## Sheet1
Municipio | Id. de tarea | Nombre de la tarea | Nombre del depósito | Progreso | Priority | Asignado a | Creado por | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Es periódica | Con retraso | Fecha de finalización | Completado por | Elementos de la lista de comprobación completados | Elementos de la lista de comprobación | Etiquetas | Descripción | Año | Mes | Año de creación | Mes de creación | Días de retraso
Guacarí | Q9ACpV1bJk-C_YTNgwB052UAAcVx | 36. Presupuestos 2025 | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-25 |  | 2025-03-12 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 3 | 2025 | 2 | a tiempo
Guacarí | jQ5HAwN4gUmNk5IiP9RRaWUAAdAQ | 35. Ejercicio fiducia | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-17 |  | 2025-05-23 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 5 | 2025 | 2 | a tiempo
Guacarí | oDUjyQHVj0edRql40N1f0mUAG833 | 30. Revisar que obras hay pendientes y que plata hay en Fiducia privisonando el mes actual mas uno adicional, incluyendo interventoria y servicios de energía | G. Operativa | En curso | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-16 | FALSE | TRUE | [5 empty] | ¦ YA SE ENTREGO A VIVIENDA LAS OBRAS QUE SE PUEDEN EJECUTAR DE ACUERDO A LOS EXCEDENTES PENDIENTE QUE LA ALCALDESA MENCIONE SUS PRIORIDADES PARA EL PROXIMO AÑO ¦ ¦ --- ¦ | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 72
Guacarí | d_XelfUEOkm22hxOG54CK2UAEgcE | 34. Quiero que Andrés con los directores me pasen un presupuesto por municipio cuánto cuesta pasar lo que está pendiente en modernizar en sodio y cuánto cuesta esa inversión para ver si propone es dependiendo por cada municipio si tiene plata se hace por | G. Técnica | En curso | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 29/01/2025 | 2025-01-29 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 28
Guacarí | VwwKkb5P0kS_1GMoGxNErWUAB44n | 32. Darle ya revisión a las ucaps para ver si se está cobrando lo que es en las ucaps con Carolina ay con Andrés y el director de cada mupio. | G. Técnica | No iniciado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-02-14 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2024 | 12 | 12
Guacarí | 3xzJwvkoJkqkdYH9VHZetmUAN0Sp | 25. Revisar lo del plan anual que debe quedar este año con Juan Manuel y Carolina. | G. Técnica | En curso | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 31/12/2024 | 2024-12-31 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 57
Guacarí | YBmUWTZfhEGzHe5Lf1Q-_2UANZ2Z | 23. Realizar acta de recibo Samán de Valparaíso Etapa 1 | G. Operativa | En curso | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-11-20 |  | 2024-11-27 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 91
Guacarí | _9UBgd2ADEGZW2Ks11e_DGUANNSt | 22. Realizar acta de recibo de luminarias quintas de Limonar | G. Operativa | En curso | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-11-20 |  | 2024-11-27 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 91
Guacarí | mViwhEJsEkGAUlpAqQGUbGUAFivl | 3. Revisar y aprobar Metodologia del censo AP | G. Técnica | No iniciado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Silvia Garces | 2024-10-17 |  |  | FALSE | FALSE | [8 empty] | 2024 | 10
Guacarí | lYPvapoHJ0-GeUWkBgN1cWUAD_xC | 02. Entregar metodología para el censo de AP | G. Operativa | En curso | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-10-08 |  | 2024-11-20 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 98
Guacarí | --_yy_P6wEG6SeRB0FcvL2UABoQ- | 01. Actualizar Censo de infraestructura | G. Operativa | No iniciado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-10-08 |  | 2024-10-07 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 142
Guacarí | 788AHQ41m06TOkq7JCY-CWUADV8k | Acta de expansión luminarias solares | G. Operativa | En curso | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-11-15 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 11 | 2024 | 2 | 103
Guacarí | K6JxkvmEfE2lye1xIqrE1mUABetq | Acta de expansión 2023 | G. Operativa | En curso | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-11-23 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 11 | 2024 | 2 | 95
Guacarí | hipBBlbib0KbIChh63pURWUABb1w | 31. revisar cómo estamos con los censos en todos los mupios para ver si estamos Cobrando lo que se debe cobrar o nos faltan incluir luminarias en operación y mantenimiento y revisar si el contrato de la interventoria tiene el otrosí para hacer los censos. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 25/02/2025 | 2025-02-25 | FALSE | FALSE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2024 | 12 | a tiempo
Guacarí | 3a-Ah50PskmTBixsqYGCl2UAOtPV | 33. revisar y dar prioridad en todos los mupios la cantidad de luminarias en sodio que debemos reponer antes de julio y pasar un comunicado a los alcaldes y decirles que a partir del mes de julio se dejará de conseguir los implementos para mantenimiento d | G. Operativa | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 29/01/2025 | 2025-01-29 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 27
Guacarí | E__fTVFbr0Sd9ZyUnZpD7mUAM9d5 | 29. Revisar lo de las demandas que tiene guacari con martha para ver en qué estado se tiene todo. | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  | ¦ EL INFORME ESTA EN EL SHAREPOINT, NO HAY NINGUNA NOVEDAD ¦ ¦ --- ¦ | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 74
Guacarí | RF0vB-t2D0ChwqvR4Zc4QmUAOJSS | 6.Adecuación nueva sede | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-10-15 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 133
Guacarí | iYl78TsUGE2NtfzoCSR0Y2UAF7iB | Informar a gerencia respuesta de la reunión con Julian sobre el pago de la deuda con los excedentes | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-06-04 |  | 2024-06-04 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  | gerencia |  | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 262
Guacarí | FUseMG2f3EaxhNLkyr00EmUAD-xh | 16.Marcación de activos fijos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 96
Guacarí | NE0byY15Rku14zchxWBUVmUABKbf | 28. Revisar con Carmen los censos comerciales si hay que actualizarlo. | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-01-24 | FALSE | FALSE | 2024-12-18 | Carmen Cavadia |  |  |  | ¦ REALIZAR UN INFORME PARA IDENTIFICAR EN QUE MUNICIPIOS ES NECESARIO REALIZAR CENSOS COMERCIALES EL PROXIMO AÑO ¦ ¦ --- ¦ | 2025 | 1 | 2024 | 12 | a tiempo
Guacarí | zRbI7QgY3UeH0pv4HFdv0WUADs-- | 19. Proyección de Resolución que decreta la medida de embargo; Colombia Telecomunicaciones | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-11-19 |  | 2024-11-20 | FALSE | TRUE | 2024-12-09 | Marta Rodríguez |  |  |  | Se envió proyección de resolución de embargo el día viernes 6 de diciembre de 2024, para estudio y revisión por parte del municipio | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 19
Guacarí | 5aBul5px60K44hNC7dzDBWUAK-4P | 20. Disposción final de material | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-11-20 |  | 2024-11-29 | FALSE | TRUE | 2024-12-02 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 3
Guacarí | UGqb88kEhES56FpijrTOsGUABIk3 | 21. Chatarrización a cargo de Jorge | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-11-20 |  | 2024-11-29 | FALSE | FALSE | 2024-11-27 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Guacarí | lTbeQtl9uUioWNL46NDut2UAJuLd | 05. Contrato nueva sede | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-10-08 |  | 2024-09-30 | FALSE | TRUE | 2024-11-27 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 58
Guacarí | hJnfugHHrkiH-9vF2KnRpmUAGrlX | 18. Actualizar Presentación para comité Noviembre Guacarí | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Juan Manuel Gomez Lopez | 2024-11-18 |  | 2024-11-20 | FALSE | FALSE | 2024-11-20 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Guacarí | UahtOHjlxUOVxwozcyV5uGUAP-tX | 19. Elaboración de presupuesto 2025 (Ingresos y Gastos) | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Juan Manuel Gomez Lopez | 2024-11-13 |  | 2024-11-16 | FALSE | TRUE | 2024-11-18 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 2
Guacarí | chULoxgj4kSPAzJ57wkUg2UAAVd6 | 18. Recibir Nueva Oficina | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Juan Manuel Gomez Lopez | 2024-11-13 |  | 2024-11-13 | FALSE | TRUE | 2024-11-16 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 3
Guacarí | 4Mrv_acbY0yB8sUVhDChFWUAFoJU | Ajustar UCAPS por rangos | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-04-29 | FALSE | TRUE | 2024-11-06 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 2 | 191
Guacarí | xZmGUlM9SU-bqqnXN4cNR2UAJg22 | 11.Reunión con la alcaldesa y vivienda para gestionar aprobación del ppto de obra con recursos propios | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-13 | FALSE | TRUE | 2024-11-06 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 54
Guacarí | dXNdk_JT4U69olzFQeIcXWUANIPd | Censar luminarias de expansión y solares | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-04-29 | FALSE | TRUE | 2024-11-06 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 2 | 191
Guacarí | SCiTkNYPz02nyKtov8s3uWUAFc98 | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-05-20 | 08/08/2024 | 2024-08-09 | FALSE | FALSE | 2024-05-20 | Lorena Martinez | 0/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. |  | La liquidación del Municipio de Guacarí debe entregarse el primer día hábil de cada mes para revisión por parte del Director de Técnico. | 2024 | 8 | 2024 | 5 | a tiempo
Guacarí | 0Tn0tY4Ne0q2_vJwJtOhh2UAC3Gw | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-05-20 | 08/07/2024 | 2024-07-09 | FALSE | FALSE | 2024-05-20 | Lorena Martinez | 0/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. |  | La liquidación del Municipio de Guacarí debe entregarse el primer día hábil de cada mes para revisión por parte del Director de Técnico. | 2024 | 7 | 2024 | 5 | a tiempo
Guacarí | DifOLbqMKkqii5Kpo7-DkGUADFcS | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Juan Manuel Gomez Lopez | 2024-05-10 | 08/06/2024 | 2024-06-09 | FALSE | FALSE | 2024-05-20 | Lorena Martinez | 0/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. |  | La liquidación del Municipio de Guacarí debe entregarse el primer día hábil de cada mes para revisión por parte del Director de Técnico. | 2024 | 6 | 2024 | 5 | a tiempo
Guacarí | 9C097MWdjU2xmiXwwD_pWGUAN5dI | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-08 | 08/05/2024 | 2024-05-09 | FALSE | TRUE | 2024-05-10 | Juan Manuel Gomez Lopez | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. |  | La liquidación del Municipio de Guacarí debe entregarse el primer día hábil de cada mes para revisión por parte del Director de Técnico. | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 1
Guacarí | _IEjQ5mL9UiVRWf4D_SoqWUAIkGs | Respuesta requerimiento superservicios | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Lorena Martinez | 2024-04-25 |  | 2024-04-26 | FALSE | TRUE | 2024-05-06 | Marta Rodríguez |  |  |  | Esta tarea en su momento quedo resuelta, toda vez, que esta solicitud de la Superservicios, está solicitando un informe de la existencia de comités de desarrollo y control social a las empresas de servicio público domiciliario; al ser el servicio de alumbrado público un servicio público no domiciliario, no aplica en este caso el requerimiento que está realizando la Superservicios. | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 10
Guacarí | J3EHMmjk6kK5GfT08ZcVgGUAErF_ | Revisión y ajuste de oficio para préstamo de grúa a la secretaría de deportes. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-04-05 |  | 2024-04-05 | FALSE | TRUE | 2024-04-19 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 14
Guacarí | 9OhvgC0g6kOhLDyRf5vaHmUALuVU | Oficio recorrido nocturno junto con plan anual | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-16 | FALSE | TRUE | 2024-04-15 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 59
Guacarí | Ww3pdneJ9kiwwi_2xKV3BWUANegk | Oficio flujo de fondos | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-29 | FALSE | TRUE | 2024-04-15 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 46
Guacarí | J5AYPw_wKEKkZDNV3hiGcGUAD5rO | Conciliación pago vigencias anteriores | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-29 | FALSE | TRUE | 2024-04-15 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 46
Guacarí | gERNH3mfAE6DbX1T8oyEXmUAAxCB | Oficio interventoria sobre pago UTAP | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-16 | FALSE | TRUE | 2024-04-15 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 59
Guacarí | tzeySHeKwEGqZJCFrxnsemUAKrmm | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-02-14 | FALSE | FALSE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | a tiempo
Guacarí | j_x76W8TSEakdeJa7_c0X2UAGxxG | Ajustar conelec | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-01-10 |  | 2024-01-31 | FALSE | TRUE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 14
Guacarí | 9IQPZyCkK0W3xk9yi4Vh6mUAKMUe | Enviar formato de Ppto 2024 | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Yamileth Osorio | 2023-11-30 |  | 2024-01-15 | FALSE | TRUE | 2024-01-22 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | 7
Guacarí | Rm_k0iTvok2GdkFK4TNCcWUAFI5z | Enviar formato de ppto 2024 | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Yamileth Osorio | 2023-11-30 |  | 2024-01-15 | FALSE | TRUE | 2024-01-22 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | 7
Guacarí | 3wxEZJDeIkq4WZulJ0KiV2UAOrTc | Enviar formato de presupuesto 2024 | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Yamileth Osorio | 2023-11-30 |  | 2024-01-15 | FALSE | TRUE | 2024-01-22 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | 7
Guacarí | 9e09FOSH5EW_uJD3c7zt3WUADiOJ | Presupuesto 2024 | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-01-10 |  | 2024-01-15 | FALSE | TRUE | 2024-01-22 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 7
Guacarí | 9v5TAtqvpUmW2jb6DOvM_2UACnch | Enviar formato de Ppto 2024 | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Yamileth Osorio | 2023-11-30 |  | 2024-01-15 | FALSE | TRUE | 2024-01-22 | Marta Rodríguez |  |  |  | Ya se relacionó la información para este 2024 | 2024 | 1 | 2023 | 11 | 7
Guacarí | f0ah0GXGAEm7KI6Arp8MFWUALwPz | Enviar formato de Ppto 2024 | G. Proyectos | Completado | Media | Daniela Swann | Yamileth Osorio | 2023-11-30 |  | 2024-01-15 | FALSE | FALSE | 2024-01-15 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Guacarí | SwiPkTaHU0KeksIFp6Q2qWUAGeGa | Enviar formato de Ppto 2024 | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Yamileth Osorio | 2023-11-30 |  | 2024-01-15 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Guacarí | MOiSLbinX06-9q33T1p8l2UABaLq | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2023-12-21 | Carmen Cavadia |  |  |  | Se firmó y envió a radicar por correo certificado el 20-12-2023, se puede verificar en la siguiente ruta: [XM Y SSPD GC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/01.%20UT%20-%20Guacar%C3%AD%20-%202014/03.%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/04.%20Comunicaciones/02.%20Enviadas/XM%20Y%20SSPD%20GC?csf=1&amp;web=1&amp;e=uJal9f) | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Jamundí | FvkOx-fGxU-DVeoWOxV8ZWUAPY3o | 40. Contestar demanda Jamundí | G. Jurídica | No iniciado | Media | Marta Rodríguez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-21 |  | 2025-03-25 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 3 | 2025 | 2 | a tiempo
Jamundí | vvFRsm9y-USfmD4cz4eD2mUAEe4P | 35. Revisar cin doña amparo. | Gerencia de Proyectos | No iniciado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 70
Jamundí | Xu8p-YrzoUeXhLuFTxo9MWUAHEMd | 34. Actualizar el cuadrito que se le mostró a gózalo | Gerencia de Proyectos | No iniciado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-20 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 68
Jamundí | ZUy4abeF50y4TWRFbIw8yWUAGJHh | 32. revisar lo de los dos contratos de la bodega y la oficina. | G. Administrativa | En curso | Importante | Claudia Henao | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-30 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 58
Jamundí | s2Xg8z1JREes6inA5G9UXGUAGeWq | 26. Proceso entrega AP parque del Cholado | G. Técnica | No iniciado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Jorge Enrique Viafara | 2024-11-28 |  |  | FALSE | FALSE | [8 empty] | 2024 | 11
Jamundí | PGGud7cqc02yuvLLq9Cx8WUADN43 | 28. Cargar luminarias reparadas pendientes | G. Técnica | No iniciado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Jorge Enrique Viafara | 2024-11-28 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 88
Jamundí | ztHd892-uEOMct6kxhFsn2UALizD | 23. Acta obra fase 2 | G. Proyectos | No iniciado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-11-15 |  | 2024-12-16 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 72
Jamundí | EuqIeQWCMkS9FcAlQI-CTmUAAcyz | 11.Seguimiento Proyecto de terceros - Parque lineal pangola (pendiente definir cantidad que se deben aprobar) | G. Operativa | En curso | Media | Jorge Enrique Viafara | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2025-12-30 | TRUE | FALSE | [5 empty] | Sugiero eliminar la fecha final, ya que el proceso no depende de la UTAP y el objetivo es el seguimiento. | 2025 | 12 | 2024 | 10 | a tiempo
Jamundí | Fq2i19QXQkW5GzAWVze-IGUAJ9FO | 10. Seguimiento Proyecto de terceros - Plan parcial Alfaguara (pendiente definir cantidad que se deben aprobar) | G. Operativa | En curso | Media | Jorge Enrique Viafara | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2025-12-30 | TRUE | FALSE | [5 empty] | Sugiero eliminar la fecha final, ya que el proceso no depende de la UTAP y el objetivo es el seguimiento. | 2025 | 12 | 2024 | 10 | a tiempo
Jamundí | Z1zfBl7DbUCKDXSfE05lrGUANAhe | 9.Seguimiento Proyecto de terceros - Eden del parque (pendiente definir cantidades que se deben aprobar) | G. Operativa | En curso | Media |  | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2025-12-30 | TRUE | FALSE | [5 empty] | Sugiero eliminar la fecha final, ya que el proceso no depende de la UTAP y el objetivo es el seguimiento. | 2025 | 12 | 2024 | 10 | a tiempo
Jamundí | CcTIqXbjE0WcVuvgfeE5DGUAJAvg | 8.Acta de aplicación de carga AP debe entregarla celsia para revision de interventoria y concesionario. | G. Operativa | No iniciado | Media | Jorge Enrique Viafara | Jorge Enrique Viafara | 2025-01-29 |  | 2025-12-04 | TRUE | FALSE | [5 empty] | 181024 - Se menciona el pendiente en comité del 171024. Seguimos en la espera del acta por parte de Celsia, para revisión y firma por las partes. Última reunión fue el 270924 con Celsia e Interventoría | 2025 | 12 | 2025 | 1 | a tiempo
Jamundí | VkHSnbPv7kunpkn-nFxtGmUAKmIg | 2.Expansiones 2024 - Nuevas | G. Operativa | En curso | Media | Jorge Enrique Viafara | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2025-04-15 | FALSE | FALSE | [5 empty] | [Cronograma Expansiones JM 2024.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/02.%20UT%20-%20Jamund%C3%AD%20-%202014/03.%20Ejecuci%C3%B3n/02.%20Gesti%C3%B3n%20t%C3%A9cnica%20y%20operativa/07.%20Control%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20obras/03.%20Temas%20UTAP%20Jamund%C3%AD/05.%20Plan%20Anual%20JM%20-%20Insumos/PA-2024/Proceso%20-%20Ejecuci%C3%B3n%20Expansi%C3%B3n%202024/Expansiones%202024%20-%20Fase%201/Cronograma%20Expansiones%20JM%202024.xlsx?d=w771cb4b93b694d32846aa1e474261559&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=6t4T0a) | 2025 | 4 | 2024 | 10 | a tiempo
Jamundí | iwv0_GRpPkmXVGuHYCIcK2UAMEAQ | 27. Revisar que se tenga todo lo de las actas | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 28/01/2025 | 2025-01-28 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  | YA LAS ACTAS ESTAN REVISADAS ESTA PENDIENTE QUE LA DRA LAS FIRME | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 28
Jamundí | 70Qv3xySpUix73XKAaUDYWUABZRG | 29. mirar lo de los inventarios de materiales y de la Oficina | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 19/12/2024 | 2024-12-20 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  | ¦ SE PROGRAMO INVENTARIO PARA EL JUEVES 19 DICIEMBRE, ASISTIRÁ ANDRES Y TATIANA ¦ ¦ --- ¦ | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 67
Jamundí | tuLHcyu2h0mbrsGlMjDNyWUABqaM | 22. Reporte de suministro de material de ultimas dos solicitudes | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-11-15 | 15/11/2024 | 2024-11-15 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 102
Jamundí | u1x8Waa-wUavwwoxlVBY42UALC29 | 33. Revisar lo de las fiducias con Eliana para saber los cuadres. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 57
Jamundí | gJ8erTTqukOoVzfgTwOsGGUAL6QY | Revisar firma de ampliación de tiempo. Programar reunión con infraestructura | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-08 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  | GERENCIA |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 289
Jamundí | Z8xe8-m9HkenYvIyDR_BX2UAE1cO | Oficio 400 luminaria privadas que se pagan con impuesto de alumbrado publico | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-06 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  | GERENCIA |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 291
Jamundí | xJ9fsAaFrUStxU9--JB2eGUAEhgj | Cronograma pendiente de la obra pedirselo a Mario para pasarlo alcaldia. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-06-04 | 10/10/2024 |  | FALSE | FALSE | 2025-02-21 | Lorena Martinez | [6 empty] | 2024 | 6
Jamundí | VMP1yPXziEKWFbmJWHXOsGUAGDlv | 26. Hacer el Mismo documento tarso | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  | PNDIENTE QUE MARIO ENTREGUE EL CONCEPTO QUE TIENE INFRAESTRUCTURA | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 53
Jamundí | 5RovvdyDAE6c4qMBF7BOV2UANItp | 28. Revisar con doña amparo lo de la información | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  | LA REUNION CON DOÑA AMPARO ESTA PROGRAMADA PARA EL MIERCOLES 18 DICIEMBRE, PARA REALIZAR EL INFORME DETALLADO CON TODA LA INFORMACION QUE SE VA A ENTREGAR | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 65
Jamundí | Pe8VtcAOK0yFID5O6D7E82UAAQkv | 31. Revisar lo del alumbrado navideño el desmontaje y ya. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  | YA SE LE ENTREGO A LA DRA Y A ELIANA UNA RELACION DE LOS DINEROS ENTREGADOS EN EL PROYECTO JAMUNDI | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 70
Jamundí | 8CC3A9wVC0aDs3HUB1w4GWUAKwfr | 3.Revisión cuadrilla contratista el contrato finaliza el 5 de noviembre 2024 | G. Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 114
Jamundí | bbxnpD92tEuk_d1ucXPlUmUANygs | 39. Marcación activos Fijos | G. Administrativa | Completado | Urgente | Claudia Henao | Daniela Swann | 2025-02-03 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2025 | 2 | 96
Jamundí | eGFWBy2rXk-WlkjXnl3kg2UABpqw | 8.Acta de aplicación de carga AP debe entregarla celsia para revision de interventoria y concesionario. | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Jorge Enrique Viafara | 2025-01-14 |  | 2024-09-27 | FALSE | TRUE | 2025-01-29 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | 181024 - Se menciona el pendiente en comité del 171024. Seguimos en la espera del acta por parte de Celsia, para revisión y firma por las partes. Última reunión fue el 270924 con Celsia e Interventoría | 2024 | 9 | 2025 | 1 | 124
Jamundí | 6g0qZFu0HEuAqk1eCXLKOWUAAwli | Alimentación luminarias Edificio Entrelagos | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Lorena Martinez | 2024-02-15 |  | 2024-03-11 | FALSE | TRUE | 2025-01-29 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | 110324 - La constructora aun no confirma realización del pase subterráneo para alimentación. 181024 - Nuevo correo enviado a la constructora el 161024. Sigue pendiente labor por parte de ellos. | 2024 | 3 | 2024 | 2 | 324
Jamundí | KSh-UYiX_EOPEFkLtO-hLGUALH4P | 25. Suministro de impresora Jamundí | G. TIC | Completado | Media | Diego Fernando Marin | Jorge Enrique Viafara | 2024-11-28 |  | 2024-12-14 | FALSE | TRUE | 2025-01-27 | Diego Fernando Marin |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 44
Jamundí | VlQHfsmcT0iLiW5UFtDEW2UAGzug | 37. Subir Contrato otrosí cuadrilla hasta marzo 2 meses | G. Talento Humano | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2025-01-15 |  | 2025-01-17 | FALSE | TRUE | 2025-01-22 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 5
Jamundí | DYevtS0gI0GmqBrGrAyy42UAPLmR | 36. Subir Revisión de tema jamundi- alarmar | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2025-01-15 |  | 2025-01-17 | FALSE | FALSE | 2025-01-17 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Jamundí | YdQWHlSCCEOjIB8lbTHrmmUAKQdS | 8.Acta de aplicación de carga AP debe entregarla celsia para revision de interventoria y concesionario. | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-20 | FALSE | TRUE | 2025-01-14 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | 181024 - Se menciona el pendiente en comité del 171024. Seguimos en la espera del acta por parte de Celsia, para revisión y firma por las partes. Última reunión fue el 270924 con Celsia e Interventoría | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 116
Jamundí | G83KxIZaLk2PlOgBrniOmGUAPyyO | 1.Expansiones 2024 | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2024-12-23 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | [Cronograma Expansiones JM 2024.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/02.%20UT%20-%20Jamund%C3%AD%20-%202014/03.%20Ejecuci%C3%B3n/02.%20Gesti%C3%B3n%20t%C3%A9cnica%20y%20operativa/07.%20Control%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20obras/03.%20Temas%20UTAP%20Jamund%C3%AD/05.%20Plan%20Anual%20JM%20-%20Insumos/PA-2024/Proceso%20-%20Ejecuci%C3%B3n%20Expansi%C3%B3n%202024/Expansiones%202024%20-%20Fase%201/Cronograma%20Expansiones%20JM%202024.xlsx?d=w771cb4b93b694d32846aa1e474261559&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=6t4T0a) | 2024 | 12 | 2024 | 10 | 10
Jamundí | Xh5cLjrXpkCNc2IE7KGJN2UAOCuJ | 27. Informar sobre los materiales comprados y pendientes | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Jorge Enrique Viafara | 2024-11-28 |  | 2024-11-30 | FALSE | FALSE | 2024-11-29 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Jamundí | 6FuHHXF-JEqAl10ZVp69l2UAJH1o | 21. Reporte de estado de contrato otrosí cuadrilla (2 meses) | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-11-15 |  | 2024-11-15 | FALSE | TRUE | 2024-11-27 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 12
Jamundí | 8K70tQ9SskOYE3OOfIyb_WUAFr4z | 20. Radicar factura de alumbrado navideño | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Daniela Swann | 2024-11-15 |  | 2024-11-15 | FALSE | TRUE | 2024-11-18 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | Radicado el 15/11/2024 | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 3
Jamundí | JcdfTQ_MB0iyDwdyGHJtKWUADV8A | Oficio traslado para movimiento de traslado de cuadrilla hacia Tarso | G. Talento Humano | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-05-23 |  | 2024-05-24 | FALSE | TRUE | 2024-11-04 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 164
Jamundí | OLylqQyugkCbMB6KYGp7q2UAC0iG | Cierre de censo | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Lorena Martinez | 2024-02-15 |  | 2024-02-26 | FALSE | TRUE | 2024-11-01 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | 140224 - Se realizó nueva revisión con funcionario de Celsia. Se comentó en el comité 200224 y estoy pendiente de fecha para nueva reunión 220324 - Se realizó reunión con SI y constructoras para revisión de AP pendiente por entrega 290824 - Se realizó nueva reunión con Celsia, se concluyeron observaciones pedientes 090924 - Se realizó la última revisión en campo y se envió información a Wilson Vasquez. Quedamos en la espera del envío del acta, para revisión por la interventoría y la UTAP 181024 - Se menciona el pendiente en comité del 171024. Seguimos en la espera del acta por parte de Celsia, para revisión y firma por las partes. Última reunión fue el 270924 con Celsia e Interventoría | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 249
Jamundí | RzpYYGXqZE2OEOAPytzj8WUAJqrS | 12. Reunión con Mario - Remuneración de hurtos, establecer procedimiento. Seguimiento en espera de que se complete el 1% de hurtos | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Silvia Garces | 2024-10-24 |  | 2024-09-30 | FALSE | TRUE | 2024-10-24 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 24
Jamundí | DLXAEzljBUeZ6y8_iNg_LmUAH8NF | 18.Entrega de acta luminarias robadas a interventoria | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Daniela Swann | 2024-10-18 |  | 2024-10-22 | FALSE | FALSE | 2024-10-22 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | a tiempo
Jamundí | mLYVLismwESIw2G91vmWc2UAOg88 | 12. Reunión con Mario - Remuneración de hurtos, establecer procedimiento. Seguimiento en espera de que se complete el 1% de hurtos | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 | FALSE | TRUE | 2024-10-21 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 4
Jamundí | tYX4Y_v0m0KBJRvnpRjyGWUAE3_X | Revisar informes hurtos JM | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Jorge Enrique Viafara | 2024-04-09 |  | 2024-04-11 | FALSE | TRUE | 2024-10-11 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  | [Información Hurto de Luminarias](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/02.%20UT%20-%20Jamund%C3%AD%20-%202014/03.%20Ejecuci%C3%B3n/02.%20Gesti%C3%B3n%20t%C3%A9cnica%20y%20operativa/07.%20Control%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20obras/03.%20Temas%20UTAP%20Jamund%C3%AD/Informaci%C3%B3n%20Hurto%20de%20Luminarias?csf=1&amp;web=1&amp;e=w45zov) Atento a comentarios Se anexa informe solicitado. 120424 [HURTOS LUMINARIAS AP JAMUNDÍ 120424.docx](https://alumbrados.sharepoint.com/:w:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/02.%20UT%20-%20Jamund%C3%AD%20-%202014/03.%20Ejecuci%C3%B3n/02.%20Gesti%C3%B3n%20t%C3%A9cnica%20y%20operativa/07.%20Control%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20obras/03.%20Temas%20UTAP%20Jamund%C3%AD/9.%20Informaci%C3%B3n%20Hurto%20de%20Luminarias/HURTOS%20LUMINARIAS%20AP%20JAMUND%C3%8D%20120424.docx?d=w26de9db6d81b4ff8805aada12a01e87c&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=bwSDzR) | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 183
Jamundí | KepUcxjZV0-WC_12oTDqnWUAHdPL | Gestionar la cuadrilla | G. Talento Humano | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-06 | FALSE | TRUE | 2024-05-20 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 14
Jamundí | drS0v8qNJESMpHp2PGy_F2UADy3Y | Gestionar cuadrilla extra Jamundi | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-06 | FALSE | TRUE | 2024-05-20 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 14
Jamundí | mbwxWQvbWU2vaxNHD82iqmUAPnpf | Flujo de fondos | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Lorena Martinez | 2024-02-15 |  | 2024-02-29 | FALSE | TRUE | 2024-05-20 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 81
Jamundí | 8Fd2L1dcoUyKAnYYWzyyNWUAE1GU | Revisión CREG abril 2024 | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Jorge Enrique Viafara | 2024-05-06 |  | 2024-05-09 | FALSE | FALSE | 2024-05-08 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | [02. CREG123 JM -Abril falta ipp.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/02.%20UT%20-%20Jamund%C3%AD%20-%202014/03.%20Ejecuci%C3%B3n/02.%20Gesti%C3%B3n%20t%C3%A9cnica%20y%20operativa/07.%20Control%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20obras/03.%20Temas%20UTAP%20Jamund%C3%AD/01.%20Informes%20JM%20-%20Insumos/Liquidaci%C3%B3n%20123%20Jamund%C3%AD/CREG-JM-2024/4-123%20Abril%202024/02.%20CREG123%20JM%20-Abril%20falta%20ipp.xlsx?d=wd19eb5d20cb4416ea56ad9ce89a6fa5e&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=midImS) Felipe: Comparto archivo del asunto. Aún no se publica el IPP de abril, espero sea hoy. Por otro lado, ya quedó el cuadro con la estructura que se solicitó y una hoja adicional de resumen, para conocer las novedades; también, algunas celdas de novedades tienen comentarios, para mayor detalle informativo. Por último, dado que ingresó una gran cantidad de luminarias, el valor aumentó y creo que podríamos (si aún se va a hacer) modificar el detalle de la fórmula de inversión. Por favor revisa y me cuentas. Gracias. | 2024 | 5 | 2024 | 5 | a tiempo
Jamundí | JXo9eH5OKUWlW3NJrLPJd2UAAQHr | Oficio sobre tema emcali | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Lorena Martinez | 2024-04-25 |  | 2024-04-26 | FALSE | TRUE | 2024-04-29 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 3
Jamundí | JwOiq5XcAkWT_siUvokHm2UABjFG | Informe comercial trimestral | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Daniela Swann | 2024-04-05 |  | 2024-04-12 | FALSE | TRUE | 2024-04-17 | Carmen Cavadia |  |  |  | Adjunto ruta de verificación [Informe a Febrero JM - Acumulado.docx](https://alumbrados.sharepoint.com/:w:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/02.%20UT%20-%20Jamund%C3%AD%20-%202014/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/02.%20Anual/2024/Informe%20a%20Febrero%20JM%20-%20Acumulado.docx?d=wb7a873b3954944c9ab23c84f1f29e413&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=rmbwv7) Em conversación con la Dra. Gloria, se envía Bimestre, en el caso de no contar con la información de marzo completa. | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 5
Jamundí | 4ghsI1mB90u8OJGpY0gOA2UADXPt | Gestión firma CREG marzo | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Jorge Enrique Viafara | 2024-04-09 |  | 2024-04-10 | FALSE | TRUE | 2024-04-13 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | [CREG marzo - firma interventoría](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/02.%20UT%20-%20Jamund%C3%AD%20-%202014/03.%20Ejecuci%C3%B3n/02.%20Gesti%C3%B3n%20t%C3%A9cnica%20y%20operativa/10.%20Liquidaciones%20Creg/2024/03.%20Marzo/CREG%20marzo%20-%20firma%20interventor%C3%ADa?csf=1&amp;web=1&amp;e=T4f1cP) | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 3
Jamundí | n7BicPsHuk6_mULoD9TQ0WUAIuZv | Revisar CREG Jamundi | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-04-05 |  | 2024-04-08 | FALSE | TRUE | 2024-04-09 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | Se determina revisar durante el mes de abril, los ajustes que podrían ser pertinentes. La liquidación de marzo queda lista y se envió a interventoría para firma. 080424 [02. CREG123 JM - Marzo 2024_revAFG.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/02.%20UT%20-%20Jamund%C3%AD%20-%202014/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/01.%20Mensuales/2024/03.%20Mar-2024/02.%20CREG123%20JM%20-%20Marzo%202024_revAFG.xlsx?d=w595a3ee237dc4dad9c40ea6f6253aeab&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=K8nrjQ) | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 1
Jamundí | W75DTsjSzkqcVFu6tThbD2UAAa7h | Ucaps luminarias solares | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Lorena Martinez | 2024-02-15 |  | 2024-02-22 | FALSE | TRUE | 2024-03-11 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | ok - Creg febrero | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 18
Jamundí | osb-mbbUuEe4fyEQhSSvEmUAG85p | Acta expansión solares | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Lorena Martinez | 2024-02-15 |  | 2024-02-22 | FALSE | TRUE | 2024-03-11 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | 080324 - Realizada para CREG febrero 2024 | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 18
Jamundí | ky5hKaqC2kOMFjJM0ggKe2UAPCfY | Obra de Sachamate | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Lorena Martinez | 2024-02-15 |  | 2024-02-23 | FALSE | TRUE | 2024-03-11 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | Ya se hizo la obra civil, pendiente el tendido de red Terminada 060324 | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 17
Jamundí | 2OJ6ASLz-0KsHsdLmsHfkGUADUaA | Revisar en el comité del 20 la ampliación del acta que termina el 23 | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Lorena Martinez | 2024-02-15 |  | 2024-02-20 | FALSE | TRUE | 2024-02-21 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | Se comentó y quedará en el acta | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 1
Jamundí | 2iVA45emY0aTE0lDGE-3amUANnXD | Transformador Cañasgordas | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Lorena Martinez | 2024-02-15 |  | 2024-02-19 | FALSE | FALSE | 2024-02-19 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | Se instaló por CELSIA el 17 de febrero. Se hará recorrido de inspección el martes 20 | 2024 | 2 | 2024 | 2 | a tiempo
Jamundí | UynLlgR_EkKfKVbehh_mc2UAPwbP | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-02-14 | FALSE | FALSE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | a tiempo
Jamundí | NmfZnWtR4E6h_XnVLybfwWUAMGn3 | Enviar formato de ppto 2024 | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Yamileth Osorio | 2023-12-01 |  | 2024-01-15 | FALSE | TRUE | 2024-01-22 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 7
Jamundí | 4b_0GsDU9Uuz8RPFlrHCTGUALtMS | Enviar formato de ppto 2024 | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Yamileth Osorio | 2023-12-01 |  | 2024-01-15 | FALSE | TRUE | 2024-01-22 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 7
Jamundí | Ja7uPOpHWEufbK5Yj72G_mUAMqz- | Enviar formato de ppto 2024 | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Yamileth Osorio | 2023-12-01 |  | 2024-01-15 | FALSE | TRUE | 2024-01-22 | Marta Rodríguez |  |  |  | Ya se relacionó la información para 2024 | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 7
Jamundí | kZ44N938DUyf-1fwW8JuOWUACflV | Ajuste información conelec, la fecha establecida es para entregar la información a sebastian | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Lorena Martinez | 2024-01-10 |  | 2024-01-19 | FALSE | FALSE | 2024-01-19 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | a tiempo
Jamundí | x7ShFI-G8EqPoLwN07siWmUAFRQy | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Jamundí | c1LmbRiJR0i8PIppssKLiGUALbh5 | Enviar formato de ppto 2024 | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Yamileth Osorio | 2023-12-01 |  | 2024-01-15 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Jamundí | chxao2RWtUO1Bh4GjAxDRGUAMVLU | Aprobación del Plan Anual 2024 por parte del Municipio | G. Operativa | Completado | Media | Jorge Enrique Viafara | Diego Fernando Marin | 2023-11-12 | 25/05/2023 | 2024-02-27 | FALSE | FALSE | 2023-12-15 | Jorge Enrique Viafara |  |  |  | Apenas se me notifica el 151223. La labor se terminó hace 4 días. | 2024 | 2 | 2023 | 11 | a tiempo
El Cerrito | wXVOBnLFm0u6gynmtexsq2UAGi8O | 45. Presupuestos 2025 | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-17 |  | 2025-03-12 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 3 | 2025 | 2 | a tiempo
El Cerrito | kLA61JF4vESxuXgkMFW7MWUAOPJm | 42. Revisar y dar prioridad en todos los mupios la cantidad de luminarias en sodio que debemos reponer antes de julio y pasar un comunicado a los alcaldes y decirles que a partir del mes de julio se dejará de conseguir los implementos para mantenimiento d | G. Técnica | No iniciado | Media |  | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-01-10 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 47
El Cerrito | ZU18Uwql1EagDM2x9274I2UAKjZ8 | 41. Darle ya revisión a las ucaps para ver si se está cobrando lo que es en las ucaps con Carolina ay con Andrés y el director de cada mupio. | G. Técnica | En curso | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 17/02/2025 | 2025-02-17 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2024 | 12 | 9
El Cerrito | wk2BJHNdJka6o0ai79SHPmUAKyvT | 40. Luego de esto si hacer presupuesto de obras. revisar cómo estamos con los censos en todos los mupios para ver si estamos Cobrando lo que se debe cobrar o nos faltan incluir luminarias en operación y mantenimiento y revisar si el contrato de la interve | G. Técnica | En curso | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-02-25 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2024 | 12 | 1
El Cerrito | mBB7s04gWUqrOFg0kwY7PGUAHi-p | 37. Revisar con Carolina y con Andrés lo del plan anual para cerrito y lo del estudio técnico de referencia. | G. Técnica | En curso | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 28/01/2025 | 2025-01-28 | FALSE | TRUE | [5 empty] | ¦ ESTA TAREA ESTA PROGRAMADA PARA EL VIERNES 20 DICIEMBRE ¦ ¦ --- ¦ | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 29
El Cerrito | DPohgQDBDEWJ54d-4nrUUWUANIcv | 26. Realizar acta El porvenir etapa VII | G. Operativa | En curso | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-11-20 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 88
El Cerrito | 0fvm_rRFekOADcvVQyUtnmUADsC6 | 25. Conseguir Nueva Cuadrilla (2 Técncio/Conductor) | G. Administrativa | En curso | Urgente | Claudia Henao | Juan Manuel Gomez Lopez | 2024-11-18 | 15/01/2025 | 2025-02-03 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2024 | 11 | 23
El Cerrito | efHgFnpjv0iRxHmEzjTSvGUAJWwt | 17.Reunión alcalde. Enviar el ppto de las obras acordadas en la reunión | G. Técnica | En curso | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-10-10 | 03/09/2024 | 2024-09-13 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 166
El Cerrito | Zcy_PNz5fkCd71wTWz6qvGUAJhWE | 8. Instalaciones eléctricas y de datos de la nueva sede. Resane de paredes y perforar pases para cableado eléctrico y de datos | G. Administrativa | En curso | Importante | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2025-02-15 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2024 | 10 | 11
El Cerrito | 6y7aKe6ToEmaZfa559c-K2UAFwri | 1.Actualización censo de infraestructura | G. Operativa | En curso | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-18 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 161
El Cerrito | BDvM0cRf9EmPs8kf-bv1T2UAK4B1 | 43. Quiero que Andrés con los directores me pasen un presupuesto por municipio cuánto cuesta pasar lo que está pendiente en modernizar en sodio y cuánto cuesta esa inversión para ver si propone es dependiendo por cada municipio si tiene plata se hace por | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 25/01/2025 | 2025-01-25 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 31
El Cerrito | oY-rt4nOEU6F6ky5nCmYz2UAK7MC | 18. Seguimiento a demanda ingenio providencia (Ago-sep 286 m + ins) | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-12-17 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 10 | 70
El Cerrito | 2q09l4gCgUOu3E7QjNMQimUAMiFn | 35. Revisar con martha las demandas de Girón en cerrito frente a lo del ingenio | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  | ¦ EL INFORME ESTA EN EL SHAREPOINT, NO HAY NINGUNA NOVEDAD ¦ ¦ --- ¦ | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 74
El Cerrito | 36tQL2EyfEW-wyx0I0JSzmUANncw | 36. Revisar con martha el estado de todas las demandas. | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  | ¦ EL INFORME ESTA EN EL SHAREPOINT, NO HAY NINGUNA NOVEDAD ¦ ¦ --- ¦ | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 74
El Cerrito | VMWaG9b3G0Og8inCHc0fJGUACg30 | 23. Firma Actas Solares | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-11-06 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 87
El Cerrito | EznQJP_Wbkm1vcEqVhPN6GUAGIcE | 31. Revisar lo del terminalito. | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-01-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  | ¦ JUAN MANUEL DEBE PROGRAMAR REUNION CON EL CONTRATISTA PARA INCIAR LA OBRA EN ENERO ¦ ¦ --- ¦ | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 26
El Cerrito | xOBx1IotDEK4K9QGGStgcmUAHUWZ | 34. hacer el comité con presencia de Rafael para que se pueda incluir todo lo que está pendite pero una vez que se revisen las cuentas y nos saquemos los costos que nos hemos metido de lo de el terminalito. | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-26 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  | ¦ EL COMITÉ YA SE REALIZÓ, ESTA PENDIENTE QUE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REVISE EL PLAN ANUAL CON RAFAEL PARA CONFIRMAR SI ESTAN TODOS LOS SITIOS SOLICITADOS POR EL ALCALDE ¦ ¦ --- ¦ | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 61
El Cerrito | f2fdJLtrDUCv0Xu_9hdEf2UAFF-f | 39. Revisar lo de que obras se pueden hacer en el cerrito y cuánto hay en Fiducia dejando en caja mes y medio para pagar, energía, nosotros e interventoria. | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-26 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  | ¦ YA SE ENTREGO A INFRAESTRUCTURA LAS OBRAS QUE SE PUEDEN EJECUTAR DE ACUERDO A LOS EXCEDENTES PENDIENTE DEFINIR CON EL ALCALDE EL DÍA 26 PARA PROGRAMAR EN ENERO ¦ ¦ --- ¦ | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 61
El Cerrito | S-jGwQXRokW27slEhd3pnGUAL40F | 32. Llamar a arles y darle cita para ver qué requiere el. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-20 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  | ¦ ESTA PENDIENTE QUE EL ALCALDE CONFIRME EL DIA ¦ ¦ --- ¦ | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 63
El Cerrito | ucI-uq-ELkK0HuhW6X4UbGUACXDy | 33. Entregarle a Rafael lo que le envió. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-17 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  | ¦ SE LE ENTREGO EL DIA LUNES 17 DE DICIEMBRE ¦ ¦ --- ¦ | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 66
El Cerrito | adzgGiz1ZUydcKXfBH69VWUAKs2V | 38. Actualizar la valoración de el cerrito. Con corte a diciembre. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  | ¦ YA SE AJUSTO Y SE LE ENTREGO A LA DRA EL JUEVES 12 DICIEMBRE ¦ ¦ --- ¦ | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 70
El Cerrito | vzFlNcwTt0SPSkr0qaC93WUAArqQ | 21. Marcación de activos fijos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 96
El Cerrito | pNk_pSFNyEKCUhwn64Q_tmUACdAd | 44. Informe componente jurídico sobre el comité técnico realizado el pasado 22 de enero de 2025 | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2025-01-30 |  | 2025-01-30 | FALSE | FALSE | 2025-01-30 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
El Cerrito | aDUGz7YI0U-O8Ibk7GGOGWUAG5Lz | 6.Revisión Oficio la intersección del cincuentenario, donde conste que esta iluminación es de propiedad de la malla vial. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-10-10 | 27/09/2024 | 2024-09-27 | FALSE | TRUE | 2025-01-29 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 124
El Cerrito | NE8rHu1Qt0Wg-KgJxcQ9HWUAEOrr | 24. Subir todas las CREG al SharePoint | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-04-05 |  | 2024-12-31 | FALSE | FALSE | 2024-12-26 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 4 | a tiempo
El Cerrito | z3IZ6U0KBkGoxB0VWS6NNWUANYyX | 28. Rta a Derecho de Petición Parcelación La Carlota | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Juan Manuel Gomez Lopez | 2024-11-23 |  | 2024-11-26 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 30
El Cerrito | q2ADcotyHUi_fgzNp6qFuGUAAgXp | 29. Rta Solicitud de Expansión Sandra Patricia Montes | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Juan Manuel Gomez Lopez | 2024-11-23 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 26
El Cerrito | y0jQraletU-4bCRq3Iuz1mUALB2i | Modulo actualizacion de censo | G. Administrativa | Completado | Media | Diego Fernando Marin | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-16 | FALSE | TRUE | 2024-11-27 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 285
El Cerrito | 2M9YgbDaJkmBrH8a0UG4p2UAFhXH | 14. Cotización y acta navideño | G. Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-20 | FALSE | TRUE | 2024-11-21 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 62
El Cerrito | aftR7lGCm0eW2oM4IAp88WUAE-ZP | 27. Firma acta la catleya y entrega a inteventoria | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | FALSE | TRUE | 2024-11-21 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 1
El Cerrito | H8vKGGgKwEWdPFWMQOABZGUAAFzI | 25. Elaboración de presupuesto 2025 (Ingresos y Gastos) | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Juan Manuel Gomez Lopez | 2024-11-13 |  | 2024-11-16 | FALSE | TRUE | 2024-11-19 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 3
El Cerrito | qP26a4uOJkavzxxjEds0IWUAAzrQ | 10. Luminarias privadas en censo de AP Reporte a la interventoría para su verificación Concepto de interventoría para retiro Retiro en el SIAP | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-13 | FALSE | TRUE | 2024-11-16 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 64
El Cerrito | 2j_tmV8WckKKd-m3O_JYj2UAFYML | 19.Traslado de la bodega a la nueva sede | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-26 | FALSE | TRUE | 2024-11-16 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 51
El Cerrito | sbH_XrCR7Eik9_I4TGVYWmUAPDNR | Respuesta oficio valoración de bienes | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-11-13 |  | 2024-11-07 | FALSE | TRUE | 2024-11-16 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 9
El Cerrito | 14BaiYriDECLjh217tcIA2UAJHqp | PROYECCIÓN oficio para la contraloría copiando al que ya existe en jamundi | G. Proyectos | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-09 | FALSE | TRUE | 2024-11-06 | Stefany Alexsandra Ortiz |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 181
El Cerrito | eu2jLWZm1UCukB6IU0WtxWUAHs9D | Seguimiento a entrega de la casa de cerrito y limpieza, pintura y organización del inmueble. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-06-06 |  | 2024-06-07 | FALSE | TRUE | 2024-11-06 | Stefany Alexsandra Ortiz |  |  | Gerencia |  | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 152
El Cerrito | oCDJjF0aRUutAfA4VNqta2UAIith | 5. Se debe enviar mediante oficio a la alcaldia información referente a la interseccion del cincuentenario, donde conste que esta iluminación es de propiedad de la malla vial | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-18 | FALSE | TRUE | 2024-11-01 | Juan Manuel Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 44
El Cerrito | wFEcNnQWCEOCs3iVVNcm8mUAL94g | cotización driver | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-05-22 |  | 2024-05-24 | FALSE | TRUE | 2024-06-14 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 21
El Cerrito | nJACaGh4rEaHrUnWPbaGWGUAA-tc | Revisar adecuación oficina cerrito con don Jorge | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-16 | FALSE | TRUE | 2024-05-20 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 94
El Cerrito | yWswpaU9UkWosCc5JaJDMWUACRSe | Proceso Malla vial inicio comité hacer segumiento | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-16 | FALSE | TRUE | 2024-05-20 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 94
El Cerrito | fFmlOPmpfEGaY56-sL1nQGUAKAHH | Enviar oficio de terminación contrato arrendamiento | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-16 | FALSE | TRUE | 2024-05-20 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 94
El Cerrito | z5e_04p9sky08wENiEBhoGUAHSiC | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-08 | 08/05/2024 | 2024-05-09 | FALSE | TRUE | 2024-05-17 | Andres Felipe Gomez Lopez | 7/7 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P.;Envío de archivos a interventoría - D.P. |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 8
El Cerrito | OPAo0tPvq0Sw4o2NIE0VbmUAICNu | Oficio Tenerife ( coordinar con rafael para subrir cuadrilla) | G. Proyectos | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-06 | FALSE | TRUE | 2024-05-17 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 11
El Cerrito | B_-Owo-7EEi7t-0zlsE3j2UACV15 | Realizar proyección de respuesta del recurso de reconsideración interpuesto por el Ingenio Providencia | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-03-15 |  | 2024-03-22 | FALSE | TRUE | 2024-04-16 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 3 | 2024 | 3 | 25
El Cerrito | 2yZzI6xpgk-oNSTt2v5vbWUAG6Ck | Vencimiento resolucion Ingenio Providencia cobro agosto y septiembre | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-03-26 | FALSE | FALSE | 2024-03-15 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 3 | 2024 | 2 | a tiempo
El Cerrito | U1xgO8EC20OvHOCEbVPZ2WUAKi4q | Realizar contrato de arrendamiento oficina cerrito | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-23 | FALSE | TRUE | 2024-03-01 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 7
El Cerrito | XZKL2sAzo0-ghuOgPyy3PWUAAoo9 | Resolver consulta jurídica Contrato Conseción - El Cerrito | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-02-19 |  | 2024-02-21 | FALSE | TRUE | 2024-02-28 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 7
El Cerrito | RgLwfpxtW0-GD20hXS9EFGUAO35F | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-02-14 | FALSE | FALSE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | a tiempo
El Cerrito | 9FvHAPQiNEyIMMAs-MyYv2UAFNKP | Presupuesto 2024 | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-01-10 |  | 2024-01-15 | FALSE | TRUE | 2024-01-22 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 7
El Cerrito | gEctuPsFa0aP0jtIeIG-cWUACXwk | Enviar información a sebastian para ajustar conelec | G. Operativa | Completado | Media | Juan Manuel Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-01-10 |  | 2024-01-12 | FALSE | TRUE | 2024-01-22 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 10
El Cerrito | Lx07PfRgoU2RHAUYyp9PAWUANOzX | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Quimbaya | ODF5ULLcA0upIEjLU9Hlt2UAKNfr | 38. Ejercicio fiducia | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-17 |  | 2025-04-21 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 4 | 2025 | 2 | a tiempo
Quimbaya | vFySHOp3gUaMjxWChHew-WUAIynY | 35. Revisión tema expansión pista de patinaje con recursos propios | G. Operativa | No iniciado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-02-06 |  | 2025-02-28 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2025 | 2 | a tiempo
Quimbaya | 9jeBnNmiNEqZoXx7YRztaWUAMgLn | 26. ya la cancha se está cobrando de acuerdo a lo que se hizo, es urgente revisar lorena. | G. Técnica | No iniciado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  |  | FALSE | FALSE | [8 empty] | 2024 | 12
Quimbaya | k8FkEMHhu0-XFrmRFdOCX2UAKhGz | 21. Hacer que alma lo de el concepto para que lo firme la contralora deptal de quindio es urgente esto lorena. Urgente los pronunciamientos de Sofonias. Y hablar con la de hacienda encargada para lo de las órdenes de pago. | G. Jurídica | Completado | Importante | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-01-17 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 39
Quimbaya | l3dQIeTX1kSmxdkHva5gT2UACZPj | 22. Revisar las demandas para revisar el el tema de cómo estámos. Por favor en cada municipios, Revise los contratos de los interventores para saber si hay que hacer los otrosí, para los estudios técnicos de referencia. | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 74
Quimbaya | 8ptJofXUQ0eKlQRe0vKebmUAAe0V | Reunirse con la secretaria de hacienda y el alcalde y la juridica para hablar de las dobles ordenes de pago, hacer una presentación y tambien de la factura de energia | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-06-04 | 29/01/2025 | 2025-01-29 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  | Gerente |  | 2025 | 1 | 2024 | 6 | 23
Quimbaya | szmGHMG9Akek1iX5ayKUxWUAJ86- | 9. Radicar acción de cumplimiento estampillas - Definir según reunión | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-16 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 158
Quimbaya | TibhVLIyxUKCNQtx8QApKmUAN0Fb | 22. Hacer firmar Acta obra Escalas | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Andrés Gomez | 2024-10-24 |  | 2024-10-24 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 120
Quimbaya | uoCY6vCo80G-_BKzHuw7n2UABE6V | 20. El pago de lo que nos deben del laudo. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-19 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 64
Quimbaya | oYjwwE4I3kKhhH0DHEOBEWUAJO5V | 29. quiero que se haga y se envíe hoy mismo los oficios donde se pronuncie Sofonias sobre el estado de las repuestas que ya es la reiteración del segundo oficio sobre el pago del laudo que hace el concesionario y que Sofonias diga que es muy grave que no | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-20 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 63
Quimbaya | U00YojPeKkWI4UtQ62egZmUAAVmO | 6.Acta de Entrega de Luminarias Solares | G. Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-19 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 155
Quimbaya | JOlpssOuqE-61rZnt1lFo2UAKw3H | 7.Proyección de oficio de pago cumplimiento de interventoria | G. Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-16 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 158
Quimbaya | 5y1CIHvQTkWyAB1K5oGbnWUAGA9T | 12. Revisión del estado de la obra y avance | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-10-10 | 08/10/2024 | 2024-10-08 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  | En estos momentos se ha realizado la apertura e hincada de 4 postes de fibra de vidrio de 9 MTS, la instalación de las 4 crucetas de 2 Mts y la correspondiente red eléctrica. Estamos a la espera de los reflectores que se tiene previsto que lleguen la primera semana de noviembre y así poder culminar la obra antes del 15 de este mes de noviembre de 2024. NOTA: Se esta a la espera de la firma del acta de comité extraordinaria donde el Alcalde aprueba la expansión en este sitio y la firma de la UCAP | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 136
Quimbaya | _8J_v7RX9keayYcFNQkD2GUAH9aY | 24. revise lo de los Planes anuales de Quimbaya y lo que está en sodio pasarle un oficio al alcalde. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 28/01/2025 | 2025-01-28 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 24
Quimbaya | oeeock_UeU-RbUBcHTrRg2UAGu6Y | 39. Socialización informe del programa de prevgención y protección contra caidas y firma del memorando de compromisos frente al SST. | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-02-14 |  | 2025-02-15 | FALSE | TRUE | 2025-02-16 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2025 | 2 | 1
Quimbaya | tjmhONUoQkep3AnjClfKw2UANQLa | 37. Radicar informe técnico correspondiente al mes de Enero de 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-02-06 |  | 2025-02-10 | FALSE | FALSE | 2025-02-10 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2025 | 2 | a tiempo
Quimbaya | 04IjDq30MUmJt1ha6hmklGUAClU1 | 36. Envío Liquidación CREG 123 correspondiente al mes de Enero de 2025 a la interventoria para su correspondiente firma | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-02-06 |  | 2025-02-07 | FALSE | FALSE | 2025-02-07 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2025 | 2 | a tiempo
Quimbaya | 2nY6aPgOvUuRCt1aTAfS6WUAK0U0 | 34. Marcación activos fijos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2025-02-03 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2025 | 2 | 96
Quimbaya | c-1tFvq3RESrNGWd5aqtqmUAK_uf | 32. Hacer seguimiento a la revisión y correspondiente firma del Plan Anual vigencia 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-01-25 |  | 2025-01-31 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 3
Quimbaya | bEdSxeEwBk6kIThQ1qPdK2UAMm_e | 33. Realizar liquidación CREG 123 correspondiente al mes de Enero de 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-01-28 |  | 2025-01-30 | FALSE | FALSE | 2025-01-29 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Quimbaya | 2CY4Ri7b9EuJ2WHDgzlPI2UAJu7u | 1. Conciliación del censo de AP | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-16 | FALSE | TRUE | 2025-01-29 | Andrés Gomez |  |  | PMO;Gerente |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 135
Quimbaya | LfIcVSYynEC__v-xbIIfvmUAEVST | 23. revisar y aproveche que está martha para que llamen a alma para hacer el concepto de las estampillas, de acuerdo a lo que pidió el amigo de martha que envió sin nuestro permiso y repondré de acuerdo a los conceptos que tenemos y lo que que quieren en | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-01-17 | FALSE | TRUE | 2025-01-24 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 7
Quimbaya | PmfeKm0xvUylp4hzRJ_B9WUAGwHE | 31. Revisión de los valores de las luminarias y proyectores en las Ucaps y comparar que los valores sean iguales a las que estamos cobrando en la liquidación CREG 123. | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-01-08 |  | 2025-01-15 | FALSE | FALSE | 2025-01-15 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Quimbaya | xBTZyMX19EeNcs6tasUaxmUAF6ja | 30. Terminar el informe técnico operativo correspondiente al mes de diciembre de 2024, para revisión por parte del ing. Andres Gómez López | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | FALSE | FALSE | 2025-01-08 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Quimbaya | ya4hSvVukUKfwuXL_4sQ8mUAKGYn | 11. Firma acta y ucap expansión parque recreacional | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-10-24 |  | 2024-12-30 | FALSE | FALSE | 2024-12-30 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 10 | a tiempo
Quimbaya | DkkHzAIs7EuaezESaeaNoGUAC3HX | 25. hay que ajustar unas ucaps en Quimbaya pregúntele a los Andrés si ya se ajustó lo Mismo lo de los reflectores y demás que estaban pendites porque tenemos unas ucaps que no se justan. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 13
Quimbaya | NcqPBQOE_USpNnD1NQaLu2UAByi1 | 19. No se olvide de el pronunciamiento la interventoria frente a lo de el pago de los conchos y las facturas pendientes | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-20 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 6
Quimbaya | wp-LIGwEFU-CEI3TM1zfT2UAAZWr | 27. revisar cómo va el recaudo Con Carmen de acuerdo al ajuste de tarifas que se hizo u mirar proyecciones. | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-01-13 | FALSE | FALSE | 2024-12-18 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 12 | a tiempo
Quimbaya | Ox0FjzpFb0mOz8UPZZ6Q3GUAJL6b | 28. estaba pendiente un oficio para enviar a un comercializador que me dijo martha quiero que aproche que está esta semana para que revisen eso, y que nos dé un informe de estados de demanda en cada municipio es urgente esto. Revise muy bien lorena y que | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2024-12-18 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 5
Quimbaya | r74QNFkgL0CMJhe-MjCzomUAGtMy | Seguimiento Resolución recurso de anulacion laudo arbitral presentado por el Municipio | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-02-25 | FALSE | TRUE | 2024-12-05 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | 284
Quimbaya | ZTh9ZtIC6Um-_TLuBsvCfmUAH-jn | Pendiente revisar el 8 demanda de acuerdo | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-08 | FALSE | TRUE | 2024-12-05 | Marta Rodríguez |  |  | Gerente |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 211
Quimbaya | G1w3LuoPWkuv58mBzx7v1WUAEjCr | 16. Firmar UCAP brazo galvanizado de 1.5"x1.5 MT Existente | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-12-02 |  | 2024-12-06 | FALSE | FALSE | 2024-12-04 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Quimbaya | rdIOTJ6Ud06hXo8iFXBiKmUAB7kH | 15. Firmar UCAP brazo galvanizado de 1.5"x 2 MT Existente | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-12-02 |  | 2024-12-06 | FALSE | FALSE | 2024-12-04 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Quimbaya | yhiMv0_AXU6hAHM4OB6mXWUACz-2 | 17. Firma UCAP luminaria led de 27W Existente | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-12-02 |  | 2024-12-06 | FALSE | FALSE | 2024-12-04 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Quimbaya | rdyXCfbkJEmU8IkffYGv_GUALx81 | 17. Firma UCAP luminaria led de 120W | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-12-02 |  | 2024-12-06 | FALSE | FALSE | 2024-12-04 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Quimbaya | dpRDutmXa0qgO5htZ_xeWWUALqfH | 18. Firma UCAP proyector led de 30W-50W | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-12-02 |  | 2024-12-06 | FALSE | FALSE | 2024-12-04 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Quimbaya | 3lROoIppa0qLeWKOsAVWFWUAKftU | 18. Firma UCAP proyector led de 30W-50W | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-12-02 |  | 2024-12-06 | FALSE | FALSE | 2024-12-04 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Quimbaya | tA9QQ1xkFkOpoEG5ybA2CWUAFnfb | 19. Firma UCAP proyector led de 101W-150W | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-12-02 |  | 2024-12-06 | FALSE | FALSE | 2024-12-04 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Quimbaya | KSG2hgslEkK3ndoL4qlCCWUAHwlj | 20. Firma UCAP proyector led de 151W-200W | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-12-02 |  | 2024-12-06 | FALSE | FALSE | 2024-12-04 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Quimbaya | a1WkX0lEdUGhoV4RRydXP2UAKz9n | 21. Entrega plan anual 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | FALSE | TRUE | 2024-12-03 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 1
Quimbaya | 9oK_uv5gsUqztJDajSQ-OGUABrGJ | 15. Encendido alumbrado navideño el día 30 de noviembre de 2024 a las 8:00 pm | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-12-02 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2024-12-02 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 12 | 2
Quimbaya | H7k17cZxQ0iQMPTqj01Hv2UAOuVR | 14. Acta de aprobación pólizas navideño de Quimbaya | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 | FALSE | FALSE | 2024-11-14 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Quimbaya | a_Ts897Z5UWdQYlNc47dH2UAPUC1 | 13. Entrega formato presupuestos 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-06 |  | 2024-11-16 | FALSE | FALSE | 2024-11-14 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Quimbaya | EjB1nXHZ_UC2HgP1ooSZd2UAJJo_ | 14. Entrega Ucaps faltantes | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-06 |  | 2024-11-09 | FALSE | FALSE | 2024-11-07 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Quimbaya | fhnZSD8HWUixszKTiF6gUWUAIj2M | 6. Acta de Entrega de Luminarias Solares Proyección 13 de septiembre firma 19 de septiembre | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-19 | FALSE | TRUE | 2024-10-24 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 35
Quimbaya | 8UwS1kBT4U2Fj-cGZLmSXGUAOIpE | Revisión Seguimiento Grúa - Web | G. Operativa | Completado | Media |  | Andrés Gomez | 2024-05-10 | 10/05/2024 | 2024-05-31 | FALSE | TRUE | 2024-10-10 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 132
Quimbaya | H4C-kTRWCEWNeERMvdAGF2UAPrBY | Revisión CREG 123 aGOSTO-24 Quimbaya | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andrés Gomez | 2024-09-03 |  | 2024-09-10 | FALSE | TRUE | 2024-09-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 9 | 15
Quimbaya | aPaxy1_kpE24U2vs16mcRGUABiye | Revisión Liquidación CREG 123 Agosto-24 | G. Técnica | Completado | Media |  | Andrés Gomez | 2024-09-03 |  |  | FALSE | FALSE | 2024-09-03 | Andrés Gomez | [6 empty] | 2024 | 9
Quimbaya | t3q8zI170kSU1jmEwQJAp2UANXmC | Pendiente revisar contestación demanda de Levinson para el 15 mayo | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-08 | FALSE | TRUE | 2024-08-02 | Marta Rodríguez |  |  | Gerente |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 86
Quimbaya | zH4P4eYihUuUpL0u1TuVSWUAFqO6 | Verificar Cantidades CREG vs. Actas de Entrega | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-08 |  | 2024-05-31 | FALSE | TRUE | 2024-06-01 | Andrés Gomez | 3/4 | Buscar actas de entrega de chatarra - Modernización;Verificar cantidades cobradas en la Liquidación CREG;Consolidar todas las actas de entrega en cantidades por Modernización;Consolidar todas las actas de Entrega en cantidades por Expansión |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 1
Quimbaya | VhP4accyKUGOrtoLEGwnXmUAImE2 | Censo Infraestructura | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-08 | 08/05/2024 | 2024-05-19 | FALSE | TRUE | 2024-05-27 | Andrés Gomez | 2/3 | Montar liquidación CREG con datos del censo nuevo;Informe Censo Final Quimbaya;¿Cómo vamos a conciliar carga con EDEQ? |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 8
Quimbaya | z-M1o87f4EmwFgEELvcwVmUAPpJ6 | Verificar que el municipio realice al cobro los lotes por el impuesto predial | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-07-18 | FALSE | FALSE | 2024-05-17 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 7 | 2023 | 12 | a tiempo
Quimbaya | U5VJU_j3jEmTu0iuMtavQGUAGI2O | Formato Matricula de Terceros - FIDUCIA QUIMBAYA | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Carmen Cavadia | 2024-04-12 |  | 2024-04-19 | FALSE | TRUE | 2024-05-17 | Carmen Cavadia |  |  |  | Dicho formato es un adjunto de los documentos solicitados por EPM Quimbaya para la firma del contrato de facturación y recaudo. La idea es que se pueda firmar dicha minuta en el mes de abril. | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 28
Quimbaya | JlxD6ZxlvE6IyOYZc6z_t2UABQU7 | Actas de Pago (Oct, Nov y Dic) | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-08 |  | 2024-05-09 | FALSE | TRUE | 2024-05-16 | Andrés Gomez |  |  |  | Ya quedaron firmadas y enviadas a nosotros las actas de los meses de octubre y noviembre. El cuenta del acta del mes de diciembre se encuentra en tesorería, porque una parte la van a cancelar por la fiducia y la otra parte por unos dineros del IAP que unos usuarios consignaron a una cuenta del municipio. Se esta haciendo el trámite con el banco para enviar los documentos para autorización de dicho pago. | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 7
Quimbaya | yW2hDZfLn0eCtdKJSypS7WUADnqC | Revisión Liquidación CREG 123 mes abril-24 Quimbaya | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andrés Gomez | 2024-05-02 |  | 2024-05-07 | FALSE | TRUE | 2024-05-08 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 1
Quimbaya | gCn6EB9C6kGao2gmATsu_GUAK1yV | Liquidación CREG 123 mes abril corregida con el IPP definitivo | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andrés Gomez | 2024-05-06 |  | 2024-05-07 | FALSE | TRUE | 2024-05-08 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 1
Quimbaya | C9OW5uARWkKmrzn9jt6mrGUAMGdJ | Revisión Liquidación CREG 123 mes abril-24 Circasia | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andrés Gomez | 2024-05-02 |  | 2024-05-07 | FALSE | FALSE | 2024-05-05 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | a tiempo
Quimbaya | 4gBthDIXjUGR59dkDBFqMGUAAWrD | Revisión con andres sobre presupuesto de las expansiones que quiere el alcalde en quimbaya | G. Operativa | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-04-19 |  | 2024-04-26 | FALSE | TRUE | 2024-04-29 | Andrés Gomez |  |  |  | Se realizó la revisión el día viernes 26 de abril con el ing. Andres y se realizaron unos cambios | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 3
Quimbaya | LKFDJhWeIkyHnJaTBvfTa2UADDim | Revisión, ajustes y comentarios MINUTA EPM- y explicar a Hacienda y Juridico del municipio las observaciones | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Carmen Cavadia | 2024-04-12 |  | 2024-04-19 | FALSE | TRUE | 2024-04-23 | Carmen Cavadia |  |  |  | Ruta de copia de correo y minuta con observaciones: [Minuta modificada](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/04.%20UT%20-%20Quimbaya%20-%202015/03.%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/04.%20Comunicaciones/02.%20Enviadas/Oficio%20para%20EPM%20-%20Comercializadora/Minuta%20modificada?csf=1&amp;web=1&amp;e=0GVdnj) | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 4
Quimbaya | h45czP2ovki1dh-pplvcfmUAJQ3w | Revisar y aprobar Liquidación CREG - Marzo | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-04-05 |  | 2024-04-08 | FALSE | TRUE | 2024-04-19 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 11
Quimbaya | vuyINRWAOkaQ_0SFiy6Z5WUAE7Yc | Realizar censo comercial | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-04-16 | FALSE | TRUE | 2024-04-17 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2023 | 12 | 1
Quimbaya | lwO0dxaAzUOGi9yh1JPmQGUALXpB | Oficiar al Municipio con corte al 30 de Diciembre-23, el estado de la cartera por comercializador, esta tarea se debe hacer trimestralmente | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-10-17 | FALSE | FALSE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2023 | 12 | a tiempo
Quimbaya | MDn2KvT-iUCkNKHjKHdh4WUAKoN6 | Oficiar al Municipio con corte al 30 de Marzo-24, el estado de la cartera por comercializador, esta tarea se debe hacer trimestralmente | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2025-01-13 | FALSE | FALSE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Quimbaya | AYQUK_nut0qO2ciN7Tu1QmUAE_VN | Oficiar al Municipio con corte al 30 de Septiembre-24, el estado de la cartera por comercializador, esta tarea se debe hacer trimestralmente | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-10-17 | FALSE | FALSE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2023 | 12 | a tiempo
Quimbaya | Gr9WVpwMDUeeG7EnHkSGd2UADru6 | Oficiar al Municipio con corte al 30 de Diciembre -24, el estado de la cartera por comercializador, esta tarea se debe hacer trimestralmente | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2025-01-13 | FALSE | FALSE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Quimbaya | _4nIff8XY0msVcz2KsgXJWUAJlKu | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-02-14 | FALSE | FALSE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | a tiempo
Quimbaya | wL8hWq6hlUeyWiJOIRKxq2UANG7m | Aprobación del Plan Anual 2024 por parte del Municipio | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Diego Fernando Marin | 2023-11-12 | 25/05/2023 | 2024-02-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | a tiempo
Quimbaya | EKl0zd93SES5y2onlMKtmGUAILio | Entrega para revisión de la Liquidacion CREG correspondiente al mes de DICIEMBRE | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 41
Quimbaya | M1PYGPdwZ0m4y75y_RIRtGUAB4-8 | Entrega del informe final de actividades para radicar en el Municipio DICIEMBRE | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-09 | FALSE | TRUE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 36
Quimbaya | xMZVg6eRSkO9FDqFYgP8JWUAAlfY | Revisión del informe de actividades para radicar ante el Municipio DICIEMBRE | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-08 | FALSE | TRUE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 37
Quimbaya | Ev0-lPoFjkqrVRviQ4ump2UAKAdX | Seguimiento a la aplicación de la resolución sobre la eliminación del cobro de las estampillas | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-29 | FALSE | TRUE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 16
Quimbaya | 1ctRcpE3VE2iqihP79zT6mUAHHtI | Presentación de la UTAP a la nueva administración | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-14 | FALSE | TRUE | 2024-02-14 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 31
Quimbaya | zdlOSxYHQkOgzk2IUbrFimUAEUuc | Envío pólizas vigencia 2024 | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-31 | FALSE | FALSE | 2024-01-30 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Quimbaya | WQkBtxqEqEm77b9c_8gSfGUALlvI | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-01-14 | FALSE | TRUE | 2024-01-22 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | 8
Quimbaya | 6NBIrhTDBkixE-NzIbsuvmUAOU7A | Entrega del informe mensual del SST DICIEMBRE | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Claudia Henao |  |  |  | [12. DICIEMBRE QY.docx](https://alumbrados.sharepoint.com/:w:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/04.%20UT%20-%20Quimbaya%20-%202015/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2023/12.%20Diciembre/12.%20DICIEMBRE%20QY.docx?d=w3dad5ee9ce0646f0989a56b2618bcb80&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=3pGVYG) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 12
Quimbaya | x8gK3FRG3UWlEcFv3LAsE2UAEOkr | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-14 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Quimbaya | I5X1YXDl9Ui-WIPXap_3gGUAKs0V | Oficiar al Municipio con corte al 30 de Junio-24, el estado de la cartera por comercializador, esta tarea se debe hacer trimestralmente | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Quimbaya | i6jRpSIZx0COO3gvlUuzeWUAH3iy | Revisar y Analizar el proceso de cobro coactivo para entregar en el informe mensual del mes de DICIEMBRE | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | FALSE | 2024-01-04 | Marta Rodríguez |  |  |  | https://alumbrados.sharepoint.com/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/04.%20UT%20-%20Quimbaya%20-%202015/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2023/12.%20Diciembre/12.%20DICIEMBRE%20QY.docx | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Quimbaya | 7SNck62f2EqXmq5gjuOlEmUAPNmV | Entrega del informe mensual de ingresos y pagos de fiducia DICIEMBRE | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | FALSE | 2024-01-04 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Circasia | xLmdaE5wkUKXiXKS6lnP-mUAP-sB | 59. Presupuestos 2025 | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-12 |  | 2025-03-12 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 3 | 2025 | 2 | a tiempo
Circasia | je7h3WS84Eeei4qYQUU1AGUAOPcR | 58. Ejercicio fiducia | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-12 |  | 2025-05-23 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 5 | 2025 | 2 | a tiempo
Circasia | P2bZb7FVi0aWYV0vlES8aGUANyKa | 42. Revisar para ver cómo quedó la junta directiva del concejo por favor y que Andrés vaya a hablar con el alcalde para ver cuando entrega los regalos el para que él lleve las once tortas a los concejales. Ya se las tiene lista Tatiana. Veamos que exceden | G. Técnica | No iniciado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  |  | FALSE | FALSE | [8 empty] | 2024 | 12
Circasia | yqWDu5JeH0ywLFrie03x12UAA56p | 36. Darle ya revisión a las ucaps para ver si se está cobrando lo que es en las ucaps con Carolina ay con Andrés y el director de cada mupio. | G. Técnica | No iniciado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-02-14 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2024 | 12 | 12
Circasia | LGMJcUM9HkuXfxHLjIYGKGUAJ-oP | Pendiente orden de pago. Hablar reunión tema asesora | Gerencia de Proyectos | No iniciado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-14 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | Gerencia |  |  |  | 2024 | 5
Circasia | e4rHlt6_9EuTMBDY8GD5gWUAJLan | 35. Revisar cómo estamos con los censos en todos los mupios para ver si estamos Cobrando lo que se debe cobrar o nos faltan incluir luminarias en operación y mantenimiento y revisar si el contrato de la interventoria tiene el otrosí para hacer los censos. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-02-21 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  | ¦ DE ACUERDO A LA REVISION QUE SE TIENE PROYECTADA DE LAS LIQUIDACIONES CREG, SE REALIZARA INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE LOS CENSOS ¦ ¦ --- ¦ | 2025 | 2 | 2024 | 12 | 4
Circasia | uTjA6RPSZEKwhEx10abVF2UAOmZj | 19. Realizar censo de infraestructura | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Silvia Garces | 2024-10-17 | 28/01/2025 | 2025-02-17 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2024 | 10 | 8
Circasia | ZOh_yfb5p0uWWdLqzwT48WUACZq3 | 37. Revisar y dar prioridad en todos los mupios la cantidad de luminarias en sodio que debemos reponer antes de julio y pasar un comunicado a los alcaldes y decirles que a partir del mes de julio se dejará de conseguir los implementos para mantenimiento d | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 28/01/2025 | 2025-01-28 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 28
Circasia | bpbTApCbQ0O1GUwPEAK3emUADFmP | 38. Quiero que Andrés con los directores me pasen un presupuesto por municipio cuánto cuesta pasar lo que está pendiente en modernizar en sodio y cuánto cuesta esa inversión para ver si propone es dependiendo por cada municipio si tiene plata se hace por | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 25/01/2025 | 2025-01-25 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 31
Circasia | ifDYdKUr-EeSR4Xfsu9r42UAHVky | 44. Revisar si hay que hacer algún censo de infraestructura para ajustar recaudo. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 | 25/02/2025 | 2025-02-25 | FALSE | FALSE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2024 | 12 | a tiempo
Circasia | 8Q-SLuXka0299BmkHXqk_2UAFMCx | 39. Revisar todas las demandas que se tengan en Circacia con Martha. | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 74
Circasia | KdnVHCfTjkeXhqnBf-pPyWUAPKkz | 61. Elaboración de contrato obra labor a favor de ALUMBRADO PUBLICO CIRCASIA y el señor HUGO LARGO para la realización de censo de infraestructura en este proyecto. | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Claudia Henao | 2025-02-03 |  | 2025-02-06 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2025 | 2 | 19
Circasia | -lz2jp7yaEyQYAeKOQ9oeGUANtHi | 7. Acta de Entrega de Luminarias Solares | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-19 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 155
Circasia | o3TEkMA1O0exNPeO2gjXmmUAFv9I | 43. Revisar en los municipios como quedó y cuánto quedó en el presupuesto por, energía, nosotros e interventoria y recaudo de cartera. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-01-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 12 | 22
Circasia | pirap991KkmS75EPYXPlO2UANJhz | 47. Actualizar los flujos por favor o si nos están que nos los actualice fernando por favor. Serían Circacia y Quimbaya. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-02-21 | Lorena Martinez | [6 empty] | 2024 | 12
Circasia | loQlO3xAFUq2JH7zSZyf5GUAISEW | 60. Socialización informe del programa de prevgención y protección contra caidas y firma del memorando de compromisos frente al SST. | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-02-14 |  | 2025-02-15 | FALSE | TRUE | 2025-02-16 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2025 | 2 | 1
Circasia | nWJLc-0aG0yy83wtArfyI2UAPTza | 45. enviar a todos los mupios el oficio firmado para cada alcalde para saber quién está en las fronteras de cada municipio. | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2025-02-15 | FALSE | FALSE | 2025-02-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2024 | 12 | a tiempo
Circasia | gXf9rVz0dUuWjcD357j0cGUACbaw | 57. Radicar informe técnico correspondiente al mes de Enero de 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-02-06 |  | 2025-02-10 | FALSE | FALSE | 2025-02-10 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2025 | 2 | a tiempo
Circasia | 7ZiG83FiI0W4oGZXqqpFMWUACwbt | 56. Envío Liquidación CREG 123 correspondiente al mes de Enero de 2025 a la interventoria para su correspondiente firma | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-02-06 |  | 2025-02-07 | FALSE | FALSE | 2025-02-07 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2025 | 2 | a tiempo
Circasia | foQ2zmpRs0GxH_tK90npZmUAEZer | 32. Hacer seguimiento a la revisión y correspondiente firma del Plan Anual vigencia 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-01-17 |  | 2025-01-31 | FALSE | TRUE | 2025-02-06 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 6
Circasia | A8GPJJ3t_kOoA1WKLadTxmUADre- | 18. Marcación de activos fijos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 96
Circasia | 9GluZPpfUk63iDm6v3KCSWUAPb_e | 51. Hacer seguimiento a la revisión del fotocontrol retirado el día 15 de enero de 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-01-16 |  | 2025-01-31 | FALSE | FALSE | 2025-01-30 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Circasia | B0ZJZ75nhEiNcrvJChegxGUADhtT | 54. Realizar liquidación CREG 123 correspondiente al mes de Enero de 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-01-28 |  | 2025-01-30 | FALSE | FALSE | 2025-01-29 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Circasia | I5vBD_oau06d95bvI4a3x2UACT9b | 46. hablar con alma carmenza para ver si la contralora nos ayuda a sacar el concepto de estampillas como lo pide el alcalde de Quimbaya y meter las departamentales y pagos por ese concepto. Y que lo haga a nombre de Quimbaya. Hagamos la solicitud como la | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-30 | FALSE | TRUE | 2025-01-24 | Marta Rodríguez |  |  |  | ¦ PENDIENTE DOCUMENTO ¦ ¦ --- ¦ | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 25
Circasia | A5I_WENq60aJXT7kGH_j3WUABfsT | 53. Solicitud apoyo a ajuste de minuta, según corrección o eliminación de palabras por parte de la EDEQ. | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Carmen Cavadia | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | FALSE | FALSE | 2025-01-20 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Circasia | 8jvPV3I4kEOll4hFds6F02UAJNDl | 49. Revisión de los valores de las luminarias y proyectores en las Ucaps y comparar que los valores sean iguales a las que estamos cobrando en la liquidación CREG 123. | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-01-08 |  | 2025-01-15 | FALSE | FALSE | 2025-01-14 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Circasia | d_h85EqY_kaZy-43B3r5H2UAHdNr | 48. Terminar el informe técnico operativo correspondiente al mes de diciembre de 2024, para revisión por parte del ing. Andres Gómez López | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | FALSE | FALSE | 2025-01-08 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Circasia | rU_kIxyFQ0qCSPNEsz-wDmUAEJ2_ | Reporte del estado de fotocontroles. | G. Proyectos | Completado | Media | Andrés Gomez | Daniela Swann | 2024-06-06 |  | 2024-12-27 | FALSE | FALSE | 2024-12-27 | Andrés Gomez |  |  | Gerencia |  | 2024 | 12 | 2024 | 6 | a tiempo
Circasia | sYyacKx7l0KIrke9pvccCGUAP2vQ | 30. Hacer seguimiento a la adición al CDP para los pagos de la concesión para los meses de noviembre y diciembre | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-27 |  | 2024-12-24 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 2
Circasia | 4iISkIHiaEyxAD6nJWO_mmUAN_tK | 32. Hacer seguimiento al derecho de petición del señor Humberto Piedrahita Ruiz | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-27 |  | 2024-12-20 | FALSE | FALSE | 2024-12-20 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | a tiempo
Circasia | NItJFSqTaEqRPDRkRCB0QGUAKg84 | 28. Respuesta operativa derecho de petición Henry Nelson Uribe Duque | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-27 |  | 2024-12-11 | FALSE | TRUE | 2024-12-18 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 7
Circasia | X3elRX2UykGvfZ1e_6ky52UAIjbk | 31. Hacer seguimiento al RP que se realizará para los pagos de la concesión de los meses de noviembre y diciembre | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-27 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2024-12-16 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 3
Circasia | 6yIye_phH02eAnbhiM7yx2UAOU-P | 28. Respuesta derecho de petición de Henry Uribe | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Daniela Swann | 2024-11-25 |  | 2024-12-11 | FALSE | TRUE | 2024-12-16 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 5
Circasia | csnpcT37GE63qBrs0_IAomUAHe3h | 29. Entrega plan anual 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-27 |  | 2024-11-30 | FALSE | FALSE | 2024-11-30 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Circasia | G6sa-tV1L0Wq3FA84v9MSmUAMpf2 | 27. Encendido alumbrado navideño | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-27 |  | 2024-11-29 | FALSE | TRUE | 2024-11-30 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 1
Circasia | hPyFT5aoqEaCClmCKTw_v2UAP73u | 26. Elaboración y gestión de RP - Firmas (Adición de $390.000.000) | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-27 |  | 2024-11-22 | FALSE | TRUE | 2024-11-29 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 7
Circasia | 5txzfx-5G0WfF4CmiTN15GUACOJp | 25. Elaboración y gestión de CDP - Firmas (Adición de $390.000.000) | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-27 |  | 2024-11-22 | FALSE | TRUE | 2024-11-29 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 7
Circasia | elUi7fXLL0aoVrCtKisDZWUAND7x | 24. Llenar plantilla con información para solicitud de la Contraloría | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-26 |  | 2024-11-13 | FALSE | TRUE | 2024-11-29 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 16
Circasia | Wg8QFL1mi0CF2FFNIPyqI2UAAELf | 23. Entrega formato presupuestos 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Andrés Gomez | 2024-11-06 |  | 2024-11-16 | FALSE | FALSE | 2024-11-15 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Circasia | pnJ1r9dL2k6UWpLGhZKaOWUAHewR | 22. Firma Gerencia Acta de obra escalas Mirador | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Silvia Garces | 2024-10-24 |  | 2024-10-24 | FALSE | TRUE | 2024-11-04 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 11
Circasia | 41nrvk_2UEydSYa5-6OOhmUACpCj | 21. Contratación de Personal técnico electricista | G. Talento Humano | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-10-07 | FALSE | TRUE | 2024-11-04 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 28
Circasia | eT16-GIsM0CSOMnHwiN-FGUALjgK | 12. Revisión del estado de la obra y avance. Avance del 74 % en la zona rural y pendiente instalación balas en las escaleras de la zona urbana 26% | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-13 | FALSE | TRUE | 2024-10-18 | Andrés Gomez |  |  |  | Se realizó la reposición de las 50 balas de piso de 4W. El día 21 de octubre se realizará la entrega al municipio y a la interventoría | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 35
Circasia | VHrEDdayzUCdoI0dq0-o52UAA8AD | Revisión CREG 123 Agosto-24 Circasia | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andrés Gomez | 2024-09-03 |  | 2024-09-10 | FALSE | TRUE | 2024-09-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 9 | 15
Circasia | MvqdicinN0CX8dxXpYIc9GUAEVJt | Revisar Cronograma y Responder Correo de las Obras de Expansión | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-21 |  | 2024-05-22 | FALSE | FALSE | 2024-05-22 | Andrés Gomez | 4/4 | Aprobar Cronograma Propuesto;Responder correo aprobando o con el ajuste del cronograma;Solicitar una camioneta para la ejecución de obras en Circasia desde el 27/05/2024;Revisar Cronograma Propuesto |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | a tiempo
Circasia | tDq8tEDxiUWFsaXcLMMGI2UAHrUf | Enviar cronograma de ejecución de obra | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-07 | FALSE | FALSE | 2024-05-07 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | a tiempo
Circasia | Gl119Q3eEEWtaP4clr7ju2UAA9AN | Informe de Telegestión | G. Proyectos | Completado | Media | Andrés Gomez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-08 | FALSE | FALSE | 2024-05-06 | Andrés Gomez |  |  | Gerencia;Gerencia |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | a tiempo
Circasia | 1xuoZCqaJUub1cPLR7doHGUAOhL8 | Revisión Liquidación CREG - Abril 2024 | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-05 |  | 2024-05-07 | FALSE | FALSE | 2024-05-06 | Andrés Gomez |  |  |  | Hola Andres, ya revisé la Liquidación y le ajuste lo de las luminarias solares. Tengo una pregunta la vamos a dejar con el IPP proyectado? o esperamos a que salga el definitivo para enviarla?. Mil gracias | 2024 | 5 | 2024 | 5 | a tiempo
Circasia | gJP1IY_4bUiQZv4ccV1aeWUANOGT | Firma Acta entrega telegestión | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Lorena Martinez | 2024-04-25 |  | 2024-04-30 | FALSE | FALSE | 2024-04-30 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | a tiempo
Circasia | z9X1h2an00O4qaaRrgFIemUAIRly | Firma acta expansión 2023 | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Lorena Martinez | 2024-04-25 |  | 2024-04-30 | FALSE | FALSE | 2024-04-30 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | a tiempo
Circasia | qnadAe-BfU-GcZybT-2wW2UANUgQ | Revisar plan de expansión de las luminarias solares, presentar presupuesto y revisar con Andres Felipe | G. Operativa | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Lorena Martinez | 2024-04-19 |  | 2024-04-26 | FALSE | TRUE | 2024-04-29 | Andrés Gomez |  |  | Gerencia |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 3
Circasia | 5h-xDkexU0-l5wZjVknSVGUAHB_Z | Presentar al alcalde oficio sobre el tema de estampillas | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Lorena Martinez | 2024-04-19 |  | 2024-04-22 | FALSE | TRUE | 2024-04-25 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 3
Circasia | u_SxNKdTnU6A0iJIFsVXvWUAD3Bb | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-02-14 | FALSE | TRUE | 2024-04-25 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | 71
Circasia | mcBDd7F8202gijSdDWKfWWUAIEq- | Definir si se realiza la expansión Ramal los aguadeños | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-29 | FALSE | TRUE | 2024-04-19 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 50
Circasia | Ijz3wy4n6EO3bbuDITWYrmUAFDqu | Revisión Censo Infrastructura y definir si se debe hacer desde cero | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-29 | FALSE | TRUE | 2024-04-19 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 50
Circasia | pk6ukdn4O0K9vfYnXKz8FWUAIrca | Flujo de fondos 31 Dic | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-26 | FALSE | TRUE | 2024-04-19 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 53
Circasia | Z4REde8lx0mUYJddHCvUpmUACwIs | Terminar telegestión | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-29 | FALSE | TRUE | 2024-04-08 | Andrés Gomez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 39
Circasia | 4_3mIP_kx0eotPfb5DTO2mUAEUsl | Revisión censo comercial circasia (revisar las diferencias) | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-21 | FALSE | TRUE | 2024-03-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 21
Circasia | hDpYRWZ7XU2PTqmCOCyq1mUACmKM | Terminar Expansión | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-25 | FALSE | TRUE | 2024-02-29 | Andrés Gomez |  |  |  | Las expansiones del plan anual 2023 se terminaron el día 28 de febrero de 2024 | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 4
Circasia | 3laQOBv2wUSEPI4s91zIZGUABlHK | Revisar si es necesario la contratación de la cuadrilla para terminar telegestión | G. Operativa | Completado | Media | Andrés Gomez | Lorena Martinez | 2024-02-14 |  | 2024-02-21 | FALSE | TRUE | 2024-02-26 | Andrés Gomez |  |  |  | El día lunes 26 de febrero se culminó la instalación de los otros 100 fotocontroles con la cuadrilla de El Cerrito | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 5
Circasia | 7UzIVr6axECxajHK5iWFo2UAGocP | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2023-12-21 | Carmen Cavadia |  |  |  | El 19 de diciembre Se logró firma y radicado de los oficios dirigidos a XM y SSPD, la cual se puede evidenciar en la siguiente ruta: [XM Y SSPD CR](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/05.%20UT%20-%20Circasia%20-%202015/03.%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/04.%20Comunicaciones/02.%20Enviadas/XM%20Y%20SSPD%20CR?csf=1&amp;web=1&amp;e=k3I33k) | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Puerto Asís | CwnVkoF-6kqx-7xb-6d3QWUANMTl | 36. Presupuestos 2025 | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-12 |  | 2025-03-12 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 3 | 2025 | 2 | a tiempo
Puerto Asís | z0r0eqfXQUe_ANnrUJwyZmUAEkr4 | 35. Ejercicio fiducia | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-12 |  | 2025-04-21 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 4 | 2025 | 2 | a tiempo
Puerto Asís | T-2bRT6pa0u4qUthlCcmPWUADtxC | 19. Apertura cuenta ahorros | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media | Yamileth Osorio | Daniela Swann | 2024-11-13 |  | 2024-11-15 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 103
Puerto Asís | FpAoeQ6DnkidMKQ9aAlQ7GUAH7sJ | 10.Reunión interventoría revisión otrosi | G. Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-18 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 156
Puerto Asís | 8TB7Ykj5EUC9ccTZGSdTy2UAHrsi | Concepto y proyección de respuesta oficio interventoria | G. Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-10-29 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 114
Puerto Asís | srDMg-1AfUaEydIQSEs9QWUABkei | 34.Marcación Activos fijos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2025-02-03 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2025 | 2 | 96
Puerto Asís | Y2XAT03mNkySBugU56PtHmUAONmu | 33. Proyección respuesta excepciones al mandamiento de pago Tv Azteca | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2025-01-30 |  | 2025-01-30 | FALSE | FALSE | 2025-01-30 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Puerto Asís | MmWRraozPUespO5uwQiGfmUAC5lr | 33. Revisar el ajuste de las luminarias en el DEMO | G. Operativa | Completado | Media | Carlos Eduar Chamorro | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-26 |  | 2024-12-28 | FALSE | TRUE | 2025-01-14 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 17
Puerto Asís | pYz_8Jmca0Wh3y5jR7qEQWUADCLg | 32. Radicación plan anual 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Carlos Eduar Chamorro | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-26 |  | 2024-12-27 | FALSE | TRUE | 2024-12-30 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 3
Puerto Asís | 0N7RXfU9uEeiZ2Wet1hPJGUAOa9R | 21. Proyección Mandamiento de pago de Tv Azteca | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-11-15 |  | 2024-11-15 | FALSE | FALSE | 2024-11-15 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Puerto Asís | og-spID-Y0yO3dMiOvgCIGUADbrJ | concepto contrato de condiciones y balance de carga | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-10-29 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2024-11-13 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 14
Puerto Asís | rM256X0myky4di7QgAOY_mUAAbhI | solicitar balances energía para el estudio de la carga y contrato condiciones | G. Proyectos | Completado | Media | Carlos Eduar Chamorro | Daniela Swann | 2024-10-29 |  | 2024-10-31 | FALSE | FALSE | 2024-10-30 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | a tiempo
Puerto Asís | 0AM-Sbc8y0uEt9FfNXbgDmUAEEgv | Oficio para pago con interventoria. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-14 |  |  | FALSE | FALSE | 2024-10-25 | Daniela Swann | [6 empty] | 2024 | 5
Puerto Asís | QyqTL8hPF0KYjjmfHgE2EmUAPuac | Cronograma de obra 14 de mayo, pedido de material, inicio y va hasta los 5 meses. acta de inicio inicio el 1 junio. Enviar para revisión y va para el alcalde con oficio y copia a empresas publicas. Con el acta firmado por gloria | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-14 |  |  | FALSE | FALSE | 2024-10-25 | Daniela Swann |  |  | Gerencia |  |  |  | 2024 | 5
Puerto Asís | -1WGPRa0p0GOrNj9T8Pou2UAL4nn | 1.Expansión y Modernización 2024 | G. Operativa | Completado | Media | Carlos Eduar Chamorro | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-10-12 | FALSE | TRUE | 2024-10-18 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 6
Puerto Asís | 6SPz-L0VXEqd0rf0PGEqnmUADkUZ | 4.Presupuestos para obras adicionales de Expansiones | G. Operativa | Completado | Media | Carlos Eduar Chamorro | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-20 | FALSE | TRUE | 2024-10-18 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 28
Puerto Asís | zp8kPxOqm0qZFiUNfBUlImUAOl9G | 3.Entrega de luminarias Chatarrizadas | G. Operativa | Completado | Media | Carlos Eduar Chamorro | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-18 | FALSE | TRUE | 2024-10-18 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 30
Puerto Asís | XYonBqrVqka4WvsMIjgDZWUAMeIX | 9.Navideño se presenta al Alcalde por parte de la Gerencia de la UTAP. | G. Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-12 | FALSE | TRUE | 2024-10-10 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 28
Puerto Asís | RJ90PVoHHEOyfEa2HFTor2UAOmw_ | Reporte sobre reunión con el nuevo integrante interventoría y el tema de los medidores que se están cobrando | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-06-06 |  | 2024-06-06 | FALSE | TRUE | 2024-09-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  | Gerencia |  | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 111
Puerto Asís | NIwv-cQFREaIgD68tdm7iWUAAET1 | Revisar orden de pago Lorena y Carlos | G. Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-06 | FALSE | TRUE | 2024-08-21 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 107
Puerto Asís | pph80x9WakyYXqdu4uEFdWUAPTVC | Presentar cronograma de expansiones | G. Proyectos | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 | 14/05/2024 | 2024-05-15 | FALSE | FALSE | 2024-05-14 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | a tiempo
Puerto Asís | FeCWnNVTdk2WxVhk2s7jyWUAAsQd | Radicación de orden y factura hacer seguimiento | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-06 | FALSE | FALSE | 2024-05-03 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | a tiempo
Puerto Asís | gmdp2DJ0kk-dKm2M85dxiWUANrlC | Pendiente revisar acta de obra por parte de la interventoria importante la firma | G. Operativa | Completado | Media | Carlos Eduar Chamorro | Lorena Martinez | 2024-04-19 | 23/04/2024 | 2024-04-23 | FALSE | TRUE | 2024-04-30 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 7
Puerto Asís | 3aT7GuWvOE2quIYbKN4R3GUAEXS- | Revisión Censo AP | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-04-26 |  | 2024-04-29 | FALSE | TRUE | 2024-04-30 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 1
Puerto Asís | tfud988tkEWzYHQx7qa6F2UAPNhM | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-02-14 | FALSE | TRUE | 2024-04-19 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | 65
Puerto Asís | VYeOCpIaq0-2792FJc9M82UALkbO | Revisión CREG | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-04-05 |  | 2024-04-05 | FALSE | TRUE | 2024-04-18 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  | Se trabaja y se explican los cambios a Carlos y Andrés (Quindío) el día 06/03/2024, antes de iniciar la capacitación de Conelec. | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 13
Puerto Asís | FMat0wC1bU-lE918za6F_2UANEWM | Verificación de existencia de UCAPS firmadas utilizadas en la Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-04-05 |  | 2024-04-06 | FALSE | TRUE | 2024-04-08 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 2
Puerto Asís | 4pV1URNtYk2GTuOmAYyVeWUAHSgT | RELACION DE SOLICITUDES PENDIENTES DE ATENDER | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-17 | 18/01/2024 | 2024-03-15 | FALSE | TRUE | 2024-04-08 | Carlos Eduar Chamorro |  |  |  | REVISANDO LOS ACHIVOS FISICOS SE ENCONTRARON SOLICITUDES QUE DESPUÉS DE SER VALIDADAS NUNCA SE APROBARON, TODO SE HIZO EN COMPAÑIA DE LA FUNCIONARIA DEL ACUEDUCTO ODIANA | 2024 | 3 | 2024 | 1 | 24
Puerto Asís | ljT3nxiDdEydxnCKI0cmk2UAHcEN | CRONOGRAMA SHAREPOINT | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-22 | 22/01/2024 | 2024-02-25 | FALSE | TRUE | 2024-03-13 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 1 | 17
Puerto Asís | 73BYJ8JYpECPlLoqKc-tQGUAK-8S | REVISAR DIFERENCIAS CREG ENERO 2024 | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-02-08 | 08/02/2024 | 2024-02-22 | FALSE | FALSE | 2024-02-16 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | a tiempo
Puerto Asís | gLF8e22ATEm8RQsflF1OM2UAN34G | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Jericó | McNTLQdHdU2GaFwDqOZ2bmUAF_ww | 31. Contratar técnico Jericó | G. Administrativa | En curso | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2025-01-15 |  | 2025-02-03 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2025 | 1 | 23
Jericó | YA39YjmxSkKD5pO2dquyMmUALLgz | 18. Navideño | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-23 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 151
Jericó | TFzSfDykpkytAsaBi51_k2UAONr0 | 23. Elaboración contrato a término fijo de 3 meses a favor de Canales y contactos a nombre del señor Franco Rojas. | G. Administrativa | Completado | Importante | Alexander Becerra | Claudia Henao | 2025-02-03 | 06/02/2025 | 2025-02-06 | FALSE | FALSE | 2025-02-06 | Alexander Becerra |  |  |  | Se envió el 4 de febrero a Administrativa para confirmar las actividades a realizar del contratista | 2025 | 2 | 2025 | 2 | a tiempo
Jericó | EAtT3fGlLkS3Hug0KtVU_2UAJhJ2 | Elaboración de la Creg | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2025-01-14 |  | 2025-01-29 | FALSE | TRUE | 2025-02-04 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 6
Jericó | VAEcRMhV3UqdKshdKlfEgGUAGIRI | 32. Marcación activos fijos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2025-02-03 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2025 | 2 | 96
Jericó | 2hgXLtNtjEa-4adYAyRyL2UAPg-s | Actualización planes anuales | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-12-31 | FALSE | TRUE | 2025-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 10 | 9
Jericó | pX8Ss7292EG0JBcoFrFuQGUANG5W | 26. Plan Anual 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2025-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 40
Jericó | hliJS7rzP06N4X9U38WB52UAECnu | 28. Encendido del Alumbrado Navideño. Cubrimiento de evento. | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-12-07 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 19
Jericó | XNueVqYJiUerSUteTLagu2UAIu0_ | 29. Genera factura y enviar oficio con informe de avance para el pago del 25% del saldo del Navideño | G. Operativa | Completado | Media |  | Alexander Becerra | 2024-11-26 | 05/12/2024 |  | FALSE | FALSE | 2024-12-26 | Alexander Becerra | [6 empty] | 2024 | 11
Jericó | O6JIzdH_wkiwSEC3gH-EtWUAJao- | 27. Seguimiento a oficios enviados al gerente, para la autorización de la expansión del Hospital. | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-11-27 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 29
Jericó | _ksRqkIFGUuye3PdwvrsEGUAIQ1c | 25. Proyección respuesta DP Adolfo León Palació | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Daniela Swann | 2024-11-19 |  | 2024-12-10 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 16
Jericó | DDwHJ-_K-Eu9q15ogJTQsGUAGQcE | 24. Procedimiento Instalación redes electricas | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Daniela Swann | 2024-11-13 |  | 2024-11-16 | FALSE | TRUE | 2024-11-19 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 3
Jericó | ZlYM76yt9EWpMEE3R5fwe2UAN9f_ | 23. Oficios Jhon Alexander iluminación hospital | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-11-13 |  | 2024-11-13 | FALSE | FALSE | 2024-11-13 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Jericó | Jo6OY-mfqkuoqK-8ef364GUAMfRS | 21. Radicación oficio autorización instalación postes hospital | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-10-18 | FALSE | TRUE | 2024-10-21 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 3
Jericó | 5_LxcbwwKEGXAViTDNjLlmUALQ1M | 8. Reunión con secretaría para hablar de faroles | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-25 | FALSE | TRUE | 2024-10-18 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 23
Jericó | ZC2EdYTc3EaRv_AkNvspQGUACcQh | Pendiente respuesta otrosí teniendo en cuenta fecha 30 de junio. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-06-06 |  | 2024-06-11 | FALSE | TRUE | 2024-10-06 | Alexander Becerra |  |  | Gerencia;Prioridad |  | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 117
Jericó | jQ5rq4KfwEeSjw1pxfipq2UAOt6z | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2024-06-12 | 03/06/2024 | 2024-06-09 | FALSE | TRUE | 2024-06-17 | Alexander Becerra | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Jericó debe entregarse el 3er día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 8
Jericó | jwIv1p6LTkyFVyDwyAiY8mUALDMc | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-09 | 01/06/2024 | 2024-06-07 | FALSE | TRUE | 2024-06-12 | Alexander Becerra | 5/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Jericó debe entregarse el 3er día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 6 | 2024 | 5 | 5
Jericó | sl4aoH-dikGqpOckkzZ0KWUALDyS | Informe Juridico y Comercial Jericó para la presentación en Concejo. | G. Jurídica | Completado | Media | Lorena Martinez | Alexander Becerra | 2024-05-16 |  | 2024-05-17 | FALSE | TRUE | 2024-05-20 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 3
Jericó | TuL6gfFaXEGULEkK4iyctWUAHRmx | radicar un oficio solicitando respuesta al gerente sobre respuesta juridica otrosi | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-14 |  |  | FALSE | FALSE | 2024-05-16 | Alexander Becerra | [6 empty] | 2024 | 5
Jericó | HXu8opMLKEOeIo60TLf3EWUAAGK6 | Revisión Liquidación CREG Jericó | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-07 |  | 2024-05-07 | FALSE | TRUE | 2024-05-08 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 1
Jericó | JjyajYhIQEy7Xqk1x5zaRmUAAxis | Requerimiento al derecho de petición interpuesto por Tomas Ángel Posada | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-03-15 |  | 2024-03-18 | FALSE | TRUE | 2024-04-16 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 3 | 2024 | 3 | 29
Jericó | RURS4E9jTECvJzHu6p2szWUALvLG | CRONOGRAMA INSTALACIÓN LUMINARIAS PARQUE PRINCIPAL JERICO | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-15 | 15/01/2024 | 2024-04-13 | FALSE | FALSE | 2024-04-12 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 1 | a tiempo
Jericó | 7NLfSfnOdUaNiRAGJUV6PWUAIqzf | Proyección respuesta al derecho de petición de Gerson Amaya | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-03-15 |  | 2024-04-02 | FALSE | TRUE | 2024-04-05 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 3 | 3
Jericó | GUjucwVDeE2gdoyl6ZJaxGUAFce_ | OFICIO PARQUE JERICO | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-29 | 30/01/2024 | 2024-02-02 | FALSE | FALSE | 2024-02-02 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 1 | a tiempo
Jericó | MsPwfiwNGUGs9jLoUXoGxmUANnrp | Acta expansión luminarias solares y normales | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-04 | 05/01/2024 | 2024-01-12 | FALSE | TRUE | 2024-01-30 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 18
Jericó | EvZwijOkQUGnCg4EMarGymUAKt6F | realizar oficio con fechas de reuniones comites técnicos mensuales | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-05 | 05/01/2024 | 2024-01-11 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 5
Jericó | azNT5_uzAEejXqns9viXfmUAH3oR | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Jericó | zhAqCJ8F1U2e3u1hB5phpWUALro3 | Aprobación del Plan Anual 2024 por parte del Municipio | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-11-12 | 25/05/2023 | 2024-02-27 | FALSE | FALSE | 2024-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | a tiempo
Ciudad Bolívar | 03bKhwMXskakEfIYc6FOZmUAN5DC | Elaboración de la Creg | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2025-01-14 |  | 2025-01-29 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 27
Ciudad Bolívar | _p1Mg1pwB0WiRLlTt8FmtmUADVL5 | 25. Marcación activos fijos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2025-02-03 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2025 | 2 | 96
Ciudad Bolívar | J_bcKAe3EUWoCiXehvU3-WUAN4NZ | 18. Entrega plan anual 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2025-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 40
Ciudad Bolívar | 9Ydqsl_4Ak-mdo1vytCQCWUAAZig | 23. Hacer liquidación de las obras de expansión ejecutadas | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-12-03 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 23
Ciudad Bolívar | 8P6TuZemu0-F0cOMZnz2IGUALcwf | 26. Informe ejecutivo mensual de Noviembre-24 | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-12-06 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 20
Ciudad Bolívar | ZaeYCiBFz0KCsRgixKK1Y2UAHXis | 25. Encendido del Alumbrado navideño | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-12-01 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 25
Ciudad Bolívar | YUgSRZLZ6U-LLJacA1wYY2UABrhs | 24. Segumiento al pago del saldo del Alumbrado navideño (20%) | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 26
Ciudad Bolívar | UkogqToy906T48zFFZ_SnWUALNuj | 17. Actualización plan anual 2024 | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-11-28 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 28
Ciudad Bolívar | 4cHL_4LhB0mpjaABGSi4ymUAJbGj | 22. Culminación de obras de Expansión con Excedentes | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-11-28 | FALSE | TRUE | 2024-12-10 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 12
Ciudad Bolívar | z11bQKZvNEW7URJC4HQdOGUAK1qD | 4. Presupuestos internos y externos de las 15 obras aprobadas | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-26 | FALSE | TRUE | 2024-11-25 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 60
Ciudad Bolívar | aQ6EhgVwYEiC3ir0oza_3WUAJ1Lw | 20. Presupuesto 2025 Ingresos y gastos | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Daniela Swann | 2024-11-13 |  | 2024-11-16 | FALSE | TRUE | 2024-11-19 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 3
Ciudad Bolívar | 4_a6htc1j0-AyXSYB6-2KGUAKdKr | 21. Proyección de Liquidación oficial del contribuyente: Cooperativa Ahorro y crédito Crear | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-11-19 |  | 2024-11-19 | FALSE | FALSE | 2024-11-19 | Marta Rodríguez |  |  |  | El día 18 de noviembre de 2024, envié a la secretaria de hacienda del municipio la proyección de liquidación oficial para su revisión y continuar con el respectivo trámite | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Ciudad Bolívar | LtBqrkut-UCPAnZOh8yit2UAB8OC | 19. reunión secretario hacienda tema traslado lotes | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Daniela Swann | 2024-11-13 |  | 2024-11-13 | FALSE | FALSE | 2024-11-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Ciudad Bolívar | Ip1ry5IotESdrC8qBHE2L2UAFAfW | Pedir oficio de respuesta sofonias para revisar antes de ser radicada | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-06 | FALSE | TRUE | 2024-10-25 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 172
Ciudad Bolívar | ziCqugIzKECOXWcdW9hxqWUAIyOd | 16. seguimiento ejecución obra por excedentes | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-10-18 | FALSE | TRUE | 2024-10-25 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 7
Ciudad Bolívar | lxiy5jB2CUCDPJhMfpNe0mUAEyks | 4. Presupuestos internos y externos de las 15 obras aprobadas. | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-26 | FALSE | TRUE | 2024-10-25 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 29
Ciudad Bolívar | hrF2hqclIEujYksLbctIHWUAL9Br | Pasar listado semanal de luminarias reparadas. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  |  | FALSE | FALSE | 2024-10-25 | Alexander Becerra | [6 empty] | 2024 | 5
Ciudad Bolívar | u8H6HmdyX0iP9GLIcCzkTWUANZXQ | Realizar censo comercial | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-04-30 | FALSE | TRUE | 2024-10-18 | Alexander Becerra |  |  |  | Se solicita al Ing Alexander tocar el tema de la persona idónea con el municipio para la elaboración del censo comercial en el municipio de Ciudad Bolívar. | 2024 | 4 | 2023 | 12 | 171
Ciudad Bolívar | FxsX1-clcEK39QcX5L0LVGUALlDe | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2024-06-12 | 03/06/2024 | 2024-06-09 | FALSE | TRUE | 2024-06-17 | Alexander Becerra | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Ciudad Bolívar debe entregarse el 2do día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 8
Ciudad Bolívar | -o1olqex70aFn5FtYErnMWUADwzn | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-09 | 01/06/2024 | 2024-06-07 | FALSE | TRUE | 2024-06-12 | Alexander Becerra | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Ciudad Bolívar debe entregarse el 2do día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 6 | 2024 | 5 | 5
Ciudad Bolívar | vkEbGweQlE69eHKT5Y2vBGUAC274 | Pendiente conciliar el censo con EPM el censo de carga de ciudad bolivar. Ya se envió comunicado a OOPP | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-05-17 | FALSE | TRUE | 2024-05-28 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2023 | 12 | 11
Ciudad Bolívar | GIqDOJ0lckiX6Wmwne_mt2UAOFyD | Liquidación CREG - Abril 2024 | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-08 |  | 2024-05-09 | FALSE | TRUE | 2024-05-14 | Alexander Becerra | 6/6 | Revisión de liquidación - D.T.;Agregar liquidación al informe de gestión - D.P.;Enviar liquidación a firma GLEM y Contabilidad - D.P.;Autorizar liquidación para firma - D.T.;Enviar liquidación a firma de interventor - D.P.;Enviar liquidación a D.T. - D.P. |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 5
Ciudad Bolívar | 1jwaHF_RDEm9eerE9iK9KWUAIWQA | Pasar a jun carlos autorizacion de la luminaria y reflector para la iluminacion de ingreso a la escuela de musica. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-08 | FALSE | FALSE | 2024-05-03 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | a tiempo
Ciudad Bolívar | 5FVvBKcKA0-VFvvvkTqq_2UAI7sC | Proyección de respuesta al derecho de petición interpuesto por Gerson Amaya el día 6 de marzo de 2024 | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-03-15 |  | 2024-04-01 | FALSE | TRUE | 2024-04-05 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 3 | 4
Ciudad Bolívar | hCLSP7Hyl0G8SWD5ZbMzoGUAEJa5 | Acta expansión luminarias solares y normales | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-04 | 05/01/2024 | 2024-01-12 | FALSE | TRUE | 2024-01-29 | Pedro Carmona |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 17
Ciudad Bolívar | JCka8N3lIk-dZ6UP6c15EmUAPbjg | Entrega del informe mensual del SST DICIEMBRE | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Claudia Henao |  |  |  | [08. Informe Ciudad Bolívar Diciembre.docx](https://alumbrados.sharepoint.com/:w:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/08.%20C%26C%20-%20Ciudad%20Bol%C3%ADvar%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2023/12.%20Diciembre/08.%20Informe%20Ciudad%20Bol%C3%ADvar%20Diciembre.docx?d=w0b400319000e41f49d5ea082532ed89b&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=vPw4T7) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 12
Ciudad Bolívar | m7rftQSrGUmqYir-gGeJs2UADeVV | Entrega del informe final de actividades para radicar en el Municipio DICIEMBRE | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-09 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 7
Ciudad Bolívar | d5mLbF51pk2oLcRvE_LW_GUAFsMx | Desmontaje alumbrado navideño | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-08 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 8
Ciudad Bolívar | yQI3yZyKVkq_g3YdAuxX6GUAEJV0 | realizar oficio con fechas de reuniones tecnicas mensuales | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-05 | 05/01/2024 | 2024-01-11 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 5
Ciudad Bolívar | zXDmIFPzkEuOQzH9-zJ65mUAJa8W | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Ciudad Bolívar | mayDDzdJj0mtymBmOnXT6WUANY1l | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Ciudad Bolívar | YqEXnScEvkWhlS-gBi3YK2UANamm | Envío pólizas vigencia 2024 | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-12 | FALSE | FALSE | 2024-01-11 | Yamileth Osorio |  |  |  | Tener en cuenta que las pólizas de este proyecto tienen fecha de vencimiento el día 14 de enero de 2024. | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Ciudad Bolívar | imt6XC8ZOE-VdBTZcUQ8yGUAF1_r | Entrega del informe mensual de ingresos y pagos de fiducia DICIEMBRE | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-10 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 6
Ciudad Bolívar | 8IcixKTR502QuovYuwx6WmUAElog | Entrega para revisión de la Liquidacion CREG correspondiente al mes de DICIEMBRE | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 5
Ciudad Bolívar | 1NMPss9mmEyfKoYpkU97v2UADmdm | Entregar informe juridico mensual mes DICIEMBRE | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-05 | Marta Rodríguez |  |  |  | [https://alumbrados.sharepoint.com/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/08.%20C&C%20-%20Ciudad%20Bol%C3%ADvar%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2023/12.%20Diciembre/00.%20Diciembre%20Completo/08.%20Informe%20Ciudad%20Bol%C3%ADvar%20Diciembre.docx](https://alumbrados.sharepoint.com/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/08.%20C&amp;C%20-%20Ciudad%20Bol%C3%ADvar%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2023/12.%20Diciembre/00.%20Diciembre%20Completo/08.%20Informe%20Ciudad%20Bol%C3%ADvar%20Diciembre.docx) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 1
Ciudad Bolívar | ecNTdM87OkmyhPFJZr4kMWUABk7Z | Aprobación del Plan Anual 2024 por parte del Municipio | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-11-12 | 25/05/2023 | 2024-02-27 | FALSE | FALSE | 2023-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | a tiempo
Pueblorrico | iOfejqU1-ka1C2_M6pLZeWUAGGFn | Elaboración de la CREG | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2025-01-14 |  | 2025-01-29 | FALSE | TRUE | 2025-02-04 | Pedro Carmona |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 6
Pueblorrico | 3zB9E6muF0C2Yu-lB1coXGUAKuJr | 22.Marcación activos fijos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2025-02-03 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2025 | 2 | 96
Pueblorrico | Dam0nSx5jkGN6fWpkYtvr2UAMri3 | 21. Plan Anual 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2025-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 40
Pueblorrico | HPgvAmYuQEmQBhCRxnVUImUALuRY | 19. Inicio de las Obras de Expansión | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-12-27 | FALSE | TRUE | 2024-12-30 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 3
Pueblorrico | LrUwXrIBnkePrQ2LKFxvImUAJbJd | 14. Actualización planes anuales | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 26
Pueblorrico | 1L9jITIVO0GcN4iK337ow2UAJCCb | 17. Seguimiento apoyo donación show navidad | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 26
Pueblorrico | Z3TZpjCs8kCMhFJLmr2dsmUAP3XZ | 20. Certificados de Materiales de Productos de los materiales | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-11-29 | FALSE | FALSE | 2024-11-27 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Pueblorrico | -1xg9ojOZ0SUQBHdhxTAyGUAIg0w | 18. Entrevista en el Canal de Televisión TelePueblorrico Transmisión en Vivo - | G. Administrativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-20 |  | 2024-11-21 | FALSE | TRUE | 2024-11-25 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 4
Pueblorrico | qM5kHnWQVku9Oi3RIdxe_GUAHvLk | 16. Publicación video | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-10-25 | FALSE | TRUE | 2024-11-25 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 31
Pueblorrico | O7soO03oj02k_XOR5y0vtGUAH8UM | 15. Informes de supervisión: obras, navideño, pago mensual de septiembre | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 | FALSE | TRUE | 2024-10-18 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 1
Pueblorrico | xx2AmTUae0uIPFiBXy7LWWUACCOx | Oficiar al Municipio con corte al 30 de Junio-24, el estado de la cartera por comercializador, esta tarea se debe hacer trimestralmente | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-07-18 | FALSE | FALSE | 2024-07-11 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 7 | 2023 | 12 | a tiempo
Pueblorrico | 2S8lXGBszUebwANgU6qYi2UACqix | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2024-06-12 | 03/06/2024 | 2024-06-09 | FALSE | TRUE | 2024-06-17 | Alexander Becerra | 0/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Pueblorrico debe entregarse el 1er día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 8
Pueblorrico | 40s3VwphOUOd0JMtdqjgI2UALUaU | Porfavor reportar avance sobre el compromiso de la gerencia sobre la de la escuela. | G. Proyectos | Completado | Media | Alexander Becerra | Daniela Swann | 2024-06-06 |  | 2024-06-07 | FALSE | TRUE | 2024-06-17 | Alexander Becerra |  |  | Gerente |  | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 10
Pueblorrico | m-aLVYjjP0SzruhhSVcXG2UAJJVM | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-09 | 01/06/2024 | 2024-06-07 | FALSE | TRUE | 2024-06-12 | Alexander Becerra | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Pueblorrico debe entregarse el 1er día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 6 | 2024 | 5 | 5
Pueblorrico | mzwayh6_EE-SRf9YA_lE-GUANvi5 | Revisar los recorridos nocturnos que se deben hacer (cuales hace Pedro) | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-06-04 |  | 2024-06-07 | FALSE | FALSE | 2024-06-07 | Alexander Becerra |  |  | Gerente |  | 2024 | 6 | 2024 | 6 | a tiempo
Pueblorrico | K_uLy_eGgkOmiZ9e8No7fmUAFt6h | Hacer proyección del recaudo, los costos y que excedentes se puedan generar con corte a Noviembre para determinar un valor aproximado de Excedentes para ejecutar Alumbrado Navideño | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Alexander Becerra | 2024-05-14 |  | 2024-05-17 | FALSE | FALSE | 2024-05-17 | Carmen Cavadia |  |  |  | Calcular una proyección con corte a Noviembre, en Pueblorrico, para saber el valor de excedentes se puedan generar para destinarlos al Alumbrado navideño | 2024 | 5 | 2024 | 5 | a tiempo
Pueblorrico | bzHlppHLG0GDjYfvUadYj2UABPlv | mandar a la cuadrilla o a pedro hacer visita para revisar 50 metros de cable que hay de distancia entre el contador y la escuela. Soluciconar tema para que la escuela tenga energia | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-10 | FALSE | TRUE | 2024-05-14 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 4
Pueblorrico | Oja1sHS8hUGnZv1vhFi5J2UAA-8w | Liquidación CREG Abril 2024 | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-08 | 08/05/2024 | 2024-05-09 | FALSE | TRUE | 2024-05-11 | Alexander Becerra | 4/4 | Enviar a firmar;Autorizar liquidación para firma;Incluir al informe de gestión;Entregar liquidación a D.T. |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 2
Pueblorrico | X8WlYGSbJUm0tpUHomsbBWUAB4_L | Pasar informe de expansiones con el acta firmada por el alcalde para que él pueda tener el listado de lo que ya esta ejecutado e ir a inagurar | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  |  | FALSE | FALSE | 2024-05-07 | Alexander Becerra | [6 empty] | 2024 | 5
Pueblorrico | 5EQV0AKoQEac6TeBXuDYwWUAITt_ | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-02-14 | FALSE | TRUE | 2024-05-03 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | 79
Pueblorrico | _Y2hoRRLZ02pLJRg2gvHnmUAKqG_ | Oficiar al Municipio con corte al 30 de Marzo-24, el estado de la cartera por comercializador, esta tarea se debe hacer trimestralmente | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-04-16 | FALSE | TRUE | 2024-04-17 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2023 | 12 | 1
Pueblorrico | NHHPwHuP4EmskxovQMHGEWUAPNpl | Reunión presencial con Alcalde, Hacienda y Misael de Pueblorrico, GESTION LIQUIDACIÓN C.E ESPECIALES DEL CENSO | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Carmen Cavadia | 2024-04-12 |  | 2024-04-16 | FALSE | TRUE | 2024-04-17 | Carmen Cavadia |  |  |  | LLevar a la reunión el informe del censo radicado ante el municipio. Importante que empiecen a cobrar mínimo al Banco Agrario y la EDS | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 1
Pueblorrico | zoB5J4GzzEKV0_M4zpPP2GUAMQye | Certificación RETILAP (Proceso de verificación) | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-04-15 | FALSE | FALSE | 2024-04-12 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2023 | 12 | a tiempo
Pueblorrico | ud7M5igOCUm8Fj--JntaXmUABOVw | RESPUESTA RECURSO DE REPOSICION | G. Jurídica | Completado | Media | Alexander Becerra | Gerente Regional Antioquia | 2024-02-07 | 07/02/2024 | 2024-04-05 | FALSE | FALSE | 2024-04-04 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 2 | a tiempo
Pueblorrico | aiz_W2C3ikGEezH10NcFKWUAF_TF | CREAR UCAP LUM SOLAR GOLGOTA | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-02-07 | 08/02/2024 | 2024-03-22 | FALSE | TRUE | 2024-04-03 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 3 | 2024 | 2 | 12
Pueblorrico | u-ej03VUAUGJgdqXKHAvdWUAK4du | DETERMINAR PRESUPUESTO PARQUE PUEBLORRICO | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-29 | 30/01/2024 | 2024-02-16 | FALSE | TRUE | 2024-03-08 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 1 | 21
Pueblorrico | NcwT1UbHLU2hF2cdkDCwd2UAHtZ1 | Pendiente las fotos del municipio del después de la modernización. | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-02-29 | FALSE | TRUE | 2024-03-08 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | 8
Pueblorrico | LduC7NAsw0qQgIBcnWtxWmUAGcvm | Realizar censo comercial | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-02-28 | FALSE | FALSE | 2024-02-28 | Carmen Cavadia |  |  |  | Consultar en avance de dicho censo en la siguiente ruta: [Informe Avance Censo Pueblorrico.docx](https://alumbrados.sharepoint.com/:w:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/09.%20C%26C%20-%20Pueblorrico%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/09.%20Censo%20Comercial/Informe%20Avance%20Censo%20Pueblorrico.docx?d=w413bf7f8d5394a5aa2c7c7908b2c6682&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=LD55X8) | 2024 | 2 | 2023 | 12 | a tiempo
Pueblorrico | 1y_0FCJDVk6XSjx3ZDaDamUAEL0p | Realizar censo comercial | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-02-28 | FALSE | FALSE | 2024-02-28 | Carmen Cavadia |  |  |  | Consultar en avance de dicho censo en la siguiente ruta: [Informe Avance Censo Pueblorrico.docx](https://alumbrados.sharepoint.com/:w:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/09.%20C%26C%20-%20Pueblorrico%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/09.%20Censo%20Comercial/Informe%20Avance%20Censo%20Pueblorrico.docx?d=w413bf7f8d5394a5aa2c7c7908b2c6682&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=LD55X8) | 2024 | 2 | 2023 | 12 | a tiempo
Pueblorrico | P-Gy_50-6UOyIRaziyWMY2UAIl5Z | Entrega del informe mensual del SST DICIEMBRE | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Claudia Henao |  |  |  | [08. Informe Diciembre PR 2023.docx](https://alumbrados.sharepoint.com/:w:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/09.%20C%26C%20-%20Pueblorrico%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2023/12.%20Diciembre/08.%20Informe%20Diciembre%20PR%202023.docx?d=w8eb50b7b13d9489f94900619ffb423d4&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=e6WiPU) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 12
Pueblorrico | BdsCJRlXDUm1QObfEgoyHmUAPh_i | Entrega del informe final de actividades para radicar en el Municipio DICIEMBRE | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-09 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 7
Pueblorrico | -aT3KobwvUK-sx5tjRmoN2UALq40 | Realizar oficio con fechas de reuniones de comite mensual año 2024 | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-05 | 05/01/2024 | 2024-01-11 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 5
Pueblorrico | sol1jQPN80W3W5Jp382BvGUAIjJb | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Pueblorrico | 4lQ5JHKvwUiP6Pv-ofiZmWUAHgIQ | Oficiar al Municipio con corte al 30 de Diciembre-23, el estado de la cartera por comercializador, esta tarea se debe hacer trimestralmente | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Pueblorrico | ah25D3OwuECqYPIsboMOLmUADNk- | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-10 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 6
Pueblorrico | AhfeXmgGM062t-8IugGnY2UAH-kh | Entrega del informe mensual de ingresos y pagos de fiducia DICIEMBRE | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-10 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 6
Pueblorrico | ueNjZCBO_0ScHSai4-346mUAGjJx | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-10 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 6
Pueblorrico | lgV2df9udEm0rqSAMOhb02UABrUp | Entrega para revisión de la Liquidacion CREG correspondiente al mes de DICIEMBRE | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 5
Pueblorrico | XyJvsHBOMUC6_5FQXa1toGUANfxV | Entregar informe juridico mensual mes DICIEMBRE | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | FALSE | 2024-01-04 | Marta Rodríguez |  |  |  | [https://alumbrados.sharepoint.com/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/09.%20C&C%20-%20Pueblorrico%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2024/01.%20Diciembre/08.%20Informe%20Diciembre%20PR%202023.docx](https://alumbrados.sharepoint.com/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/09.%20C&amp;C%20-%20Pueblorrico%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2024/01.%20Diciembre/08.%20Informe%20Diciembre%20PR%202023.docx) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Pueblorrico | zAUCMxTuZ0ynYYQCR2jPo2UAND7o | Aprobación del Plan Anual 2024 por parte del Municipio | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-11-12 | 25/05/2023 | 2024-02-27 | FALSE | FALSE | 2023-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | a tiempo
Pueblorrico | KoTil6CG-0CqOdrI18b_aWUABmfp | Desmontaje alumbrado navideño | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-08 | FALSE | FALSE | 2023-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  | En Pueblorrico no se instaló alumbrado navideño. Por lo tanto no se debe desmontar nada. | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Pueblorrico | ktjxg7IPaEWww0p2YKgv_mUAOMXL | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2023-12-22 | Carmen Cavadia |  |  |  | Actividad repetida para la misma fecha. Finalizada [XM Y SSPD PR](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/09.%20C%26C%20-%20Pueblorrico%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/04.%20Comunicaciones/02.%20Enviadas/XM%20Y%20SSPD%20PR?csf=1&amp;web=1&amp;e=czj63z) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Pueblorrico | 1zROYuLO-0iaIHO92HmWnWUANJ3v | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2023-12-20 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Pueblorrico | JE4Pp3NcM0qjqMk37fxb_GUAPX9d | Envío pólizas vigencia 2024 | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-01 | FALSE | FALSE | 2023-12-19 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Transversales | F55zRo23rUKrSRPHvwmm-WUAMLv1 | 102. Mesa de trabajo para la contestación de la demanda de jamundí | G. Jurídica | En curso | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-21 | 24/02/2025 | 2025-02-26 | FALSE | FALSE | [5 empty] | Mesa de trabajo para revisar defensa de demanda de reparación directa, con la parte técnica. | 2025 | 2 | 2025 | 2 | a tiempo
Transversales | e3z5IIdb1kus86ETucYvmGUAJqD0 | 101. Pasar el excel con los precios actualizados de UTAP para poder hacer la automatización de verificación de precios. | G. Técnica | En curso | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-19 | 22/02/2025 | 2025-02-26 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2025 | 2 | a tiempo
Transversales | WRyQfZGKAkSjM5ACAq3PqGUAJin4 | 100. Presupuestos 2025 | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-02-17 |  | 2025-03-12 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 3 | 2025 | 2 | a tiempo
Transversales | EjeJksRejky95fsoMw1W42UAKKwq | 99. Gestionar con el municipio de Circasia, secretaría financiera, la renovación del contrato de recaudo del IAP que vence en DIC 2027, el cual debe ser gestionado 1 mes antes de su terminación. | G. Comercial | No iniciado | Urgente | Carmen Cavadia | Carmen Cavadia | 2025-02-12 |  | 2027-11-05 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2027 | 11 | 2025 | 2 | a tiempo
Transversales | 10zOP_t390yUlKs5fPOO-GUAIOo0 | 97. Seguimiento mensual y presentación de informe comercial especiales | G. Comercial | No iniciado | Media | Carmen Cavadia | Daniela Swann | 2025-02-05 | 01/03/2025 | 2025-12-12 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 12 | 2025 | 2 | a tiempo
Transversales | ppLDjnxvQU-VB_uzABrGW2UADtkm | 96. Análisis facturación cartera comercializadores de todos los usuarios | G. Comercial | No iniciado | Urgente | Carmen Cavadia | Daniela Swann | 2025-02-05 |  | 2025-04-25 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 4 | 2025 | 2 | a tiempo
Transversales | mj_gD9Jrq0qvi8ucTRzbi2UAMvth | 92. Entregar objetivos específicos en la metodologia Smart | G. TIC | En curso | Media | Diego Fernando Marin | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-24 | 15/01/2025 | 2025-01-30 | FALSE | TRUE | [5 empty] | En que link se puede cargar ? | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 27
Transversales | gW6JH7mLO0qqC_gOYJY0VmUANPL3 | 91. Entregar Plan de Trabajo | G. TIC | En curso | Media | Diego Fernando Marin | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-24 |  | 2025-01-30 | FALSE | TRUE | [5 empty] | Es que diferencia tiene con los objetivos SMART | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 27
Transversales | dvKgqIlcY0-u30JaxYIv5WUAEtCb | 73. Plan de trabajo (Creg, Stock, Expansión, Censos) | G. Técnica | No iniciado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-14 |  | 2025-01-29 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 28
Transversales | CUcUVVrUNU-EIilC113Hb2UAGBvf | 71. Consolidado de Stocks final | G. Técnica | En curso | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-11-20 | 29/10/2024 | 2025-06-21 | FALSE | FALSE |  |  | 2/4 | 2. Codificación base de datos en Excel;1. Reunión Diego;3. Crear materiales en Conelec;4. Programar traslados de bodegas por Proyecto |  |  | 2025 | 6 | 2024 | 11 | a tiempo
Transversales | MKLgwiYW1UGgQ9-ceY2vEmUALn1m | 69. Otrosí contratos interventoría Pueblorrico, Tarso, Ciudad Bolívar, Santa Bárbara, Circasia, Guacarí, Jamundí, El Cerrito | G. Mitigación de Riesgos | No iniciado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-11-19 |  | 2025-02-28 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2024 | 11 | a tiempo
Transversales | 1_MuW_mQhUCZVF3gItNN0GUAIGti | 68. Plan de trabajo software | G. TIC | En curso | Media | Diego Fernando Marin | Daniela Swann | 2024-11-18 |  | 2024-12-06 | FALSE | TRUE | [5 empty] | Finalizado en Link del archivo [02. Cronograma Desarrollo Canalcon.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/07.%20Procesos%20internos/2025/12.%20Proyectos/04.%20Software%20Canalcon/02.%20Cronograma%20Desarrollo%20Canalcon.xlsx?d=w6886dc1b755248e2b70f022f71bc6fca&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=1UtsXU) | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 82
Transversales | O1S48UeonkCjECzxRtM0bmUANWMo | 11. Revisión demandas | G. Jurídica | En curso | Media | Marta Rodríguez | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2025-09-19 | FALSE | FALSE | [5 empty] | ¦ cuadro actualizado al 19 con actuaciónes de samai. esta pendiente riopiedras, hay 2 demandas para contestar de jerico. para el 21 de octubre y el 2 de octubre. ¦ ¦ --- ¦ | 2025 | 9 | 2024 | 10 | a tiempo
Transversales | U4N872dUK0aF1qUcGE35TmUAHpVW | 56. Definición presentación del informe de estado de actividades | G. PMO | En curso | Media | Daniela Swann | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2025-02-25 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2024 | 10 | 1
Transversales | QG5O1ij3EU2LnboSbWTErGUALJmX | 55. Indicadores de gestion informe de estado de actividades por proyecto | G. PMO | No iniciado | Media | Daniela Swann | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-11-05 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 113
Transversales | czLlob-lPESoSefXtp57JmUAAEhD | 47. Cambios en fiducias y bancos | G. Contable, Tributaria y Financiera | En curso | Media | Yamileth Osorio | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-31 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 118
Transversales | jreDAoY6BkS0rMuKMmF08mUAMoGx | 43. actualizar el formato de gestion de cartera | G. Contable, Tributaria y Financiera | En curso | Media | Yamileth Osorio | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-11-04 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 114
Transversales | zy9KUHPY9E-KJKzTZ1wF4GUAK2tt | 40. Flujo de caja por proyecto | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media | Yamileth Osorio | Silvia Garces | 2024-10-16 |  |  | FALSE | FALSE | [8 empty] | 2024 | 10
Transversales | QQ_Vu3C2hUeCuU8X1kyYU2UAOaVC | 39. Comité contable | G. PMO | No iniciado | Media | Daniela Swann | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-02 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 147
Transversales | E0BRe07xnUOakweEqRYMo2UALUEm | 34. Plan de capacitaciones | G. Administrativa | No iniciado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2025-01-30 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 1 | 2024 | 10 | 27
Transversales | Z0rhGFBUEEWKYJMPzyJyFGUAPdhV | 12. Plan de RSE | G. Administrativa | No iniciado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-12-15 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 12 | 2024 | 10 | 73
Transversales | v3kbtrdn6kCHAFqLBmZ-l2UAIOvN | 11. Informe y seguimiento de obras certificados Retilap | G. Técnica | No iniciado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-01 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 148
Transversales | cPXTfOGR4kKTVY0XtFlVb2UAIUTc | 9. Revisión perfiles del talento humano | G. Talento Humano | En curso | Urgente | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-11-29 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 89
Transversales | bEIZkuf_fEyaYna3ckZbWWUAK2ID | 6. Depuración codigos inventario de la base de datos. | G. Administrativa | No iniciado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 119
Transversales | 9Je3B13rO02QnbfH5vSCBWUAFBQz | Seguimiento a 17 procesos que ha adelantado hacienda en Quimbaya | G. Jurídica | En curso | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-09-19 |  | 2025-03-14 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 3 | 2024 | 9 | a tiempo
Transversales | FaelHS4J80yubBZDz3mFAGUABtwk | Reportar seguimiento a Cuadro de Procesos Judiciales en todos los municipios | G. Jurídica | En curso | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-12-05 | 13/10/2024 | 2025-03-15 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 2025 | 3 | 2024 | 12 | a tiempo
Transversales | KRnF9Jk_v0GAAWSFMmFdgWUAMDxy | 83. Gestionar pago de seguridad social Elvia y Alba | G. Administrativa | No iniciado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2025-01-13 | 25/09/2024 | 2025-02-02 | TRUE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2025 | 1 | 24
Transversales | RJg1NAMNNE-ql1zppdH-dWUALjIL | 84. Revisión tema de incapacidades cobrables y estado | G. Administrativa | No iniciado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-05-30 |  | 2024-06-04 | FALSE | TRUE |  |  |  |  | Gerencia |  | 2024 | 6 | 2024 | 5 | 267
Transversales | f8ugn2aFxUqFA4xufYUgW2UAHR7L | 85. Organización del SharePoint | G. Administrativa | En curso | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-05-28 |  | 2024-06-06 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 6 | 2024 | 5 | 265
Transversales | jzZEp7GK7kGGVayYRekYoWUAPb53 | Revisar el saldo después de estampillas y retención. Solicitar los movimientos. | G. Contable, Tributaria y Financiera | No iniciado | Media |  | Daniela Swann | 2024-05-14 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | Gerencia |  |  |  | 2024 | 5
Transversales | wVZNoMavB0yVA3fT2jyfJGUAD2KS | 86. Subir al sharepoint todos los informes SST por proyecto | G. Administrativa | En curso | Importante | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-04-19 |  | 2025-02-17 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2025 | 2 | 2024 | 4 | 9
Transversales | BAGgG-uIWE2kCXPkJirnFWUAEUqf | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | En curso | Media |  | Diego Fernando Marin | 2025-01-27 | 01/01/2025 | 2026-04-25 | TRUE | FALSE | [5 empty] | [03. Dirección TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/05.%20Mayo/03.%20Direcci%C3%B3n%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=PcOBed) | 2026 | 4 | 2025 | 1 | a tiempo
Transversales | lDl5WkzpBkOgHdloy98MZWUALXuB | 87. Análisis contractual de personal vs. exigencias contratos de concesión. | G. Administrativa | En curso | Urgente | Claudia Henao | Claudia Henao | 2024-01-02 |  | 2024-02-17 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 2 | 2024 | 1 | 375
Transversales | 6PHpYga2PUKcJ3KALAlyvGUAG0Vp | 88. Plan de incentivos 2024 | G. Administrativa | No iniciado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2023-12-14 |  | 2024-02-29 | FALSE | TRUE |  |  | 1/3 | Socialización a todo el equipo - 29 febrero 2024;Presentación propuesta de plan de incentivos 2024 - 17 de febrero 2024. Reunión de 1 a 3 pm;Presentación y aprobación Gerencia - 20 Feb | Gerencia |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | 363
Transversales | g34dtSevPku-c3OdrQ09FmUADz75 | 89. Manuales de funciones socializados con todos los colaboradores | G. Administrativa | En curso | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2023-12-14 |  | 2024-02-17 | FALSE | TRUE |  |  |  |  | Gerencia | incluir dentro del manual, las capacitaciones de acuerdo a la matriz de inducción. | 2024 | 2 | 2023 | 12 | 375
Transversales | k0QPPDUcnEW7aQqCC2I0PmUAOug3 | Presentar cronograma para proceso de levantamiento TIC | G. Contable, Tributaria y Financiera | En curso | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-07 | 10/01/2024 | 2024-01-10 | FALSE | TRUE | [5 empty] | [02. Cronograma TI, Contabilidad, Administrativa.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/01.%20Inventario%20de%20activos/02.%20Cronograma%20TI,%20Contabilidad,%20Administrativa.xlsx?d=w00ccf879c3fb4b1cb73231ecf9432196&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=2YDgY1) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 413
Transversales | 720yFYJf50e0asxTZvXxmWUAPKo8 | 48. Tarjetas prepago | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-31 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Eliana Tovar |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 117
Transversales | i1mgkJmTY02_Idl-61K6BGUAAYKz | 3. Informe magnitudes de obras de inversión realizadas 2024 fuera de planes anuales. El objetivo final de esta actividad es actualizar el PAAP | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Silvia Garces | 2024-10-16 | 14/01/2025 | 2025-01-31 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 10 | 25
Transversales | YTCw9AJLbUSfQIYHrcbPX2UAN0Ns | 61. Elaboración contrato a término indefinido a favor de Inversiones Garcescalante SAS y Silvia Garcés Escalante, como asistente administrativa. | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Claudia Henao | 2025-02-03 |  | 2025-02-06 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2025 | 2 | 19
Transversales | Z0XdM5enOE-410-BOJ-cs2UAL9CV | 23. Revisión del material de mantenimiento | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-18 | FALSE | TRUE | 2025-02-24 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 129
Transversales | WSSnN_reuUmgSz4St1ihnmUACYxj | 30. Evaluación de desempeño | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-12-05 | FALSE | TRUE | 2025-02-24 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 10 | 81
Transversales | y118ykyE4UGY3nhif0QKmGUAPf21 | Entrega revisión actas firmadas de modernización y expansión de todos 12 | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-04-17 |  | 2024-04-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  | Gerencia |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 297
Transversales | IT_c3EYDpUukKUSnZ2hkIWUAHm4p | Dialogar con el Dr. Andrés David sobre el caso de CEO, y modelo de solicitud de oficio para notificaicón a CEO | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Carmen Cavadia | 2024-05-02 |  | 2024-05-08 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 289
Transversales | W5Ri_piLekS3LlfJhzvcMGUACCzF | Oficios para embargo PCH cerrito y guacari | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-14 |  | 2024-05-20 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 277
Transversales | v4PPYNRjZkinaTvomfq752UABdQx | Auditoria actas totales por municipio 31 de mayo | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-20 |  | 2024-05-31 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 266
Transversales | LECTOEnWg0KD_r8Dgh1H7mUAC8dq | Cerrito alumbrado navideño excedentes proyección | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-14 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  | Gerencia |  |  |  | 2024 | 5
Transversales | 0a1jSJBY7EeoH6-MnmeX8WUAD94m | Cronograma Estadios Tarso Y Jerico | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-28 |  | 2024-05-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 267
Transversales | jeT51lfk-0qdxxgyRxsvOmUAIlvM | 17. Polizas de cumplimientos navideños | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-12-09 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 10 | 74
Transversales | PXLKlu_RP0aST8yyGCCv_WUAKmwT | 7. Propuesta informe de consumos ejercicio inicial | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-09-20 | FALSE | TRUE | 2025-02-18 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 151
Transversales | Tk9kWoZpAEiw7_C1c0nr0mUAKq7N | 25. Revision final curso de excel | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-11 | FALSE | TRUE | 2025-02-17 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 129
Transversales | rG67mD4VIUKvBy5xXwcKkmUAEafg | 20. Terminación de Contrato Coordinador | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-17 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 110
Transversales | whIfst963U-vcmg8nSmgV2UAN6zT | 98. Promedio de facturación, recaudo y costos año 2024 de todos los municipios para responder requerimiento Lorena Martinez. | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Carmen Cavadia | 2025-02-12 | 12/02/2025 | 2025-02-12 | FALSE | FALSE | 2025-02-12 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2025 | 2 | a tiempo
Transversales | PXYfqX6g7U2zIkyl7TlhtWUALz4i | 95. Análisis de cuáles son los comercializadores por municipio y el estado contractual. | G. Comercial | Completado | Importante | Carmen Cavadia | Daniela Swann | 2025-02-05 | 06/02/2025 | 2025-02-07 | FALSE | FALSE | 2025-02-06 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2025 | 2 | a tiempo
Transversales | NEzY-fqsW0yL3EkTS3Z0qWUAJ-H7 | 77. Entregar plan de Acción | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-15 |  | 2025-01-22 | FALSE | TRUE | 2025-02-06 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 15
Transversales | sW0wtD5UK0SPG13R297ErWUAPSX5 | 53. Seguimiento diario a 3 Proyectos | G. PMO | Completado | Media | Daniela Swann | Daniela Swann | 2025-02-05 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-02-05 | Daniela Swann | [6 empty] | 2025 | 2
Transversales | 8MFcCJvejEOsKsM6k59zZWUAOQR_ | 53. Seguimiento diario a 3 Proyectos | G. PMO | Completado | Media | Daniela Swann | Daniela Swann | 2025-02-05 |  | 2025-02-07 | FALSE | FALSE | 2025-02-05 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2025 | 2 | 2025 | 2 | a tiempo
Transversales | 2RjTEOUD_0Su1np6p_idO2UADXph | 53. Seguimiento diario a 3 Proyectos | G. PMO | Completado | Media | Daniela Swann | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2025-01-31 | FALSE | TRUE | 2025-02-05 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 10 | 5
Transversales | qgy8-yr0KkqAFnyYdgYrsmUACPn9 | 94. Otrosí No. 01 y 02 al contrato de prestación de servicios de Daniela Swann | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2025-01-29 |  | 2025-01-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-05 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 6
Transversales | ZSNQnCaQhUSqFYet8CMGeWUAM3FO | 18. Marcación de activos fijos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 96
Transversales | XzSdPLg3MEyISQE4fO8qumUAKoqq | 31. Contratación pasante SENA | G. Administrativa | Completado | Urgente | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-11-17 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 78
Transversales | _yHyjRc9cU-Z5zMjvSY-SGUAPHKw | 57.Reunión con doña Amparo para contabilización de pagos | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-09-20 | FALSE | TRUE | 2025-01-30 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 132
Transversales | 2F-C7HHJMkilSsVE1YhsAmUANjC4 | 45. Inventario de licencias de proyectos | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Silvia Garces | 2024-10-16 | 14/01/2025 | 2025-01-15 | FALSE | TRUE | 2025-01-30 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 10 | 15
Transversales | FYea9bCn_0yc2FsgOuXTdmUANGaG | 93. Otrosí No. 2 al contrato de prestación de Diego Marín | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2025-01-29 |  | 2025-01-30 | FALSE | FALSE | 2025-01-30 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Transversales | nrNzMXtFt0G4H2A-c7HHX2UALGWF | 72. Objetivos smart del área | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-14 | 14/01/2025 | 2025-01-20 | FALSE | TRUE | 2025-01-30 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 10
Transversales | x4VJvgioJEy42tEyAwV7ZmUAPqOy | 2. Oficio Retilap para interventoria, supervisores y alcaldes | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Silvia Garces | 2024-10-16 | 22/10/2024 | 2025-02-22 | FALSE | FALSE | 2025-01-30 | Daniela Swann |  |  |  | Comunicación desde el area tecnica informando que con la entrada del nuevo retilap sodio no va mas. | 2025 | 2 | 2024 | 10 | a tiempo
Transversales | umh0C2NUF0iKvU0HsWdwW2UAJgWu | 44. comunicación retilap, interventorias con copia al alcalde y a los que reciben obras en la alcaldia. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Silvia Garces | 2024-10-16 | 14/01/2025 | 2025-01-30 | FALSE | FALSE | 2025-01-30 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 10 | a tiempo
Transversales | wXwvA2mr30uN6HPKIgJMqWUAMnFV | 90. Proyección acta Jerico Estadio 48 luminarias | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2025-01-21 | 23/01/2025 | 2025-01-25 | FALSE | TRUE | 2025-01-30 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 5
Transversales | 2HdkxZnvyU-aVB5P7l6avWUABBYs | 78. Entregar plan de Acción | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-15 |  | 2025-01-22 | FALSE | TRUE | 2025-01-30 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 8
Transversales | IdmKaRa3fEWlwMmccr-JgGUAPTGz | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | Completado | Media |  | Diego Fernando Marin | 2024-12-10 | 01/12/2024 | 2024-12-25 | FALSE | TRUE | 2025-01-27 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [03. Dirección TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/05.%20Mayo/03.%20Direcci%C3%B3n%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=PcOBed) | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 33
Transversales | 1Q9PtgZOU0OX6pAfy48TtGUAAvZW | 79. Entregar objetivos específicos en la metodologia Smart | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-15 |  | 2025-01-22 | FALSE | TRUE | 2025-01-25 | Eliana Tovar |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 3
Transversales | _U7_RtROoEm2BMhzgNLPP2UAAx0E | 81. Entregar objetivos específicos en la metodologia Smart | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-15 |  | 2025-01-20 | FALSE | TRUE | 2025-01-25 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 5
Transversales | 9VuSRbnTAE2GDc3O3Z-N6mUAPaqs | 82. Entregar plan de trabajo | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-15 |  | 2025-01-20 | FALSE | TRUE | 2025-01-24 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 4
Transversales | xGCtDfnik0mU0a2qZOiqbmUAFoeW | 80. Entregar objetivos específicos en la metodologia Smart | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-15 |  | 2025-01-22 | FALSE | TRUE | 2025-01-24 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 2
Transversales | gU6Swf0o2kuMoRnGrDimomUABAt9 | Solicitud de informe detallado de terminación obra Santa barbara al director | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-04-05 |  | 2024-04-05 | FALSE | TRUE | 2025-01-21 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 291
Transversales | MJZyGDaJT0CHsGrTkK5Pq2UAEPYG | Hacer seguimiento al oficio que tiene alex que se va a radicar del tema de ciudad Bolivar (al alcalde) de que no se nos atendio el comite | Gerencia de Proyectos | Completado | Importante | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | FALSE | TRUE | 2025-01-21 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 235
Transversales | oqAZHPEe50udhQ9yUO7zEmUAPmnh | 60. Revisión liqudación cesantías e intereses de cesantías vigencia 2024 | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | FALSE | FALSE | 2025-01-20 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Transversales | tZesg4U2HEar7mbua7I-L2UAG0l7 | 47. Informe de fondos de cesantías de los colaboradores para consignación de las cesantías vigencia 2024 | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | FALSE | FALSE | 2025-01-20 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Transversales | RzJRlDGtnkaTTVwyR_BB0WUAAa8F | 10. Evaluación de desempeño de colaboradores | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-12-05 | FALSE | TRUE | 2025-01-15 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 10 | 41
Transversales | uGmE8n-FoUKl4UfyqXIFZGUAALWI | 76. Pasar listado | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-14 |  | 2025-01-17 | FALSE | FALSE | 2025-01-14 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Transversales | qkwejpq0pUu5tjx4jD91LmUAIX2B | 75. Objetivos Smart del área | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-14 |  | 2025-01-17 | FALSE | FALSE | 2025-01-14 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Transversales | -Yn9WspGnUKBG7NaoXB83mUACkMF | 74. Plan de acción | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Stefany Alexsandra Ortiz | 2025-01-14 |  | 2025-01-17 | FALSE | FALSE | 2025-01-14 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | a tiempo
Transversales | YmEml5XFUUiI94LmMf9ewWUAGsal | 5. Analisis stock minimo para cada municipio materiales de uso frecuente | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Silvia Garces | 2024-10-16 | 14/01/2025 | 2025-01-14 | FALSE | FALSE | 2025-01-14 | Daniela Swann |  |  |  | https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/09.%20Gesti%C3%B3n%20t%C3%A9cnica/02.%20Informes%20gerenciales/02.%20Informes%20Materiales/17.%20Stock%20Materiales%20Municipios.xlsx?d=w10c4b2968e694f4198c7fa412c590821&csf=1&web=1&e=vg7tVc | 2025 | 1 | 2024 | 10 | a tiempo
Transversales | JakjSt8eWECEIqaebzv7YmUAJk3M | Gestionar pago de seguridad social Elvia y Alba | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2024-08-28 | 25/08/2024 | 2025-01-02 | FALSE | TRUE | 2025-01-13 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 8 | 11
Transversales | lb--DlU4xEeju7zfFYLoXGUAOcsW | 41. Formato de facturación y recaudo | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-11-29 | FALSE | TRUE | 2025-01-10 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 42
Transversales | SUGHD6hal0G62j1c4BmT3mUAMznT | 31. Revisar las fiducias con elegían yamilet y Carolina a las once de todos los mupios. También. | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-30 | FALSE | FALSE | 2024-12-20 | Eliana Tovar |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Transversales | I9gbIyr_eUCYq-TiKH4x52UAOJrw | 30. Rvisar lo de las fiducias aquí y quedar cuadréis con la contabilidad y lo que se hizo con daña amparo. | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-20 | FALSE | FALSE | 2024-12-20 | Eliana Tovar |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Transversales | -RGCHktdq0y2TxyfcRDfgmUAFpGM | 26. Hacer los comadres de Fiducia con Eliana y Carolina. | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-30 | FALSE | FALSE | 2024-12-20 | Eliana Tovar |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Transversales | XEpXeS8Nb0WqwPTF4QVQQGUACDNs | 27. Revisar lo de los flujos y actualizarlo a diciembre. | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-30 | FALSE | FALSE | 2024-12-20 | Eliana Tovar |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Transversales | pvo1P8gOLE-ddfkWhnnH6WUAMcIe | 25. Sacar la plata del mes de diciembre el 30 de diciembre y facturar. | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  |  | FALSE | FALSE | 2024-12-20 | Eliana Tovar | [6 empty] | 2024 | 12
Transversales | U7d6CoFJe0-7_JKwLhcmjGUAKBNt | 40. Revisar también la Fiducia desde el inicio como se está manejando todas. | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-30 | FALSE | FALSE | 2024-12-20 | Eliana Tovar |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Transversales | Z4Hfu4zBHUGe6go9anCGXWUAKV6u | 30. Revisar con Eliana y contabilidad que se está facturando por jamundi para sacar todo y no tener ya nada que dependa de jamundi en los otros municipios. Esto es clave y urgente | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-13 | FALSE | TRUE | 2024-12-20 | Eliana Tovar |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 7
Transversales | XCits4Dk9ESXemHCZ0kpbGUAJ8C0 | 24. Revisar fiducias en Guacari al igual que los demás mupios. | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-30 | FALSE | FALSE | 2024-12-20 | Eliana Tovar |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Transversales | MomUw6Rxz0Gwo4QpBjjslWUACXH- | 41. Revisar con amparo y Eliana los factores de paso que se han entregado en obras este año para saber si estamos al día en los estados financieros de estos costos. | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Stefany Alexsandra Ortiz | 2024-12-18 |  | 2024-12-20 | FALSE | FALSE | 2024-12-20 | Eliana Tovar |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Transversales | _iXT_LhJs0GmmU_LOPnDW2UAL26c | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | Completado | Media |  | Diego Fernando Marin | 2024-11-22 | 01/11/2024 | 2024-11-25 | FALSE | TRUE | 2024-12-10 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [03. Dirección TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/05.%20Mayo/03.%20Direcci%C3%B3n%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=PcOBed) | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 15
Transversales | Bx8OgLJu60OO9OkbXjkjZGUACIEL | 70. Segumiento compras balas circasia alutrafic | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Daniela Swann | 2024-11-19 |  | 2024-11-22 | FALSE | TRUE | 2024-12-05 | Daniela Swann |  |  |  | Nov 25: Alutrafic informo que el 29 de noviembre envían las balitas a circasia. | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 13
Transversales | Gi394IFATkCsNKAlVxcw4mUALRqV | 67. Entrega otrosí Pto Asís y Jerico | G. Mitigación de Riesgos | Completado | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-11-18 |  | 2024-12-05 | FALSE | FALSE | 2024-12-05 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | a tiempo
Transversales | lKHBUZzQxkmfX5h68e2YeWUAPBtW | 36. Envio de documentos revisión de polizas a dario castrillon | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-11-27 | FALSE | TRUE | 2024-11-30 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 3
Transversales | ylxCTTPGWkqqU-lyr1XxjmUAKcqw | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | Completado | Media |  | Diego Fernando Marin | 2024-11-22 | 01/10/2024 | 2024-10-25 | FALSE | TRUE | 2024-11-22 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [03. Dirección TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/05.%20Mayo/03.%20Direcci%C3%B3n%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=PcOBed) | 2024 | 10 | 2024 | 11 | 28
Transversales | Zs6TAvzIJ06qcDsyPN19W2UAKNlJ | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | Completado | Media |  | Diego Fernando Marin | 2024-11-22 | 01/09/2024 | 2024-09-25 | FALSE | TRUE | 2024-11-22 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [03. Dirección TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/05.%20Mayo/03.%20Direcci%C3%B3n%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=PcOBed) | 2024 | 9 | 2024 | 11 | 58
Transversales | FQl3garMiECd7ux0wxUpJWUAOqss | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | Completado | Media |  | Diego Fernando Marin | 2024-11-22 | 01/08/2024 | 2024-08-25 | FALSE | TRUE | 2024-11-22 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [03. Dirección TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/05.%20Mayo/03.%20Direcci%C3%B3n%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=PcOBed) | 2024 | 8 | 2024 | 11 | 89
Transversales | ViMAYeEO00CQhN8L1lC-ImUAM300 | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | Completado | Media |  | Diego Fernando Marin | 2024-11-22 | 01/07/2024 | 2024-07-25 | FALSE | TRUE | 2024-11-22 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [03. Dirección TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/05.%20Mayo/03.%20Direcci%C3%B3n%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=PcOBed) | 2024 | 7 | 2024 | 11 | 120
Transversales | PkzAweLXckuqynUyij-dUmUAHCza | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | Completado | Media |  | Diego Fernando Marin | 2024-05-31 | 01/06/2024 | 2024-06-25 | FALSE | TRUE | 2024-11-22 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [03. Dirección TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/05.%20Mayo/03.%20Direcci%C3%B3n%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=PcOBed) | 2024 | 6 | 2024 | 5 | 150
Transversales | Ixp-twqQNU2HdvF_LwTI9GUAII4c | 62. Contrato laboral Gloria Lucía Escalante a favor de Canales y Contactos, a partir del 01 noviembre de 2024 | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Claudia Henao | 2024-11-14 |  | 2024-11-19 | FALSE | TRUE | 2024-11-21 | Marta Rodríguez |  |  |  | El contrato se encuentra listo desde el día viernes 15 de noviembre de 2024, la dra. Gloria lo tiene | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 2
Transversales | KkYtSs4_m0i5L0np6cXpyGUAJ0m0 | 63. Contrato laboral Gonzalo Garcés Lloreda a favor de Canales y Contactos, a partir del 01 de noviembre de 2024 | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Claudia Henao | 2024-11-14 |  | 2024-11-19 | FALSE | TRUE | 2024-11-21 | Marta Rodríguez |  |  |  | El contrato se encuentra listo desde el día viernes 15 de noviembre de 2024, la dra. Gloria lo tiene | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 2
Transversales | TR3SF3_mA0qXU-HBX_epg2UAHKFW | 64. Acta terminación de CPS Gloria Lucía Escalante con fecha de 31 octubre de 2024, | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Claudia Henao | 2024-11-14 |  | 2024-11-19 | FALSE | FALSE | 2024-11-19 | Marta Rodríguez |  |  |  | El día de hoy 19 de noviembre de 2024, Tatiana envió la proyección del acta de terminación del contrato en cita | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Transversales | ESqI9TSvm0quhfWuVjYjjGUAGrrb | 20. Contrato obra labor Franco Rojas. Objeto: Reemplazo de vacaciones del títular Luis Eduardo Alcalá a partir del 15 de noviembre de 2024 | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Claudia Henao | 2024-11-14 |  | 2024-11-19 | FALSE | FALSE | 2024-11-19 | Marta Rodríguez |  |  |  | El día de hoy 19 de noviembre de 2024, el área jurídica envió por correo electrónico el contrato solicitado | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Transversales | LzInSC4JSUiRsPElNeHWW2UAN_j_ | 57. Diseño Bono | G. PMO | Completado | Media | Daniela Swann | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-11 | FALSE | TRUE | 2024-11-19 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 39
Transversales | gAZYEEykykC8STAMM23K5GUAH84M | 19. Otrosí CPS Servicios y Mantenimientos por dos meses. | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Claudia Henao | 2024-11-14 |  | 2024-11-19 | FALSE | FALSE | 2024-11-18 | Marta Rodríguez |  |  |  | El día de hoy se remitió por correo el otrosí debidamente firmado por la Dra Gloria | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Transversales | f4jMCdgn7Uy87DyjVa0wNmUAPD2U | 50. Instructivo pagos y ordenes de pagos | G. PMO | Completado | Media | Daniela Swann | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-11 | FALSE | TRUE | 2024-11-18 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 38
Transversales | cvh-vAFsuU-MfQYJvFYNbWUAOuK3 | 65. Reunión revisión acuerdos entrega de diagnostico | G. Mitigación de Riesgos | Completado | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 | FALSE | FALSE | 2024-11-14 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Transversales | Q6Wagby4EEyBhvOmHJzp22UAEh2C | 59. Otrosí contrato obra o labor Franco Rojas | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-11-13 |  | 2024-11-14 | FALSE | FALSE | 2024-11-14 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Transversales | fHua2EJkPkKMfYKMeYJyqmUAHl1I | 61. Remitir a la Revisoría fiscal la proyección para revisión | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-11-13 |  | 2024-11-13 | FALSE | TRUE | 2024-11-14 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 1
Transversales | KMId6xBvH0WKDdnUC1GLY2UAK1Gz | 51. Codificación y socialización de tareas planner | G. PMO | Completado | Media | Daniela Swann | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-10 | FALSE | TRUE | 2024-11-13 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 34
Transversales | bMiNcBsSukqzj8MKXO9P9mUAGMxD | 52. Diseñar el archivo de excel para codificación de actividades | G. PMO | Completado | Media | Daniela Swann | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-31 | FALSE | TRUE | 2024-11-13 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 13
Transversales | E8Idwerm206Ts-dltEq6NWUAGgid | 26. Revision de Grupos de whatsapp | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2024-11-07 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 8
Transversales | yfA6Y6f97UOsI_ic8w6X52UAETEa | 32. Revisión planillas y SOI | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-09-26 | FALSE | TRUE | 2024-11-07 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 42
Transversales | RXK347IrV0KbPtINUxlXL2UAIkcK | 33. Capacitaciones liquidaciones CREG | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-31 | FALSE | TRUE | 2024-11-06 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 6
Transversales | HA5FEM4q9Em0dEGCPCnKOmUAFC0J | 24. Ajuste contrato Diego Marin | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-01 | FALSE | TRUE | 2024-10-27 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 26
Transversales | XRh9qal6bE637zVt1QDKlmUAM72v | Reporte GPS | G. TIC | Completado | Media | Diego Fernando Marin | Daniela Swann | 2024-04-15 | 19/04/2024 | 2024-04-19 | FALSE | TRUE | 2024-10-25 | Diego Fernando Marin |  |  |  | En espera de capacitación a directores | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 189
Transversales | LRtvhO-aUka4A0BS8y256GUAAh1N | Actas firmadas | G. TIC | Completado | Media | Diego Fernando Marin | Daniela Swann | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | FALSE | TRUE | 2024-10-25 | Diego Fernando Marin |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 179
Transversales | 6QMwMLiICUeZhjvsQu7BvWUAHFsD | Entrega de consolidado de calificaciones Excel | G. TIC | Completado | Media | Diego Fernando Marin | Daniela Swann | 2024-04-22 | 09/04/2024 | 2024-04-24 | FALSE | TRUE | 2024-10-25 | Diego Fernando Marin |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 184
Transversales | s2me62b7IU262O5-rTEFL2UAIaVW | Seguimiento Fotocontroles y actualización | G. TIC | Completado | Media | Diego Fernando Marin | Daniela Swann | 2024-04-22 | 16/04/2024 | 2024-05-02 | FALSE | TRUE | 2024-10-25 | Diego Fernando Marin |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 4 | 176
Transversales | fGYPFbQ-xE2SQcwu7bB7GWUADvsw | Cotizaciónes pistola, stikers y codigos de barra para inventarios. | G. TIC | Completado | Media | Diego Fernando Marin | Daniela Swann | 2024-05-31 |  | 2024-06-06 | FALSE | TRUE | 2024-10-25 | Diego Fernando Marin |  |  |  |  | 2024 | 6 | 2024 | 5 | 141
Transversales | aQLyC-NEBEmSTKyuZfxi72UAOEYG | 4. Revisión cláusula inversión vegetativa Antioquia | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-09-20 | FALSE | TRUE | 2024-10-24 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 34
Transversales | vupdTl3Z9kqcj1hNjuYFAmUAJBvh | 49. reunión proceso pqrs comercial | G. PMO | Completado | Media | Daniela Swann | Silvia Garces | 2024-10-16 |  | 2024-10-18 | FALSE | TRUE | 2024-10-24 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 6
Transversales | qs06WIV3cEeYoJhRZ_UY-WUAD8BF | Extractos Bancarios por municipio | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-10-23 |  | 2024-10-15 | FALSE | TRUE | 2024-10-23 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 8
Transversales | 0p6YnhsrT0OH5HPlNYyE4WUAJDiL | Extractos Bancarios por municipio | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-10-23 |  | 2024-09-15 | FALSE | TRUE | 2024-10-23 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 38
Transversales | z2eih3MyxU-pBSR_kTr8Z2UAONem | Extractos Bancarios por municipio | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-10-23 |  | 2024-08-15 | FALSE | TRUE | 2024-10-23 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 8 | 2024 | 10 | 69
Transversales | nWR2aYG5f0GREfaiTAaYgGUAH6IT | Extractos Bancarios por municipio | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-10-23 |  | 2024-07-15 | FALSE | TRUE | 2024-10-23 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 7 | 2024 | 10 | 100
Transversales | s4huC6qIHEm03-zOtf5bJ2UAFV3X | Extractos Bancarios por municipio | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-10-23 |  | 2024-06-15 | FALSE | TRUE | 2024-10-23 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 6 | 2024 | 10 | 130
Transversales | Bp2JKyZN_E6FCpK_GCrL62UAOfta | Extractos Bancarios por municipio | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Daniela Swann | 2024-04-25 |  | 2024-05-20 | FALSE | TRUE | 2024-10-23 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 4 | 156
Transversales | Lg-dejvPCkuIwu-LZ3HkbWUAJTwT | Revisar el tema del transformador en Jamundí revisar lo del circuito EPSA y tema de luminarias. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-30 | 10/10/2024 | 2024-10-10 | FALSE | TRUE | 2024-10-11 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  | Gerencia | Esto quedó resuelto ya que se decidió conectar las luminarias a la red pública de celsia que pasaba por el sector, por lo tanto, las luminarias desde días del reporte quedaron en funcionamiento y no habido necesidad de reponer el trafo, que de igual manera se continúa cobrando en la CREG porque fue una inversión realizada por nosotros y el Municipio no la ha terminado de pagar. | 2024 | 10 | 2024 | 5 | 1
Transversales | 8GSW4Iz80UOmKIRQTcc_RGUAEhlo | Llevar a comité tema 5 a 15 años en el comite de Junio | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-14 |  |  | FALSE | FALSE | 2024-09-25 | Andres Felipe Gomez Lopez | [6 empty] | 2024 | 5
Transversales | QS4cfG_WHEOXtO-4TK746mUAHIsy | Política relaciones sentimentales entre colaboradores | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Claudia Henao | 2024-02-27 |  | 2024-03-01 | FALSE | TRUE | 2024-09-19 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 3 | 2024 | 2 | 202
Transversales | o2vbXr9Df0yWO0B5uCuuTWUAJF3X | Codificación de Inventario fijo en base compartida por TIC | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-05-31 |  | 2024-06-06 | FALSE | TRUE | 2024-09-18 | Claudia Henao |  |  | PMO |  | 2024 | 6 | 2024 | 5 | 104
Transversales | HA5ZuMGzck-zpOeM1bVRHmUADFd8 | Gestionar pago de seguridad social Elvia y Alba | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2024-07-09 | 25/07/2024 | 2024-08-02 | FALSE | TRUE | 2024-08-28 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 8 | 2024 | 7 | 26
Transversales | zaoWwuB9Bk6R3Co0T7asfGUABrJg | Cronograma de trabajo Gestión documental | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-05-22 |  | 2024-05-24 | FALSE | TRUE | 2024-07-09 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 46
Transversales | GZFvwMmil0K3Q5AD5MrPdmUACPFY | Gestionar pago de seguridad social Elvia y Alba | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2024-07-09 | 24/06/2024 | 2024-07-02 | FALSE | TRUE | 2024-07-09 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 7 | 2024 | 7 | 7
Transversales | 4jM4leOfTEaLq_5AYzmFV2UAKl-h | Gestionar pago de seguridad social Elvia y Alba | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-06-24 | 24/06/2024 | 2024-07-02 | FALSE | TRUE | 2024-07-09 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 7 | 2024 | 6 | 7
Transversales | 5NlXXtq3a0e7eVrLQ5dMUWUABJa1 | Reportar seguimiento a Demanda de nulidad simple demandante Sergio Alejandro Mesa | G. Talento Humano | Completado | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-06-29 |  | 2024-07-11 | FALSE | FALSE | 2024-06-29 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 7 | 2024 | 6 | a tiempo
Transversales | 02hv1DUXDESu7H3CtHBE8mUAF97k | Reportar seguimiento a Demanda de nulidad simple demandante Sergio Alejandro Mesa | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-06-29 |  | 2024-07-04 | FALSE | FALSE | 2024-06-29 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 7 | 2024 | 6 | a tiempo
Transversales | jh-IP3iyTk6aqgsvca9JE2UAHOVN | Cronograma vacaciones y evaluación de riesgos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-06-25 |  | 2024-06-25 | FALSE | TRUE | 2024-06-27 | Claudia Henao |  |  | Gerencia |  | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 2
Transversales | wSqJ01PKlkCXiY6eIHJZOmUABBQZ | Programación reunión con directores 2.8 | G. TIC | Completado | Media | Diego Fernando Marin | Daniela Swann | 2024-04-22 | 19/04/2024 | 2024-04-23 | FALSE | TRUE | 2024-06-26 | Diego Fernando Marin |  |  |  | En espera de retroalimentación de directores para pasar a producción | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 64
Transversales | k2VHseywREmvMuCOzMd5uGUAHPlF | Gestionar con compras la actualización del acrílico de la oficina de Cali, al igual que el de las regionales. | G. Administrativa | Completado | Media | Yamileth Osorio | Claudia Henao | 2024-03-01 |  | 2024-03-16 | FALSE | TRUE | 2024-06-20 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 3 | 2024 | 3 | 96
Transversales | IH0IdZ_XRk-XxT8y2C87gmUAL0LV | Solicitud de presupuesto obra Circasia obra al director de proyecto | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-04-05 |  | 2024-04-11 | FALSE | TRUE | 2024-06-19 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 69
Transversales | KE3upHYykUa91WTpaVIraGUAI1qQ | Enviar respuestas consolidadas y estratégicas a concejal Antioquia | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-06-06 |  | 2024-06-07 | FALSE | TRUE | 2024-06-19 | Daniela Swann |  |  | Gerencia |  | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 12
Transversales | OPHTPyEO9kaaShq0tiEGUmUADHOw | Revisar presupuestos Puerto asís circasia y Tarso para poder autorizar compras. Revisar que hay en bodega para poder comprar. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-10 | FALSE | TRUE | 2024-06-14 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 35
Transversales | HlMW3lLs30GPkkmdnN5DoWUAMvnP | Ingreso de extractos y soportes en carpeta de Conciliación bancaria en CREDITO | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-05-07 |  | 2024-05-30 | FALSE | TRUE | 2024-06-14 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 15
Transversales | dU1Mxr6zMUaofkoxwUxx_GUAAWrG | Subir archivos de soportes de seguridad social para revisión de financiera | G. Administrativa | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-05-16 |  | 2024-05-25 | FALSE | TRUE | 2024-06-14 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 20
Transversales | VfZx9RQ9UUaWJNHns8rznWUAMg5- | OFICIO O CONCEPTO CON CLARIDAD SOBRE documento enviado por EMCALI donde hace mención a la facturación electrónica. | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Carmen Cavadia | 2024-06-11 |  | 2024-06-13 | FALSE | FALSE | 2024-06-11 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 6 | 2024 | 6 | a tiempo
Transversales | 0HPBX5Y3bE6jfkCpOycyM2UANBx3 | Validar el tema con los directores de proyecto de si se estan haciendo los recorridos nocturnos x mpio | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-30 |  | 2024-06-04 | FALSE | TRUE | 2024-06-07 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 6 | 2024 | 5 | 3
Transversales | n0tYwx15q0muaiXuW6YXjGUAEWYf | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | Completado | Media |  | Diego Fernando Marin | 2024-04-26 | 01/05/2024 | 2024-05-25 | FALSE | TRUE | 2024-05-31 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [03. Dirección TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/05.%20Mayo/03.%20Direcci%C3%B3n%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=PcOBed) | 2024 | 5 | 2024 | 4 | 6
Transversales | vQc307F5pE-P_JYXknSc2GUAD_0X | Censista Jericó Zona Rural - Comercial | G. Talento Humano | Completado | Media | Claudia Henao | Carmen Cavadia | 2023-12-21 |  | 2024-02-29 | FALSE | TRUE | 2024-05-29 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | 90
Transversales | ucPXXGvo5UmNDri9WpTgj2UAJkBX | Estudio y contratación aspirantes censo comercial JERICÓ y TARSO | G. Talento Humano | Completado | Media | Marta Rodríguez | Carmen Cavadia | 2024-04-25 |  | 2024-05-10 | FALSE | TRUE | 2024-05-29 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 4 | 19
Transversales | o2Igf-TxD0SETkeqIf2mVmUAPxkl | Solicitud de asesoría al municipio de JAMUNDI respuesta de la Procuraduría tema EMCALI | G. Jurídica | Completado | Media | Lorena Martinez | Carmen Cavadia | 2024-04-25 |  | 2024-04-30 | FALSE | TRUE | 2024-05-22 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 22
Transversales | IPdxU44opEWasrEaB57YhmUAAbeI | Reporte Reunión con área comercial | G. TIC | Completado | Media | Diego Fernando Marin | Daniela Swann | 2024-02-19 | 20/02/2024 | 2024-02-20 | FALSE | TRUE | 2024-05-17 | Diego Fernando Marin | 2/2 | Conelec - Visitas asignadas mostrar total asignadas 26-02-2024;Conelec - Actualizar Mpio informes Comercial 22-02-2024 |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 87
Transversales | YLfaCoak4EOrE5MWL1TaIGUAI7Vk | Diligenciar archivo de comisión y rendimientos | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-04-25 |  | 2024-05-20 | FALSE | FALSE | 2024-05-16 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 4 | a tiempo
Transversales | BQi3aJypY0CHN3TylDjQH2UAKdur | Enviar link de sharepoint de creg revisadas por municipio al area financiera | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-04-25 |  | 2024-05-09 | FALSE | TRUE | 2024-05-16 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 4 | 7
Transversales | LCruviYFdEWAZmxx3pawzmUAMxNh | Pedir extractos a las fiducias de manera mensual | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Daniela Swann | 2024-04-25 |  | 2024-05-15 | FALSE | TRUE | 2024-05-16 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 4 | 1
Transversales | oYM4J08NBUCbhxWUVctC-WUAImkB | Subir archivos de soportes de seguridad social para revisión de financiera | G. Administrativa | Completado | Media | Yamileth Osorio | Daniela Swann | 2024-04-25 |  | 2024-05-10 | FALSE | TRUE | 2024-05-16 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 4 | 6
Transversales | BCT1zAvsTUSTRMEUsjn9SGUAOkty | Informe fiducia mensual por municipio | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Daniela Swann | 2024-04-25 |  | 2024-05-10 | FALSE | TRUE | 2024-05-16 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 4 | 6
Transversales | WQyoPWLUc0exD76ZCzvP-WUAIxQi | Ingreso de extractos y soportes en carpeta de Conciliación bancaria en CREDITO | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Daniela Swann | 2024-04-25 |  | 2024-04-30 | FALSE | TRUE | 2024-05-07 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 7
Transversales | UEZa9V5tmE6LceMx18ebUWUAIIfB | Revisión matriz PQR | G. PMO | Completado | Media | Daniela Swann | Lorena Martinez | 2024-04-25 |  | 2024-04-25 | FALSE | TRUE | 2024-05-06 | Daniela Swann |  |  | Gerencia |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 11
Transversales | k09YQJtRTUKmmc6ChKdmb2UAFR2Y | Conciliación recaudo y ejecución presupuestal por municipio | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Daniela Swann | 2024-04-25 |  | 2024-04-26 | FALSE | TRUE | 2024-05-04 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 8
Transversales | tL8UqrbOkkWfy9QF_Tx4x2UAEu_U | Revisión PRONUNCIAMIENTO DETRIMENTO EMCALI por no facturación. | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Carmen Cavadia | 2024-04-25 |  | 2024-04-26 | FALSE | FALSE | 2024-04-26 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | a tiempo
Transversales | iuBfyusRi0Sd8PL-KvObUWUAHqbI | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | Completado | Media |  | Diego Fernando Marin | 2024-03-21 | 01/04/2024 | 2024-04-25 | FALSE | TRUE | 2024-04-26 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [01. Direccion TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/04.%20Abril/01.%20Direccion%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=lDAUGL) | 2024 | 4 | 2024 | 3 | 1
Transversales | oA_DoUQrFU-M5qKG0mZaWGUAN_AP | Revisión de Contestación y proceso a seguir con TV AZTEKA - Puerto Asis | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Carmen Cavadia | 2024-04-25 |  | 2024-04-29 | FALSE | FALSE | 2024-04-26 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | a tiempo
Transversales | WnMRMiSeiU6qrcUuHEVu3mUADiKW | Cargo analista comercial | G. Talento Humano | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-02-19 |  | 2024-02-23 | FALSE | TRUE | 2024-04-25 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 62
Transversales | xtYmbSzWXk61ig99omi2ImUAFlwg | Diligenciar archivo de comisión y rendimientos | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Daniela Swann | 2024-04-25 |  | 2024-04-20 | FALSE | TRUE | 2024-04-25 | Yamileth Osorio |  |  |  | [COMISION FIDUCIAS 2024.xlsx (sharepoint.com)](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B525EC107-5D62-42EC-B0E8-26547FCA6F76%7D&amp;file=COMISION%20FIDUCIAS%202024.xlsx&amp;fromShare=true&amp;action=default&amp;mobileredirect=true) | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 5
Transversales | v3GtUS1yOk2QsIZxGH45G2UADvm2 | Oficio I.E Cerrito y Guacarí | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Daniela Swann | 2024-04-17 |  | 2024-04-24 | FALSE | FALSE | 2024-04-24 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | a tiempo
Transversales | yVl2ouKIbEGTzaS8oEsKeGUAN35d | Entrega de validación de revisiónes CREG para todos los municipios | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-04-05 |  | 2024-04-08 | FALSE | TRUE | 2024-04-24 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 16
Transversales | JIohioEkJkKZgNU6rRSvrmUAAEYE | Oficio capacitación Celsia | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Daniela Swann | 2024-04-17 |  | 2024-04-22 | FALSE | TRUE | 2024-04-23 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 1
Transversales | 3yDhBI27I0-dtIdIRXUzaWUAFW5_ | Enviar el cronograma/programación de los comites por municipio | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-04-05 |  | 2024-04-05 | FALSE | TRUE | 2024-04-12 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 7
Transversales | 1k9SwAe7OUiTDkca6BkLhGUAA5Aj | seguimiento a la ENTREGA V 2.27 | G. TIC | Completado | Media |  | Daniela Swann | 2024-02-17 | 16/02/2024 | 2024-03-15 | FALSE | TRUE | 2024-04-05 | Diego Fernando Marin | 0/3 | Solicitar pasar a producción;Socializar resultados de pruebas de Apk 2.27;Directores realizan pruebas en servidor demo |  | [02. Especificaciones técnicas](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/01.%20Procesos%20transversales/02.%20Especificaciones%20t%C3%A9cnicas?csf=1&amp;web=1&amp;e=bT0pSr) | 2024 | 3 | 2024 | 2 | 21
Transversales | LJmlstimHk63lH-JNCQ8lWUAOsvZ | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | Completado | Media |  | Diego Fernando Marin | 2024-02-29 | 01/03/2024 | 2024-03-25 | FALSE | FALSE | 2024-03-21 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [01. Direccion TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/03.%20Marzo/01.%20Direccion%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=0FZ4oT) | 2024 | 3 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | o9Ei66k8YEmcjeE-Iiy8A2UAPkLM | Publicación de RIT actualizados en todos los proyectos. | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2023-12-14 |  | 2024-02-17 | FALSE | TRUE | 2024-03-01 | Claudia Henao |  |  | Gerencia |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | 13
Transversales | QWjiLGP5gEmDXjVhRySjA2UAKBgG | Generar matriz de inducción de alcance según perfil | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Diego Fernando Marin | 2023-11-12 | 16/08/2023 | 2024-02-15 | FALSE | TRUE | 2024-02-29 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | 14
Transversales | UjHnnLOO6UupyIJIgYtwmmUAFTMi | Acta entrega equipos TI Diego Ospina | G. TIC | Completado | Media | Diego Fernando Marin | Daniela Swann | 2024-02-19 | 20/02/2024 | 2024-02-20 | FALSE | TRUE | 2024-02-29 | Diego Fernando Marin | 3/3 | Firma de Carmen;Cargue en Sharepoint;Realización Acta Diego |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 9
Transversales | Gsuv_EyAFkecHP6cqSOVZ2UAMA1w | Revisión con triticus sobre los usuarios | G. TIC | Completado | Media |  | Daniela Swann | 2024-02-19 | 20/02/2024 | 2024-02-23 | FALSE | TRUE | 2024-02-29 | Diego Fernando Marin | 2/2 | Generar espacio con ellos o Carolina para la revisión ;Ticket solicitiado a triticus |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 6
Transversales | eeBSck50h0OkYB-ZPny4CmUAIvvk | Reporte Productividad - Conelec | G. TIC | Completado | Media |  | Daniela Swann | 2024-02-19 | 01/02/2024 | 2024-02-25 | FALSE | TRUE | 2024-02-29 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [01. Dirección TIC](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/05.%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa/03.%20Gesti%C3%B3n%20tic%C2%B4s/06.%20Informes/2024/02.%20Febrero/01.%20Direcci%C3%B3n%20TIC?csf=1&amp;web=1&amp;e=xVgRrA) | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 4
Transversales | Y8v0yn2lNki8yreG_mEgbWUAJWQs | Proyección de nómina 2024 | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2024-02-27 |  | 2024-02-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | 0vTfxDWAOku2djwLaziH3mUAB6No | Revisión Tipo orden Conelec con Directores para definir lineamientos | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Diego Fernando Marin | 2024-01-19 |  | 2024-01-26 | FALSE | TRUE | 2024-02-27 | Diego Fernando Marin |  |  |  | [02. Especificaciones técnicas](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/01.%20Procesos%20transversales/02.%20Especificaciones%20t%C3%A9cnicas?csf=1&amp;web=1&amp;e=U7YUvG) | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 32
Transversales | KJlN3jOLKka62fG5oTQ3ZGUAA1KC | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2025-04-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2025 | 4 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | W8SN6vjyaUK-BqhRsME0L2UAMn93 | Rendimientos Financieros - Mes vencido El Cerrito | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2024-05-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Enviar al correo o por whatsApp. | 2024 | 5 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | ElmSVudz70GaUlwloyFlY2UAPCZS | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2024-12-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 12 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | BUOCQIXAyU-a_XS29QyszGUAIETX | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2024-11-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 11 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | a5aWQU4CsUyXKihaK88wBGUAK7zb | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2024-10-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 10 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | 9SCO9LZG6UmXtwmGAf6Z7WUAFHVy | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2024-09-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 9 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | OnBYdAB7w0GUYzgA3v5wV2UAEKgn | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2024-08-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 8 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | SNTAi4Ekr0q-f1iTqGqgLmUAIAc- | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2024-07-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 7 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | vqv_NCnUTU-yXIm1dLU-H2UAHYFH | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2024-06-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 6 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | V012WnEY7E-E0HBAZc67nWUAJEW8 | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2024-05-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 5 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | zjO2Dn7O5E-98gRZde5eMGUAIFEA | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2024-04-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 4 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | Xlq2B2J11U6iIqNPr4_6fmUAAqyX | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-27 |  | 2024-03-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 3 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | EfJ7pnOATkuyF6H5PWX1EGUAPdGs | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-01-29 |  | 2024-02-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 2 | 2024 | 1 | a tiempo
Transversales | lYuZkKK4HESEzCBWDQlLO2UAJKNQ | Rendimientos Financieros - Mes vencido El Cerrito | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2024-02-26 |  | 2024-04-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-27 | Yamileth Osorio |  |  |  | Enviar al correo o por whatsApp. | 2024 | 4 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | mWo62d-QakK9OfJuDOGsaGUALM9t | Plan de capacitaciones 2024 | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2023-12-14 |  | 2024-02-16 | FALSE | TRUE | 2024-02-26 | Claudia Henao |  |  | Gerencia |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | 10
Transversales | wCSp1OsM60moY9RdmG8tHWUAC8Ba | Rendimientos Financieros - Mes vencido El Cerrito | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2023-12-28 |  | 2024-03-27 | FALSE | FALSE | 2024-02-26 | Yamileth Osorio |  |  |  | Enviar al correo o por whatsApp. | 2024 | 3 | 2023 | 12 | a tiempo
Transversales | 3Cj27gRYNE2ruE1n83Gy1mUAJD_F | Seguimiento a pendientes por entregar del presupuesto definitivo a la revisoria fiscal | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Daniela Swann | 2024-02-20 |  | 2024-02-21 | FALSE | TRUE | 2024-02-26 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 5
Transversales | mS-m2xs6LkKyLM_1TqhYwWUADtZN | Propuesta de organigrama Daniela | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2024-02-01 |  | 2024-02-17 | FALSE | TRUE | 2024-02-25 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 8
Transversales | kCRhExiQxki8oFNDsTg7AGUAPHf9 | Diseño y Estructuración de la POLITICA RIT | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2024-02-17 |  | 2024-02-22 | FALSE | TRUE | 2024-02-25 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 3
Transversales | AkCYg_ngikGZUqQ4OtBMFGUAI7M2 | Reporte actualizado de los casos comentados con Comerial | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-02-13 |  | 2024-02-15 | FALSE | TRUE | 2024-02-17 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 2
Transversales | aQSL73tIcUmbnDXjZBDMYmUAL45g | Funciones de G. Jurídica | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-02-12 |  | 2024-02-15 | FALSE | TRUE | 2024-02-16 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 1
Transversales | w2-29KfbJ0KX5Trt81f6KGUALFyc | Metodología para revsiar actas de inversión de los proyectos. | G. PMO | Completado | Media |  | Daniela Swann | 2024-02-12 |  | 2024-02-13 | FALSE | TRUE | 2024-02-15 | Daniela Swann |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 2
Transversales | cOxplinMkEuSyHx2azIjnWUAGJet | oficios para cobros pendientes por ley 1819 de 2016 | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Daniela Swann | 2024-02-13 |  | 2024-02-15 | FALSE | FALSE | 2024-02-14 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | a tiempo
Transversales | YD0dCIBs1kSBOATuZeH41mUAHP7l | Enviar acta de inicio de EVALCON para el tema de RETILAP | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-02-12 |  | 2024-02-13 | FALSE | TRUE | 2024-02-14 | Marta Rodríguez |  |  |  | El día 14 de febrero conforme compromiso envíe el acta de inicio a German y Daniela, para la consecución de firmas y actualización de pólizas por parte del contratista. | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 1
Transversales | zgfadthrl0-XfPrneNUUE2UAHQaB | Rendimientos Financieros - Mes vencido El Cerrito | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2023-12-28 |  | 2024-01-27 | FALSE | TRUE | 2024-01-29 | Yamileth Osorio |  |  |  | Enviar al correo o por whatsApp. | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 2
Transversales | 4KL_UDjKv0CsUfw6zdw1_WUAIFe9 | Comisión Fiduciaria - Mes vencido | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2023-12-28 |  | 2024-01-27 | FALSE | TRUE | 2024-01-29 | Yamileth Osorio |  |  |  | Actualizar información en la siguiente ruta: [COMISION FIDUCIAS.xlsx](https://alumbrados.sharepoint.com/:x:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/08.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/02.Informes%20gerenciales/2023/COMISION%20FIDUCIAS.xlsx?d=wc056e6294f62442d8c229df22159fa38&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=NYLXyR) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 2
Transversales | 6nZ2LEyb6UeMXu5kBJanKGUAEWVG | Censista Pueblorrico Zona Rural - Comercial | G. Talento Humano | Completado | Media | Claudia Henao | Carmen Cavadia | 2023-12-21 |  | 2024-01-31 | FALSE | FALSE | 2024-01-24 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Transversales | C8krcbD__0uvpnLCsZselmUABkz6 | Censista Tarso Zona Rural - Comercial | G. Talento Humano | Completado | Media | Claudia Henao | Carmen Cavadia | 2023-12-21 |  | 2024-01-31 | FALSE | FALSE | 2024-01-24 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Transversales | wfxiobcjwEWbYiEJc3z5QGUAIpT2 | Censista Quimbaya - Comercial | G. Talento Humano | Completado | Media | Claudia Henao | Carmen Cavadia | 2023-12-21 |  | 2024-01-20 | FALSE | TRUE | 2024-01-24 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 4
Transversales | eCv3BIW94UGb53blNQ6oQ2UABr10 | Presupuesto área administrativa | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Claudia Henao | 2023-12-14 |  | 2024-01-15 | FALSE | TRUE | 2024-01-24 | Claudia Henao | 0/1 | Articularse con las demás áreas. |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 9
Transversales | gB3D-SK-yUKV0X3pPZUcDWUANffT | Rendimientos Financieros - Mes vencido El Cerrito | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Yamileth Osorio | 2023-12-28 |  | 2024-02-27 | FALSE | FALSE | 2023-12-28 | Yamileth Osorio |  |  |  | Enviar al correo o por whatsApp. | 2024 | 2 | 2023 | 12 | a tiempo
Tarso | TA-GgG3-TkW4vgc8nGyxpWUALH2d | Preparar la explicación de las fórmulas de inversión para el comité de Enero | G. Técnica | No iniciado | Media |  | Javier Hoyos | 2024-12-18 |  |  | FALSE | FALSE | [5 empty] | También se debe explicar la indexación de precios |  |  | 2024 | 12
Tarso | -eXkRjfCYku1bIhaOLvOEGUAMTT5 | 23. Acta de conciliación del Censo para firma entre EPM , Canales y el Municipio. | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2025-01-13 | FALSE | TRUE | 2025-02-04 | Pedro Carmona |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2024 | 11 | 22
Tarso | 0O7pQXCTCkWVrELSlyzZbWUAEbH0 | Elaboración de la Creg | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2025-01-14 |  | 2025-01-29 | FALSE | TRUE | 2025-02-04 | Pedro Carmona |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 6
Tarso | kAKf3ySYb06otbscaHXnpGUANzZi | 24. Marcacion de activos fijos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2025-02-03 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2025 | 2 | 96
Tarso | NgPKrp_ZJ0Omvv1Lh8kB_mUAFbMC | 7. Hacer acta navideño para firma del alcalde y radicar | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-16 | FALSE | TRUE | 2025-01-20 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 126
Tarso | d0kCD0HT4UyBzCwEBMtLhmUAFrYD | 18. Actualización Planes Anuales | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 26
Tarso | lVCDPbhqMEqMFNu56x34jWUAA7LT | 21. Preguntar al alcalde si las expansiones autorizadas se firman este año 2024 pero se ejecutan en 2025 o si revisamos proyectos para el proximo año e incluir otros proyectos | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-11-29 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 27
Tarso | HOVklzCpwkiFMqxBmcsFKGUALM4W | 22. Encendido del Alumbrado navideño | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-12-06 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 20
Tarso | gkObwpW21kSzCb0imoW2rGUAE-Ay | 19. Proyección de Daniel para el censo | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 10 | 26
Tarso | amB8FutPX0m6mMqT1VsLOWUANlO4 | Envío de PAAP 2025 | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Javier Hoyos | 2024-12-18 |  | 2024-12-21 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 5
Tarso | nVJieEMSbkq_tCIUxVTo7GUAMGeX | Revisar el presupuesto de obra (parte juridica) estadio | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-07 | FALSE | TRUE | 2024-10-25 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 171
Tarso | _3p-j-3V_E6O5bcDAXVkrGUAJpjr | 14. Proyectar oficio para que el municipio responda a EPM y Canales | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-16 | FALSE | TRUE | 2024-10-18 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 32
Tarso | 6ObGfOi0AkmKLGBbWk-JUmUAO6-s | 20. Requisición Medidores apoyo | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 | FALSE | TRUE | 2024-10-18 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 1
Tarso | Sum4t4mJwk-89fTO7CR8ZWUAEJrB | Oficiar al Municipio con corte al 30 de Junio-24, el estado de la cartera por comercializador, esta tarea se debe hacer trimestralmente | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-07-18 | FALSE | FALSE | 2024-07-11 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 7 | 2023 | 12 | a tiempo
Tarso | LQhIKYmgVkuFqms0j7sA6mUAPI-l | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2024-06-12 | 03/06/2024 | 2024-06-09 | FALSE | TRUE | 2024-06-17 | Alexander Becerra | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Tarso debe entregarse el 1er día hábil de cada mes de ser sábado se presenta el 4to día hábil o antes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 8
Tarso | oHuk-ssg6EKP5RJxDnMJOGUAKF4_ | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-09 | 01/06/2024 | 2024-06-07 | FALSE | TRUE | 2024-06-12 | Alexander Becerra | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Tarso debe entregarse el 1er día hábil de cada mes de ser sábado se presenta el 4to día hábil o antes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 6 | 2024 | 5 | 5
Tarso | ZMQokK6hQ06XAyrEcEe9cWUANuKH | Enviar cronograma para visita de expansión y orden de pago para pedir recurso de la expansión | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-08 | FALSE | TRUE | 2024-05-25 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 17
Tarso | KOI1qurZc0OCSQrfqKkwdmUAEMYR | Estado actual - Informe Juridico y Comercial Tarso para presentar parte en el Comité de la proxima semana.. | G. Jurídica | Completado | Media | Lorena Martinez | Alexander Becerra | 2024-05-14 |  | 2024-05-17 | FALSE | TRUE | 2024-05-20 | Marta Rodríguez |  |  |  | La dra Gloria solicita que por parte del Area Comercial y Juridica se de un informe del estado actual en temas que se tienen pendientes en el municipio de Tarso. | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 3
Tarso | 67kC6MuXTkKw_3tcwkuxh2UAOg3A | Revisarcuanto cuesta el contador para el estadio de tarso para separar estadio de p. con tatiana | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-09 | FALSE | TRUE | 2024-05-18 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 9
Tarso | QBtstRw8aE-85hhnCsJJOWUAJOAU | Oficiar al Municipio con corte al 30 de Marzo-24, el estado de la cartera por comercializador, esta tarea se debe hacer trimestralmente | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-04-16 | FALSE | TRUE | 2024-04-17 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2023 | 12 | 1
Tarso | WJ7xw4G-B0ukRmVVIY6qZGUAA-YZ | Proyección de respuesta al derecho de petición del señor Gerson Amaya interpuesto el pasado 7 de marzo de 2024 | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-03-15 |  | 2024-03-22 | FALSE | TRUE | 2024-04-16 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 3 | 2024 | 3 | 25
Tarso | U7B-7KmfH0O6xVEd4gnq-GUANcjk | Certificación RETILAP (Proceso de verificación) | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-04-15 | FALSE | FALSE | 2024-04-12 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2023 | 12 | a tiempo
Tarso | Dh40vA3KZkanpjcAKTgDmmUAPf3J | Pendiente las fotos del municipio del después de la modernización. | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-02-29 | FALSE | TRUE | 2024-03-08 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | 8
Tarso | 6P_AqdgIG0OB89McdtEeUmUABNO_ | Realizar censo comercial | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-02-28 | FALSE | FALSE | 2024-02-28 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | a tiempo
Tarso | KUB_9paWS0euI8XePOcumGUAG8YC | Realizar censo comercial | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-02-28 | FALSE | FALSE | 2024-02-28 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | a tiempo
Tarso | 5gWDCaj5V0K_jOLY0Pq4t2UAANYf | Certificación RETILAP (Proceso de verificación) | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-02-29 | FALSE | FALSE | 2024-02-07 | Gerente Regional Antioquia |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | a tiempo
Tarso | 2KVan_J2JUyCjEuRNnN2zmUAKrcp | Programa de mantenimientos preventivos ( Estructuración y remisión al Municipio) de acuerdo a los lineamientos del contrato en la clausula G | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-31 | FALSE | TRUE | 2024-02-07 | Gerente Regional Antioquia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 7
Tarso | mMzDt2_fa02SD2qVmNEgDWUAGUMi | FOTOS ESTADIO TARSO | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-29 |  | 2024-02-03 | FALSE | FALSE | 2024-02-01 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 1 | a tiempo
Tarso | _WuAdqiZrUavUSbKhU082WUAM_6A | Acta recibo expansión luminarias solares y normales | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-04 | 05/01/2024 | 2024-01-31 | FALSE | FALSE | 2024-01-30 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | a tiempo
Tarso | GjB3hJfyQEiuGh5ZObKc-WUANh9I | Entrega del informe mensual del SST DICIEMBRE | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Claudia Henao |  |  |  | [08. Informe TA Diciembre 2023 .docx](https://alumbrados.sharepoint.com/:w:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/10.%20C%26C%20-%20Tarso%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2023/12.%20Diciembre/08.%20Informe%20TA%20Diciembre%202023%20.docx?d=wfc8101c36c184eb08c7aed78432979da&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=UuxeBP) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 12
Tarso | a_gkM4mtVkm8jmTNXaMZZmUAIBlU | Entrega del informe final de actividades para radicar en el Municipio DICIEMBRE | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-09 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 7
Tarso | btJTd9H87EOkR3fflI-BUWUAExNS | Desmontaje alumbrado navideño | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-08 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 8
Tarso | gBxJimQKBUioGUe9q91qf2UAIRqn | Desmontaje alumbrado navideño | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-08 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 8
Tarso | 4elt5F2zVEiVdgyaeqrY9GUAM_X0 | Realizar oficio con fechas de reuniones comites tecnicos mensuales | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-05 | 05/01/2024 | 2024-01-11 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 5
Tarso | -5-66Spo5ES9xvzIfkQnX2UAHmtl | Oficiar al Municipio con corte al 30 de Diciembre-23, el estado de la cartera por comercializador, esta tarea se debe hacer trimestralmente | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Tarso | XeO5LfbLuEyY2JsFAwz9yGUALIxv | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-10 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 6
Tarso | ZJxu9zmhJEOkNKaIwL6Tq2UAM9BN | Entrega del informe mensual de ingresos y pagos de fiducia DICIEMBRE | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-10 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 6
Tarso | k-MesaGKwU-0X0KunxekFWUALVT1 | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-10 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 6
Tarso | W-oQBldpJkqywLSThNL_r2UADFY0 | Aprobación del Plan Anual 2024 por parte del Municipio | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-11-12 | 25/05/2023 | 2024-02-27 | FALSE | FALSE | 2024-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | a tiempo
Tarso | Sn5YvShYzEmWm4jYEkH4GmUAEFlJ | Entrega para revisión de la Liquidacion CREG correspondiente al mes de DICIEMBRE | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 5
Tarso | rxKmf1cThUiJgtIXjMoZQ2UAITju | Entregar informe juridico mensual mes DICIEMBRE | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | FALSE | 2024-01-04 | Marta Rodríguez |  |  |  | [https://alumbrados.sharepoint.com/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/10.%20C&C%20-%20Tarso%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2024/01.%20Diciembre/08.%20Informe%20TA%20Diciembre%202023%20.docx](https://alumbrados.sharepoint.com/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/10.%20C&amp;C%20-%20Tarso%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2024/01.%20Diciembre/08.%20Informe%20TA%20Diciembre%202023%20.docx) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Tarso | gs_JV_dq5U6fNN_J9Q6YeGUAMaQe | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2023-12-22 | Carmen Cavadia |  |  |  | Actividad repetida, ya finalizada ver ruta: [OFICIO XM Y SSPD](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/10.%20C%26C%20-%20Tarso%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/04.%20Comunicaciones/02.%20Enviadas/OFICIO%20XM%20Y%20SSPD?csf=1&amp;web=1&amp;e=FqnXTI) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Tarso | 7JNwW9Nl3kyTqOiwszf6OmUALrkI | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2023-12-22 | Carmen Cavadia |  |  |  | Actividad repetida: ya se finalizó: [OFICIO XM Y SSPD](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/10.%20C%26C%20-%20Tarso%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/04.%20Comunicaciones/02.%20Enviadas/OFICIO%20XM%20Y%20SSPD?csf=1&amp;web=1&amp;e=J4Oxoo) | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Tarso | U2FcMPJNnECa9dy3rk24ZGUACtYS | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2023-12-22 | Carmen Cavadia |  |  |  | Se finalizó tarea ver ruta: [OFICIO XM Y SSPD](https://alumbrados.sharepoint.com/:f:/r/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/10.%20C%26C%20-%20Tarso%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Gesti%C3%B3n%20comercial/04.%20Comunicaciones/02.%20Enviadas/OFICIO%20XM%20Y%20SSPD?csf=1&amp;web=1&amp;e=J4Oxoo) | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Tarso | j_tgD80LSkqAtqF6AFPNLGUAHmM3 | Envío pólizas vigencia 2024 | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-19 | 26/11/2023 | 2024-01-01 | FALSE | FALSE | 2023-12-19 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo
Santa Bárbara | bV5VSytHA0CU_9i9P4PDS2UAJzrt | Reunión con el alcalde Jorge Mario Quintana, para la explicación de la actualización del PAAP2024 y el 2025, para que lo firmen y se publique | G. Técnica | No iniciado | Media |  | Javier Hoyos | 2024-12-18 |  |  | FALSE | FALSE | [8 empty] | 2024 | 12
Santa Bárbara | cLZGtzxw9Uihpe6ktRWaOGUANBBm | 2.Seguimiento a Nulidad Simple de la sentencia en contra del Mpio. demanda por posible visio en el proceso de evaluación por parte del concejo - evaluado por una comisión distinta a las establecidas. | G. Jurídica | En curso | Importante | Marta Rodríguez | Daniela Swann | 2024-10-10 |  | 2024-10-19 | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 130
Santa Bárbara | 6yDDRchBTEW8Kv42eDHcZWUAMuV8 | Elaboración de la Creg | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2025-01-14 |  | 2025-01-29 | FALSE | TRUE | 2025-02-25 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 27
Santa Bárbara | 2BUpeHO6c0uGrS_vIn3IlmUAAdWb | 17. Acta navideño | G. Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 | Lorena Martinez |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 144
Santa Bárbara | v-KwxiZ1sUCgfZJAqdfBAGUABso9 | 27.Marcación activos fijos | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Daniela Swann | 2025-02-03 |  | 2024-10-30 | FALSE | TRUE | 2025-02-03 | Claudia Henao |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2025 | 2 | 96
Santa Bárbara | kWF3RoEwf0Klcpi-ybI-c2UAAxBR | 24. Plan Anual 2025 | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-11-30 | FALSE | TRUE | 2025-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 40
Santa Bárbara | IHVQS1ROfkSYPlV5JPT7YGUAJ4TE | 25. Listado de solicitudes de expansión incluyendo la fecha en la que se hizó la solicitud. | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-11-29 | FALSE | TRUE | 2025-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 41
Santa Bárbara | qj8WQy1uNEyz3M5VhA3AM2UAJlLJ | 26. Encendido del Alumbrado navideño | G. Operativa | Completado | Media |  | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-12-07 | FALSE | TRUE | 2024-12-26 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 11 | 19
Santa Bárbara | UUxfV6VsQ0uvnG2gGgXl1mUAHfAj | Visita técnica Sector Palestina | G. Operativa | Completado | Media | Javier Hoyos | Javier Hoyos | 2024-12-18 |  | 2024-12-25 | FALSE | FALSE | 2024-12-23 | Javier Hoyos |  |  |  |  | 2024 | 12 | 2024 | 12 | a tiempo
Santa Bárbara | gPCd0fa7Tkip5XEzs3Bc0mUAEAbq | Visita técnica expansión Pasaje Castrillón | G. Operativa | Completado | Media | Javier Hoyos | Javier Hoyos | 2024-12-18 |  | 2024-12-20 | FALSE | TRUE | 2024-12-23 | Javier Hoyos |  |  |  | Al frente de la institución educativa Jesús María Rojas | 2024 | 12 | 2024 | 12 | 3
Santa Bárbara | nuQ204DgZUqCNzJGhdLmYWUAGZaG | 23. Hacer visita técnica en unidad deportiva Atanasio para proponer la expansión vegetativa en este sector. | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-11-26 |  | 2024-11-29 | FALSE | TRUE | 2024-12-18 | Javier Hoyos |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | 19
Santa Bárbara | T0ClL1mpk0249l31uJd88WUAKaCu | 21. Actualización Planes Anuales | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-10-25 | FALSE | TRUE | 2024-12-03 | Alexander Becerra | 2/4 | Subido al Sharepoint;1. Actualización del Plan Anual 2024;Revisión D.T ;Presentar y radicar |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 39
Santa Bárbara | vLA8d9GdHUODmwlkMsWHeWUAL1iW | 22. Certificación del contrato de Santa Bárbara par actualización de poliza | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Daniela Swann | 2024-11-19 |  | 2024-11-20 | FALSE | FALSE | 2024-11-20 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 11 | 2024 | 11 | a tiempo
Santa Bárbara | 6ZhuQtt2X0OK_tLE59rhBGUAF95X | Seguimiento: Lorena debe hablar con danilo para la reclamación de luminarias. Hablar con el abogado del municiion y alex para validar si procede reclamación | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-06-06 |  | 2024-06-11 | FALSE | TRUE | 2024-10-25 | Alexander Becerra |  |  | GERENTE |  | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 136
Santa Bárbara | CJEwl7W8mUGoyeFL0Co9qWUAIUbl | 19. Radicación ejecutivo de expansiones a la alcaldia | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-09-17 | FALSE | TRUE | 2024-10-18 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 9 | 2024 | 10 | 31
Santa Bárbara | Urjv-cL6jEKfSHyY_2i-cGUAHedS | 20. Firma acta luminaria de damasco | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Silvia Garces | 2024-10-17 |  | 2024-10-16 | FALSE | TRUE | 2024-10-18 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 10 | 2024 | 10 | 2
Santa Bárbara | G87cCXbhf0KiOafn89B12WUAJ8HQ | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-09-25 | 03/11/2024 | 2024-11-09 | FALSE | FALSE | 2024-09-25 | Andres Felipe Gomez Lopez | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Santa Bárbara debe entregarse el 4er día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 11 | 2024 | 9 | a tiempo
Santa Bárbara | 9lkVNeoDBUGS0LJK9qbnF2UAHMUp | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-09-25 | 03/10/2024 | 2024-10-09 | FALSE | FALSE | 2024-09-25 | Andres Felipe Gomez Lopez | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Santa Bárbara debe entregarse el 4er día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 10 | 2024 | 9 | a tiempo
Santa Bárbara | aQ8_oqUmOUKnkiA2rijZmmUAIoKN | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-09-25 | 03/09/2024 | 2024-09-09 | FALSE | TRUE | 2024-09-25 | Andres Felipe Gomez Lopez | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Santa Bárbara debe entregarse el 4er día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 9 | 2024 | 9 | 16
Santa Bárbara | ZOxzt6noIEeMl-EpVWAubmUAFyc0 | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-07-16 | 03/08/2024 | 2024-08-09 | FALSE | TRUE | 2024-09-25 | Andres Felipe Gomez Lopez | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Santa Bárbara debe entregarse el 4er día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 8 | 2024 | 7 | 47
Santa Bárbara | 9mp4Ok1EeEKutZdSX2tzx2UAMp3U | Presentar informe con cotización de cambio 16 postes para hacer por inversión y cambiar postes del parque | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-07 | FALSE | TRUE | 2024-07-16 | Andres Felipe Gomez Lopez |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 70
Santa Bárbara | bhq4Csepa0mJcCOMAJ8X4GUAKu27 | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2024-06-17 | 03/07/2024 | 2024-07-09 | FALSE | TRUE | 2024-07-16 | Andres Felipe Gomez Lopez | 0/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Santa Bárbara debe entregarse el 4er día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 7 | 2024 | 6 | 7
Santa Bárbara | WUB46HylQEyI_USRjwQCUGUAL65s | Seguimiento a firma de postes del parque y orden de 2 puntos. | G. Proyectos | Completado | Media | Alexander Becerra | Daniela Swann | 2024-06-06 |  | 2024-06-07 | FALSE | TRUE | 2024-06-27 | Alexander Becerra |  |  | GERENTE;Prioridad | El alcalde autorizó mediante oficio la instalación de los postes del parque; | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 20
Santa Bárbara | kk9IhOh6j0q6ma9G9BydcGUADeqm | Carta pendiente para enviar al gerente de EPM para revisar la propuesta del pago de la deuda. | G. Proyectos | Completado | Media | Alexander Becerra | Daniela Swann | 2024-06-06 |  | 2024-06-19 | FALSE | TRUE | 2024-06-27 | Alexander Becerra |  |  | GERENTE;Prioridad | Propuesta aceptada por EPM. Ya se realizó reunión con EPM y se quedaron con los compromisos de pago de deuda. | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 8
Santa Bárbara | LyqhKc0qh0OGKFsFk9NK42UAGJ36 | Preguntar el lunes que paso con de garantía de luminarias calle 13 y el certificado retilap y la poliza | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-31 | FALSE | TRUE | 2024-06-27 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 27
Santa Bárbara | -1fJcPyPOkWslrjVE_0pA2UAF1sO | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2024-06-12 | 03/06/2024 | 2024-06-09 | FALSE | TRUE | 2024-06-17 | Alexander Becerra | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Santa Bárbara debe entregarse el 4er día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 8
Santa Bárbara | 93BX3dmbWkuhOoJ_loKNw2UAN3rn | Seguimiento al arreglo del Poste que daño el carro aprobado por gerencia. | G. Proyectos | Completado | Media | Alexander Becerra | Daniela Swann | 2024-06-06 |  | 2024-06-07 | FALSE | TRUE | 2024-06-17 | Alexander Becerra |  |  | GERENTE |  | 2024 | 6 | 2024 | 6 | 10
Santa Bárbara | QA5cBcuHC0iFqQTbJnM-rmUAFTrJ | Liquidación CREG | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Andres Felipe Gomez Lopez | 2024-05-09 | 01/06/2024 | 2024-06-07 | FALSE | TRUE | 2024-06-12 | Alexander Becerra | 6/6 | Incluir liquidación al informe de gestión mensual - D.P.;Firma liquidación CREG interventor - D.P.;Aprobación liquidación CREG - D.T.;Firma liquidación CREG GLEM y contabilidad - D.P.;Revisión liquidación CREG - D.T.;Elaboración de liquidación CREG y Soportes - D.P. | Rojo | La liquidación del Municipio de Santa Bárbara debe entregarse el 4er día hábil de cada mes para revisión por parte del Director Técnico. | 2024 | 6 | 2024 | 5 | 5
Santa Bárbara | Gsab5caBzkaJpSx37f4P72UADpS7 | Proyectar Oficio para citar a EPM Conciliar deuda y carga | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-04-24 |  | 2024-05-07 | FALSE | TRUE | 2024-06-06 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 4 | 30
Santa Bárbara | KBO6PkQfxUGjP856Anr7aWUAEJnj | Pendiente decisión alcalde sobre presentación acuerdo de pago | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-31 | FALSE | FALSE | 2024-05-28 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | a tiempo
Santa Bárbara | 60zd0L3Oz0ClUH863Z5Q6GUAMoZh | acta vegetativa 17 vegetativa 7 por inversión | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-08 | FALSE | TRUE | 2024-05-18 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 10
Santa Bárbara | 3sL_Sawi40SzAxrqMGVMlWUANDmK | Reunión el 20 con gloria. 1) radicar hoy el oficio reiterando que que respuesta hay de EPM oficio. | Gerencia de Proyectos | Completado | Media | Lorena Martinez | Daniela Swann | 2024-05-14 |  |  | FALSE | FALSE | 2024-05-14 | Daniela Swann |  |  | GERENTE |  |  |  | 2024 | 5
Santa Bárbara | APUfNbmexEu3jI3hDscE_WUAIcY_ | Envio y revisión de la Creg | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2024-04-24 | 08/05/2024 | 2024-05-09 | FALSE | TRUE | 2024-05-11 | Alexander Becerra | 4/4 | Autorización de Liquidación para firmas;Envío para firma a Interventor;Incluir en informe de gestión;Envío Liquidación a D.T. |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 4 | 2
Santa Bárbara | mmKanrQdl0-kVhImwz3RRWUABMon | Hacer informe con fotos y radicarlo hoy viernes 3 sobre lo verificado en las cuerdas que estan a la interperie como lo expuso la secretaria y al verificar no era cierto | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Daniela Swann | 2024-05-03 |  | 2024-05-03 | FALSE | TRUE | 2024-05-07 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 5 | 4
Santa Bárbara | 4t_-dEgNsku419H8w4gqoGUAJXAV | Reunión de comité Santa Barbara | G. Operativa | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Alexander Becerra | 2024-04-24 |  | 2024-04-29 | FALSE | TRUE | 2024-04-30 | Pedro Carmona |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 1
Santa Bárbara | 6Vp8Pd4gNE-VkpYQfmwftGUAFtdG | Proyectar Oficio informando el estado de postes Parque Principal, Carrera Santander. Hacer propuesta del costo de esa reposición | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Alexander Becerra | 2024-04-24 |  | 2024-04-27 | FALSE | TRUE | 2024-04-29 | Alexander Becerra |  |  | Prioridad | Fue proyectado y radicado el oficio informando el estado de los postes. | 2024 | 4 | 2024 | 4 | 2
Santa Bárbara | qEizQAwuA02WvNA42sVFHmUADIC9 | Realizar proyección de respuesta del derecho de petición interpuesto por Gerson Amaya el día 7 de marzo de 2024 | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Marta Rodríguez | 2024-03-15 |  | 2024-03-22 | FALSE | TRUE | 2024-04-16 | Marta Rodríguez |  |  |  |  | 2024 | 3 | 2024 | 3 | 25
Santa Bárbara | b6pQTnGk5EOkKCZWU_rQiGUAFwV- | Certificación RETILAP (Proceso de verificación) | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-15 | 28/02/2023 | 2024-04-15 | FALSE | FALSE | 2024-04-12 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 4 | 2023 | 12 | a tiempo
Santa Bárbara | N4HSJ43k2E27B6m91gzRwWUAOrGe | Acta expansión luminarias solares y normales | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-04 | 05/01/2024 | 2024-03-18 | FALSE | TRUE | 2024-04-03 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 3 | 2024 | 1 | 16
Santa Bárbara | 25qMrBd2t06kWzbUYc0JQmUAOqdW | REVISAR CREG ENERO 2024 | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-02-08 | 08/02/2024 | 2024-02-12 | FALSE | TRUE | 2024-03-08 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 25
Santa Bárbara | QQ60aQFX1UelnWGNgdUx-mUAOECt | Pendiente las fotos del municipio del después de la modernización. | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Diego Fernando Marin | 2023-12-15 | 26/11/2023 | 2024-02-29 | FALSE | TRUE | 2024-03-08 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | 8
Santa Bárbara | LSr14KPiV0qv4eucUP5YA2UAHfyr | Realizar censo comercial | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-02-28 | FALSE | FALSE | 2024-02-21 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | a tiempo
Santa Bárbara | dxeL7QNnCU2-c1qaY0HQOGUADt75 | CRONOGRAMA EJECUCION OBRAS SOLICITADAS ALCALDE | G. Técnica | Completado | Importante | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-02-01 | 01/02/2024 | 2024-02-09 | FALSE | TRUE | 2024-02-11 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 2 | 2
Santa Bárbara | u4JVPjAoUkGJpXLrq6RBdWUAEN3S | En santa barbara debemos realizar el plan ambiental, revisar si tenemos un modelo o si lo bajas de internet | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-15 | 26/11/2023 | 2024-02-09 | FALSE | FALSE | 2024-02-08 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 12 | a tiempo
Santa Bárbara | USd7jcCL-EOycm2X_C_kTGUAKAHQ | VISITA CON PLANEACION SOLICITUDES ALCALDE | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-29 | 30/01/2024 | 2024-02-03 | FALSE | TRUE | 2024-02-07 | Gerente Regional Antioquia |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2024 | 1 | 4
Santa Bárbara | M8FndtaR90Sz-Z64m71AzGUAC258 | VISITA MATADERO SANTA BARBARA | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-29 | 30/01/2024 | 2024-01-31 | FALSE | TRUE | 2024-02-03 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 3
Santa Bárbara | IPndV0FVlk6WmGsxj200JWUAAq5c | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media |  | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-14 | FALSE | TRUE | 2024-02-02 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 19
Santa Bárbara | h_P_uhSLqUONsAQwgaAyFWUAGTas | Santa barbara, nos debe 109 millones de pesos, no ha consignado, había compromiso de consignar el 50% el 14 de octubre. Recaudo de marzo y un poquito de la deuda de energía | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-15 | 31/01/2023 | 2024-01-31 | FALSE | TRUE | 2024-02-02 | Gerente Regional Antioquia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 2
Santa Bárbara | 5P_o3hWlTEuftK2ZfMRPIWUAN4Qo | Entrega del informe mensual del SST DICIEMBRE | G. Administrativa | Completado | Media | Claudia Henao | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-02-02 | Claudia Henao |  |  |  | Adjunto link del informe solicitado. Bendiciones | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 29
Santa Bárbara | yKJSHnCCuEmgMBTnAKhIMWUAPkMi | Entrega del informe final de actividades para radicar en el Municipio DICIEMBRE | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-15 | 26/11/2023 | 2024-01-09 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 7
Santa Bárbara | xVsWL6yS9E-as0KOugSK-WUAM59u | Desmontaje alumbrado navideño | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-15 | 26/11/2023 | 2024-01-08 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 8
Santa Bárbara | PTuq5VU9g0-rMOrnjZfS9mUAMRCs | realizar oficio con fechas de reuniones comites tecnicos mensuales | G. Técnica | Completado | Media | Andres Felipe Gomez Lopez | Gerente Regional Antioquia | 2024-01-05 | 05/01/2024 | 2024-01-11 | FALSE | TRUE | 2024-01-16 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2024 | 1 | 5
Santa Bárbara | vWch5yFbh0uovirjD1iCVGUAJvTu | Oficiar a XM para que informe las fronteras que se encuentran en el Municipio, esto debe hacerse cada 6 meses | G. Comercial | Completado | Media | Carmen Cavadia | Diego Fernando Marin | 2023-11-11 | 24/05/2023 | 2024-01-14 | FALSE | FALSE | 2024-01-13 | Carmen Cavadia |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 11 | a tiempo
Santa Bárbara | 2fTPFzo7q0a9XJzWdSVpCGUAPGod | Balance del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 (estado de cuenta concesión) | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-10 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 6
Santa Bárbara | m4SwW_7sBEqeHtK6q1pTu2UAL_JM | Entrega del informe mensual de ingresos y pagos de fiducia DICIEMBRE | G. Contable, Tributaria y Financiera | Completado | Media | Yamileth Osorio | Diego Fernando Marin | 2023-12-14 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-10 | Yamileth Osorio |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 6
Santa Bárbara | PcE7QjgkfEG1p7qNjVlN9mUAFIOx | Aprobación del Plan Anual 2024 por parte del Municipio | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-11-12 | 25/05/2023 | 2024-02-27 | FALSE | FALSE | 2024-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 2 | 2023 | 11 | a tiempo
Santa Bárbara | NJgTcnZhSUmklprRFGgb9mUACUKx | Entrega para revisión de la Liquidacion CREG correspondiente al mes de DICIEMBRE | G. Operativa | Completado | Media | Alexander Becerra | Diego Fernando Marin | 2023-12-15 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | TRUE | 2024-01-09 | Alexander Becerra |  |  |  |  | 2024 | 1 | 2023 | 12 | 5
Santa Bárbara | KhaY2wPGL0mDbrAUkRMS9WUAACEZ | Entregar informe juridico mensual mes DICIEMBRE | G. Jurídica | Completado | Media | Marta Rodríguez | Diego Fernando Marin | 2023-12-15 | 26/11/2023 | 2024-01-04 | FALSE | FALSE | 2024-01-04 | Marta Rodríguez |  |  |  | https://alumbrados.sharepoint.com/sites/CanalesContactos1.0/Documentos%20compartidos/10.%20Gesti%C3%B3n%20de%20proyectos/11.%20UT%20-%20Santa%20B%C3%A1rbara%20-%202022/03.%20Ejecuci%C3%B3n/01.%20Gesti%C3%B3n%20administrativa/04.%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n/1.%20Mensuales/2023/12.%20Diciembre/08.%20Informe%20Diciembre%20SB%202023%20Completo.docx | 2024 | 1 | 2023 | 12 | a tiempo